## План кап рем 2017 - 2021 Ж
Согласовано: | [13 empty] | Утверждаю:
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" | [12 empty] | Главный инженер МУП "Уссурийск-Электросеть"
___________________ А.В. Кравченко | [12 empty] | __________________________А.В. Голубков
"____"________________ 2016 г. |  |  |  | ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН | [8 empty] | "_____"__________________2016 г.
капитального ремонта на объектах электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть"
на период с 2017 года по 2021 год включительно
Вид Ремонта | Наименование работ | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | ВСЕГО за 2017-2021гг:
|  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 4,4% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость ( тыс. руб.)
|  | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы
Капитальный ремонт | I. Линии электропередачи 10/6/0,4 кВ
| ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 6.4 | 15367.232 | 11154.176 | 8 | 19910.16 | 14451.6 | 8.4 | 21668.724 | 15727.992 | 8 | 21390.08 | 15525.76 | 8.45 | 23417.9075 | 16997.5975 | 39.25 | 101754.1035 | 73857.1255
| ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 8.5 | 15211.685 | 10185.72 | 7.2 | 13355.496 | 8942.76 | 6.5 | 12497.095 | 8367.97 | 6.4 | 12753.92 | 8539.904 | 6.2 | 12806.286 | 8574.972 | 34.8 | 66624.482 | 44611.326
| Итого: | 14.9 | 30578.917 | 21339.896 | 15.2 | 33265.656 | 23394.36 | 14.9 | 34165.819 | 24095.962 | 14.4 | 34144 | 24065.664 | 14.65 | 36224.1935 | 25572.5695 | 74.05 | 168378.5855 | 118468.4515
| КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок) | 6.4 | 16511.424 | 7506.176 | 6.3 | 16846.704 | 7658.595 | 7 | 19401.83 | 8820.21 | 6.3 | 18099.018 | 8227.989 | 7.5 | 22332.9 | 10152.75 | 33.5 | 93191.876 | 42365.72
| КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок) | 6.5 | 14209.975 | 7649.655 | 6.8 | 15404.38 | 8294.844 | 6.5 | 15266.29 | 8218.34 | 6.8 | 16553.852 | 8911.468 | 6.5 | 16401.125 | 8829.275 | 33.1 | 77835.622 | 41903.582
| Итого: | 12.9 | 30721.399 | 15155.831 | 13.1 | 32251.084 | 15953.439 | 13.5 | 34668.12 | 17038.55 | 13.1 | 34652.87 | 17139.457 | 14 | 38734.025 | 18982.025 | 66.6 | 171027.498 | 84269.302
II. Трансформаторные подстанции и оборудование
|  | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы
| Ремонт строительной части ТП и РП (стены, полы, отмостка, кровля, двери,вентиляция) | 20 | 4448 | 3113.6 | 22 | 5071.22 | 3549.92 | 18 | 4300.74 | 3010.5 | 21 | 5200.65 | 3640.35 | 20 | 5133.8 | 3593.6 | 101 | 24154.41 | 16907.97
| Работы в ТП по замене и ремонту оборудования, монтажу ТП (КТП) | 12 | 3703.32 | 2862.48 | 16 | 5155.04 | 3984.64 | 12 | 4007.4 | 3097.56 | 16 | 5538.24 | 4280.96 | 15 | 5381.7 | 4159.95 | 71 | 23785.7 | 18385.59
| Итого: | 32 | 8151.32 | 5976.08 | 38 | 10226.26 | 7534.56 | 30 | 8308.14 | 6108.06 | 37 | 10738.89 | 7921.31 | 35 | 10515.5 | 7753.55 | 172 | 47940.11 | 35293.56
Итого по I + II: |  |  | 69451.636 | 42471.807 |  | 75743 | 46882.359 |  | 77142.079 | 47242.572 |  | 79535.76 | 49126.431 |  | 85473.7185 | 52308.1445 |  | 387346.1935 | 238031.3135
| Исполнил начальник ПТО |  |  | А.И.Байдюк

## План кап рем 2017 - 2021 департ
Согласовано: | [13 empty] | Утверждаю:
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" | [12 empty] | Главный инженер МУП "Уссурийск-Электросеть"
___________________ А.В. Кравченко | [12 empty] | __________________________А.В. Голубков
"____"________________ 2016 г. |  |  |  | Планируемый объём работ | [8 empty] | "_____"__________________2016 г.
капитального ремонта объектов электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть" на средства утвержденные Департаментом по передачи эл. энергии
с 2017 года по 2021 год включительно
Вид Ремонта | Наименование работ | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | ВСЕГО за 2017-2021гг:
|  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 4,4% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость с учётом Кдефлятор - 3,65% ( тыс. руб.) |  | Кол -во | Стоимость ( тыс. руб.)
|  | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы | км. | СМР | в т.ч. материалы
Капитальный ремонт | I. Линии электропередачи 10/6/0,4 кВ
| ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 5.62 | 13503.6092 | 9801.56 | 6.6 | 16420.9441 | 11919.1 | 7.1262 | 18382.7953 | 13342.94 | 6.7647 | 18087.162 | 13128.52 | 6.9556 | 19276.4245 | 13991.54 | 33.0665 | 85670.935 | 62183.66
| ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 7.4691 | 13366.7364 | 8950.54 | 5.9381 | 11014.7658 | 7375.63 | 5.5143 | 10601.9604 | 7099.02 | 5.4118 | 10784.6428 | 7221.29 | 5.1035 | 10541.472 | 7058.47 | 29.4368 | 56309.5775 | 37704.95
| Итого: | 13.0891 | 26870.3456 | 18752.1 | 12.5381 | 27435.7099 | 19294.73 | 12.6405 | 28984.7557 | 20441.96 | 12.1765 | 28871.8048 | 20349.81 | 12.0591 | 29817.8965 | 21050.01 | 62.5033 | 141980.5125 | 99888.61
| КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок) | 5.6237 | 14508.7152 | 6595.74 | 5.196 | 13894.427 | 6316.51 | 5.9385 | 16459.6512 | 7482.68 | 5.3273 | 15304.4532 | 6957.55 | 6.1736 | 18383.2713 | 8357.21 | 28.259 | 78550.5179 | 35709.69
| КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок) | 5.7118 | 12486.8 | 6722.02 | 4.6943 | 12705.2568 | 6841.45 | 5.5143 | 12951.2661 | 6972.08 | 5.75 | 13997.8433 | 7535.49 | 5.3505 | 13500.5861 | 7267.82 | 27.0209 | 65641.7524 | 35338.86
| Итого: | 11.3355 | 26995.5152 | 13317.76 | 9.8903 | 26599.6838 | 13157.96 | 11.4528 | 29410.9173 | 14454.76 | 11.0773 | 29302.2965 | 14493.04 | 11.5241 | 31883.8574 | 15625.03 | 55.28 | 144192.2703 | 71048.55
II. Трансформаторные подстанции и оборудование
|  | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы | ТП, шт. | СМР | в т.ч. материалы
| Ремонт строительной части ТП и РП (стены, полы, отмостка, кровля, двери,вентиляция) | 17 | 3906.9904 | 2735.03 | 18.1441 | 4182.4052 | 2927.83 | 15.2391 | 3641.0512 | 2553.69 | 17.7575 | 4397.633 | 3078.26 | 16.463 | 4225.8845 | 2958.06 | 84.6037 | 20353.9642 | 14252.87
| Работы в ТП по замене и ремонту оборудования, монтажу ТП (КТП) | 10 | 3254.1212 | 2515.36 | 13.1959 | 4251.5769 | 3286.37 | 10.18 | 3399.6237 | 2627.83 | 13.5296 | 4683.1485 | 3619.99 | 12.3473 | 4429.9522 | 3424.25 | 59.2528 | 20018.4225 | 15473.8
| Итого: | 27 | 7161.1116 | 5250.39 | 31.34 | 8433.982 | 6214.2 | 25.4192 | 7040.6749 | 5181.52 | 31.2871 | 9080.7815 | 6698.25 | 28.8103 | 8655.8367 | 6382.31 | 143.8565 | 40372.3867 | 29726.67
Итого по I + II: |  |  | 61026.9725 | 37320.25 |  | 62469.3758 | 38666.89 |  | 65436.3479 | 40078.24 |  | 67254.8828 | 41541.1 |  | 70357.5907 | 43057.35 |  | 326545.1695 | 200663.83
| Исполнил начальник ПТО |  |  | А.И.Байдюк

## 1 кварт 2017г.
ОТЧЁТ
по выполнению плана капитального ремонта на объектах электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть"
за 1 квартал 2017 года
№ п/п | Инвентарный номер | Наименование работ | Единицы измерения |  | план 1 квартал |  | факт 1 квартал |  | Стоимость ( тыс. руб.) |  | Выполнение, % | Примечание
[5 empty] | км. | шт. | км. | шт. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 12
1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | 121041 | ТП № 1 опора б/н - ТП № 40 | км | шт. | 0.25 | 11 | 0.25 | 11 | 635.9325 | 635.9325 | 100
5 | 121071 | ТП № 229 опора б/н - ТП № 30 | км | шт. | 0.23 | 10 | 0.23 | 10 | 585.0579 | 585.0579 | 100
6 | 122214 | ТП № 92 опора № 1 - опора № 8 (ВЛ РП № 3 - ТП № 273) | км | оп. | 0.258 | 11 | 0.258 | 11 | 656.2823 | 656.2823 | 100
7 | 122216 | ТП № 92 опора № 1 - опора № 12 (ВЛ ТП № 135) | км | оп. | 0.485 | 20 | 0.485 | 20 | 1233.709 | 1233.709 | 100
13 | 121086 | ТП № 272 опора - ТП № 187 | км | оп. | 0.4 | 17 | 0.4 | 17 | 1017.492 | 1017.492 | 100
ИТОГО за 1 квартал: |  |  | км. | оп. | 1.623 | 69 | 1.623 | 69 | 4128.4738 | 4128.4738 | 100
2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
7 | 120068 | ТП № 111 - быт пер.Ярославский, ул. Агеева, ул. Горького, ул Тимирязева | км | оп. | 0.34 | 16 | 0.34 | 16 | 644.6057 | 644.6057 | 100
ИТОГО: |  |  | км. | оп. | 0.34 | 16 | 0.34 | 16 | 644.6057 | 644.6057 | 100
3. Ремонт КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок)
Ремонты КЛ-10/6 кВ в 1 квартале не планировались
4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок) | 4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок)
Ремонты КЛ-10/6 кВ в 1 квартале не планировались
5. Капитальный ремонт строительной части ТП и РП
2 |  | Ремонт дверей ТП (РП) №270,615, 614,32 | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 748.8 | 748.8 | 100
ИТОГО: |  |  | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 748.8 | 748.8 | 100
6. Работы в ТП по установке оборудования, монтажу ТП (КТП)
1 |  | Установка новой 2БКТП-2*630 (1000) кВА в замен ТП-272 /подготовительные работы/ | шт. |  | 1 |  |  |  | 280.99 | 0 | 0
5 |  | Замена коммутационной аппаратуры на ВНА, ВНР в ТП №179 (тр-1), 310 (тр-1), 97 (тр-1,2), 188 (тр-1,2), 601 (тр-1,2), 232 (тр-1,2), 98 (тр-1,2), 96 (тр-1,2) всего - 14 шт. | шт. |  | 14 |  |  |  | 455.93 | 455.93 | 100
6 |  | Установка автоматического выключателя (на ток 1000А, 1600А, 2000А, 2500А) - ТП265 (тр-1), 270 (тр-1), 96 (тр-1,2), 472 (тр-1,2), 423(тр-1,2), 424 (тр-1,2), 422 (тр-1,2), 753(тр-1,2), 750 (тр-1,2) всего - 16шт | шт. |  | 16 |  |  |  | 2598.91 | 2598.91 | 100
ИТОГО: | [8 empty] | 3335.83 | 3054.84 | 91.5766
ВСЕГО: | [8 empty] | 8857.7095 | 8576.7195 | 96.8277
Исполнлнил начальник ПТО Байдюк А.И.

## 2 кварт 2017г.
ОТЧЁТ
по выполнению плана капитального ремонта на объектах электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть"
за 2 квартал 2017 года
№ п/п | Инвентарный номер | Наименование работ | Единицы измерения |  | план 2 квартал |  | факт 2 квартал |  | Стоимость ( тыс. руб.) |  | Выполнение, % | Примечание
[5 empty] | км. | шт. | км. | шт. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 12
1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | 121054 | ТП № 61 - опора б/н (КТП № 63) | км | оп. | 0.8 | 34 | 0 | 0 | 2034.98 | 0 | 0
2 | 132018 | ТП № 109 - опора б/н (отпайка ЛЭП КТП № 63 - КТП № 61) | км | оп. | 0.35 | 15 | 0 | 0 | 890.31 | 0 | 0
3 | 121055 | ТП № 61 - ТП № 24 | км | оп. | 0.3 | 13 | 0.3 | 13 | 763.12 | 763.12 | 100
4 | 121086 | ТП № 272 опора - ТП № 187 | км | оп. | 0.154 | 6 | 0.52 | 22 | 391.73 | 1322.74 | 337.6662
ИТОГО за 1 квартал: |  |  | км. | оп. | 1.604 | 67 | 0.82 | 35 | 4080.14 | 2085.86 | 51.1223
2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | 120040 | КТП № 61, ТП № 24 - быт ул Волочаевская, ул Крестьянская, ул Кузнечная, ул Калугина, ул Тюхменева | км | оп. | 3.8 | 179 | 5.33 | 250 | 7204.42 | 10096.8 | 140.1473
2 | 120055 | ТП № 88 быт ул Некрасова, здание травмотологии | км | оп. | 0.18 | 8 | 0.18 | 8 | 341.26 | 341.26 | 100
3 | 120058 | ТП № 232 - быт ул Крестьянская | км | оп. | 0.9 | 42 | 0 | 0 | 1706.31 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | км. | оп. | 4.88 | 229 | 5.51 | 258 | 9251.99 | 10438.06 | 112.8196
3. Ремонт КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | 133105 | ТП № 314 - ТП № 320 - ТП № 316 | км | шт | 0.61 | 4 | 0.37 | 2 | 1667.2 | 1000.32 | 60
2 | 132039 | п/ст УМЗ - опора № 1 (ВЛ к ТП № 412) ( 2КЛ по 220м ) | км | шт | 0.44 | 4 | 0.44 | 4 | 1202.57 | 1202.57 | 100
3 | 133162 | Ф-7 ПС "УМЗ" - ТП № 120 ( 2КЛ по 600м ) | км | шт | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 3279.74 | 0 | 0
|  | ИТОГО: | км | шт | 2.25 | 13 | 0.81 | 6 | 6149.51 | 2202.89 | 35.8222
4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок) | 4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | 133303 | ТП № 314 - ж/д Промышленная 12 ( 2КЛ по 260м ) | км | шт | 0.52 | 5 | 0.52 | 5 | 1204.31 | 1204.31 | 100
2 | бесхоз. | ТП № 320 – ж/д ул. Промышленная, 7 ( 2КЛ по 100м ) | км | шт | 0.2 | 4 | 0.09 | 2 | 463.2 | 208.44 | 45
3 | 133310 | ТП №265 - ж/дом ул. Комсомольская,14 ( 2КЛ по 150м ) | км | шт | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 694.79 | 0 | 0
|  | ИТОГО: | км | шт | 1.02 | 13 |  |  | 2362.3 | 1412.75 | 59.804
5. Капитальный ремонт строительной части ТП и РП
1 |  | Ремонт дверей ТП (РП) №272, 193, 732, 310 | шт. |  | 4 |  |  | 2 | 748.8 | 374.4 | 50
ИТОГО: |  |  | шт. |  | 4 |  |  | 2 | 748.8 | 374.4 | 50
6. Работы в ТП по установке оборудования, монтажу ТП (КТП)
1 |  | Установка автоматического выключателя (на ток 1000А, 1600А, 2000А, 2500А) - ТП400(тр-р-1), 410 (тр-р1) всего - 4шт | шт. |  | 4 |  |  | 4 | 649.734 | 649.73 | 99.9994
ИТОГО: | [8 empty] | 649.734 | 649.73 | 99.9994
ВСЕГО: | [8 empty] | 14730.664 | 13548.05 | 91.9718
Исполнлнил начальник ПТО Байдюк А.И.