## кап. ремонт на 2014г.
Согласовано: | [6 empty] | Утверждаю:
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" | [6 empty] | Главный инженер МУП "Уссурийск-Электросеть"
_________________ А.С.Дорохин | [6 empty] | _________________ А.С. Чумак
"____"___________________ 2013 г. | [6 empty] | "____"___________________ 2013 г.
План
Капитального ремонта на объектах электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть"
на 2014 год
№ п\п | Наименование работ | Ед. измерен |  | количество |  | Стоимость ( тыс. руб.) |  | Источник финансирования | план. срок выполнения, квартал 2014 года | ответственный за выполнение | дополнительная информация | Примечание
|  |  |  | км. | шт. | СМР | В т.ч. материалы
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | Реконструкция ВЛ от опоры №24 Ф-4 п.ст. "Уссурийск-1" - ТП 145 в напровлении хутора по ул. Владивостокское шоссе, 145 | км | оп. | 0.402 | 9 | 671.3352 | 531.8116 |  | 1-2 | Зам. нач. РЭС по службе ВЛЭП Мишуров О.В.
2 | Реконструкция участка линии Ф-7 от п.ст. "ЛРЗ" в районе ул. Тургенева - ул. Пролетарская, 181 | км | оп. | 0.5 | 22 | 834.994 | 661.4572 |  | 2-3 |  | ОЗП
3 | Реконструкция ВЛ от п.ст." Воздвиженка" до КТП-250кВА | км | оп. | 1.62 | 65 | 2705.3806 | 2143.1213 |  | 1-2
4 | Ф5, Ф6 п.ст. "Коммунар" - ТП 830 замена 2-х деревянных концевых анкерных опор №19, №20 | км | оп. | 0.227 | 6 | 379.0873 | 300.3016 |  | 3-4
5 | ТП 643 - ТП 620 замена 3-х деревянных промежуточных опор № 8, 9, 10 и деревянной анкерно - угловой опоры № 11 (рядом с железной дорогой) | км | оп. | 0.288 | 6 | 480.9565 | 380.9993 |  | 3-4
6 | ТП 715 - ТП 719 замена концевой анкерной опоры №1 по ул. Воровского - ул. Хабаровская | км | оп. | 0.076 | 2 | 126.9191 | 100.5415 |  | 3 |  | ОЗП
7 | ТП-715 – ТП-717 замена концевой анкерной опоры № 1 по ул. Воровского - ул. Слободская | км | оп. | 0.055 | 2 | 91.8493 | 72.7603 |  | 3 |  | ОЗП
8 | Ф 10 п.ст. "Новоникольск" - ТП 113 правка промежутосных опор №6, 9, 10; замена деревянных промежуточных опор №13, 19 | км | оп. | 0.361 | 6 | 602.8657 | 477.5721 |  | 2 |  | ОЗП
ИТОГО: |  | км. | оп. | 3.529 | 118 | 5290.522 | 4190.9928
2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | ТП 209 – СОШ №11, быт по ул. Пушкина до ж/дома №12 | км | оп. | 0.385 | 22 | 331.8011 | 215.9494 |  | 2 | Зам. нач. РЭС по службе ВЛЭП Мишуров О.В. | ОЗП
2 | ТП 61 - быт по ул. Розинская от ж/д №75 до ж/д №34-а, ж/д по ул. Калугина, ул. Кузнечная | км | оп. | 0.648 | 32 | 558.46 | 363.4681 |  | 3
3 | КТП 328 - быт по ул. Столетова от ж/д № 3-а до ж/д №15-б | км | оп. | 0.515 | 23 | 443.8378 | 288.8674 |  | 3-4
4 | ТП 600 - быт по ул. Новоникольское шоссе от ж/д №1 до Д/К "Родина" по ул. Артёмовская, 1-б | км | оп. | 0.306 | 14 | 263.7172 | 171.6377 |  | 3-4
5 | ТП 94 – быт по ул. Кирова ж/дома № 2, 4, 4-а, 6; по ул. Амурская ж/дома № 143-б, 82 | км | оп. | 0.244 | 16 | 210.2843 | 136.8614 |  | 3
6 | КТП 66 – быт по ул. Солдатская от ж/д № 1 до ж/д № 18 | км | оп. | 0.214 | 7 | 184.4297 | 120.0342 |  | 3
7 | ТП 336 - быт по ул. Победы от ж/д № 30 до ж/д № 1; пер. Южный от ж/д № 1 до ж/д №12 | км | оп. | 0.895 | 30 | 771.3298 | 502.0123 |  | 2-3
8 | КТП 308 – быт по ул. Владивостокское шоссе от ж/д № 3 до ж/д № 19, ж/д № 29 до ж/д №53 | км | оп. | 0.395 | 26 | 340.4193 | 221.5585 |  | 2 |  | ОЗП
9 | ТП 400 – быт по ул. Землемерная от ж/д № 10 до ж/д № 16 | км | оп. | 0.252 | 10 | 217.1789 | 141.3487 |  | 3
10 | ТП 764 – быт по ул. Полушкина от ж/д № 1 до ж/д № 30; пер. Снеговой от ж/д № 2 до ж/д №20 | км | оп. | 1.15 | 43 | 991.0941 | 645.0437 |  | 3
11 | ТП 745 - быт по ул. Садовая от ж/д № 73 в сторону ул. Воровского и от ж/д №73 в сторону ж/д № 67 по ул. Общественная | км | оп. | 0.59 | 24 | 508.4744 | 330.9355 |  | 2-3
12 | ТП 742 – быт по ул. Хабаровская (нечётная сторона верх и низ, чётная до ж/д №20), совместно с уличным освещением по ул. Хабаровская | км | оп. | 0.9 | 36 | 775.6389 | 504.8168 |  | 2-3 | Зам. нач. РЭС по службе ВЛЭП Мишуров О.В. | ОЗП
13 | ТП 715 – быт по ул. Хабаровская (обе стороны, нечётная сторона совместно с уличным освещением), пер. Луганский от ж/д № 3 до ж/д № 18; ул. Воровского (обе стороны) от ул. Садовая до ТП 715 | км | оп. | 1.3 | 56 | 1120.3673 | 729.1798 |  | 2-3 |  | ОЗП
14 | ТП 830 – СОШ №1 , котельная, территория УМУПТС (работы согл. с ПТО) | км | оп. | 0.685 | 21 | 590.3474 | 384.2217 |  | 1
15 | ТП 828 - с. Каймановка быт по ул. Речная до ж/д № 13 | км | оп. | 0.658 | 22 | 567.0782 | 369.0772 |  | 2
16 | ТП 789 – быт по ул. Заводская от ж/д № 10 до ж/д №24 | км | оп. | 0.642 | 21 | 553.2891 | 360.1027 |  | 3-4
17 | ТП 762 - быт по ул. Полушкина многоквартирные дома № 51, 49, 47-а, 45-а | км | оп. | 0.415 | 19 | 357.6557 | 232.7766 |  | 2-3 |  | ОЗП
18 | ТП 265 – быт по ул. Комсомольская от ж/д № 3 до ж/д № 9-а | км | оп. | 0.146 | 5 | 125.8259 | 81.8925 |  | 3-4
19 | ТП 266 – быт по ул. Пушкина, Некрасова , магазин "Торжок" | км | оп. | 0.457 | 19 | 393.8522 | 256.3348 |  | 3-4
20 | ТП 288 - быт по пер. Молодёжный от ж/д №1 до ж/д № 15, Минирынок | км | оп. | 0.323 | 11 | 278.3682 | 181.1731 |  | 3-4
21 | ТП 2 - быт по ул. Тимирязева ж/д № 75, 73; типография по ул. Тимирязева, 65 | км | оп. | 0.171 | 5 | 147.3714 | 95.9152 |  | 3
22 | ТП 421 – быт по ул. Чичерина ж/дома № 108, 110, 110-а, 151 | км | оп. | 0.274 | 6 | 236.139 | 153.6887 |  | 3
23 | КТП-ВС быт (Хутор) по ул. Владивостокское шоссе (дамба) ж/дома № 145, 145-а, 145-б, 147 | км | оп. | 0.215 | 10 | 185.2915 | 120.5951 |  | 1-2
24 | КТП 231 – быт по ул. Солдатская от ж/д № 35 до ж/д № 51; пер. Широкий ж/дома №2, 4 | км | оп. | 0.486 | 19 | 418.845 | 272.6011 |  | 3
25 | ТП 27 – быт по ул. Орджоникидзе от ж/д № 53 до ж/д № 71 | км | оп. | 0.257 | 12 | 221.488 | 144.1532 |  | 3-4
26 | ТП 23 – быт по ул. Калинина от ж/д № 12 до ж/д №30 | км | оп. | 0.583 | 24 | 502.4416 | 327.0091 |  | 2 |  | ОЗП
27 | ТП 40 – быт по ул. Вейса от ж/д № 70 до ж/д №10; ул. Кузнечная от ж/д №1 до ж/д №10 (Спецшкола); ул. Лазо от ж/д № 17 до ж/д № 25-а; на Городской парк | км | оп. | 1.15 | 48 | 991.0941 | 645.0437 |  | 1
28 | ТП 357 - быт по ул. Фурманова от ж/д 25 до ж/д № 42 | км | оп. | 0.224 | 16 | 193.0479 | 125.6433 |  | 3-4
29 | ТП 424 - быт по ул. Бирюкова от ж/д № 7 до ж/д № 26; ул. Чичерина ж/дома № 120, 122, 124; ул. Мичурина ж/дома № 6, 8, 8-а | км | оп. | 0.682 | 25 | 587.7619 | 382.539 |  | 3-4
30 | ТП 475 - быт по ул. Приморская на 2-х этаж. ж/д № 29-б, 2-х этаж. ж/д № 4 и ГСК "Водолей" | км | оп. | 0.286 | 14 | 246.4808 | 160.4196 |  | 3-4
31 | ТП 205 - быт по ул. Володарского от ж/д № 32 до ж/д № 4; ул. Ленинградская ж/дома № 4-б, 9; ул. Суханова ж/д № 4-а | км | оп. | 0.526 | 24 | 453.3178 | 295.0374 |  | 3-4
32 | ТП 84 - быт по ул. Ленинградская (2-х этаж.) от ж/д № 47 до ж/д № №33 | км | оп. | 0.432 | 16 | 372.3067 | 242.3121 |  | 4
33 | КТП 462 - быт по ул. Пролетарская от ж/д № 57-а до ж/д № 94, пер. Корейский | км | оп. | 0.35 | 20 | 301.6373 | 196.3176 |  | 3-4
34 | ТП 778 - быт по ул. Нестерова от ж/д № 16 до ж/д № 22-а | км | оп. | 0.206 | 14 | 177.5351 | 115.547 |  | 1
35 | ТП 109 - быт по ул. Октябрьская - Кузнечная - Калугина | км | оп. | 0.423 | 21 | 364.5503 | 237.2639 |  | 3
36 | ТП 172 - быт по ул. Достоевского - ул. Нахимова | км | оп. | 0.431 | 23 | 371.4449 | 241.7512 |  | 3-4
37 | КТП 81 - быт по ул. Волочаевская | км | оп. | 0.315 | 17 | 271.4736 | 176.6859 |  | 3-4
38 | ТП 65 – быт по ул. Некрасова и котельная №30 | км | оп. | 0.45 | 26 | 387.8195 | 252.4084 |  | 3-4
39 | ТП 308 – быт по ул. Владивостокское шоссе | км | оп. | 0.615 | 29 | 530.0199 | 344.9582 |  | 3-4
40 | ТП 734 - быт по ул. Общественная, ул. Красногвардейская, ул. Казачья | км | оп. | 1.245 | 56 | 1072.9671 | 698.3299 |  | 3-4
41 | ТП 199 – быт по ул. Михайловское шоссе, пер. Спасский | км | оп. | 1.59 | 78 | 1370.2954 | 891.843 |  | 2-3 |  | ОЗП
| ИТОГО: | км. | оп. | 22.031 | 960 | 18989.36 | 12359.04
3. Ремонт КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | Ф-24 п.ст "Кожзавод" выход на А-опору | км | шт. | 0.14 |  | 238.1956 | 107.3904 |  | 2 | Начальник РЭС Голубков А.В. | ОЗП | перекладка
2 | Ф-4 п.ст. "Уссурийск-1" отпайка концевая - анкерная опора через Владивостокское шоссе - А опора | км | шт. | 0.143 |  | 243.2998 | 109.6916 |  | 2-3 |  |  | перекладка
3 | Ф-4 пст "УМЗ" выход с ПС | км | шт. | 0.22 |  | 374.3073 | 168.7563 |  | 2-3 |  |  | перекладка
4 | Ф-7 пст "ЛРЗ" - РП 12 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 1.205 |  | 2050.1834 | 924.3241 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
5 | ТП 38 – ТП-43 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.142 |  | 241.5984 | 108.9245 |  | 2-3 |  |  | перекладка
6 | ТП 43 – ТП-44 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.223 |  | 379.4115 | 171.0575 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
7 | ТП 44 – ТП-41 прокол выполнен (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.281 |  | 478.0926 | 215.5478 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
8 | ТП 72 – ТП-117 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.129 |  | 219.4802 | 98.9525 |  | 3-4 |  |  | перекладка
9 | ТП 1 – ТП-22 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.3 |  | 510.4191 | 230.1222 |  | 2-4 |  |  | перекладка
10 | ТП 22 – ТП-254 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.32 |  | 544.447 | 245.4637 |  | 2-3 |  |  | перекладка
11 | ТП 24 – ТП-255 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.265 |  | 450.8702 | 203.2746 |  | 3-4 |  |  | перекладка
12 | ТП 30 – ТП-128 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.3 |  | 510.4191 | 230.1222 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
13 | ТП 41 – ТП-45 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.65 |  | 1105.9081 | 498.5981 |  | 2-3 |  |  | перекладка
14 | ТП 65 – ТП-208 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.23 |  | 391.3213 | 176.427 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
15 | ТП 78 – ТП-79 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.173 |  | 294.3417 | 132.7038 |  | 2-3 |  |  | перекладка
16 | ТП 59 – ТП-90 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.264 |  | 449.1688 | 202.5075 |  | 2-3 |  |  | перекладка
17 | ТП 91 – ТП-104 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.604 |  | 1027.6438 | 463.3127 |  | 2-3 |  |  | перекладка
18 | ТП 96 – ТП-83 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.45 |  | 765.6286 | 345.1833 |  | 2-3 |  |  | перекладка
19 | ТП 111 – ТП-119 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.35 |  | 595.4889 | 268.4759 |  | 3-4 |  |  | перекладка
20 | ТП 168 – ТП-22 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.5 |  | 850.6985 | 383.537 |  | 3-4 |  |  | перекладка
21 | ТП 193 – ТП-129 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.65 |  | 1105.9081 | 498.5981 |  | 3-4 |  |  | перекладка
22 | ТП 206 – ТП-170 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.325 |  | 552.954 | 249.299 |  | 2-3 |  |  | перекладка
23 | ТП 210 – ТП-108 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.31 |  | 527.4331 | 237.7929 |  | 3-4 |  |  | перекладка
24 | РП 1 – ТП-237 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.5 |  | 850.6985 | 383.537 |  | 2-3 |  |  | перекладка
25 | ТП 271 – РП-5 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.4 |  | 680.5588 | 306.8296 |  | 2-3 |  |  | перекладка
26 | ТП 775 – А-опора отпайка Ф-2 п.ст "Известковая" | км | шт. | 0.32 |  | 544.447 | 245.4637 |  | 2-3 |  |  | перекладка
27 | РП 8 – ТП-510 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.88 |  | 1497.2294 | 675.0251 |  | 3-4 |  |  | перекладка
28 | РП 8 – ТП-506 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 1.12 |  | 1905.5646 | 859.1228 |  | 3-4 |  |  | перекладка
29 | КТП 250 кВА – А-опора в г. Воздвиженский | км | шт. | 0.35 |  | 595.4889 | 268.4759 |  | 3-4 |  |  | перекладка
30 | ТП 49 – ТП-6 (с прокладкой ВОЛС) | км | шт. | 0.36 |  | 612.5029 | 276.1466 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
ИТОГО: |  | км. | шт | 12.104 | 0 | 19981.2064 | 9008.5162
4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | ТП 309 – Владивостокское шоссе, ж/д № 24 | км | шт. | 0.182 |  | 248.1233 | 130.7951 |  | 3-4 | Начальник РЭС Голубков А.В. |  | перекладка
2 | ТП 309 – Владивостокское шоссе, ж/д № 24-б | км | шт. | 0.065 |  | 88.6155 | 46.7125 |  | 3-4 |  |  | перекладка
3 | ТП 309 – Владивостокское шоссе, ж/д № 24-в | км | шт. | 0.211 |  | 287.6595 | 151.6361 |  | 3-4 |  |  | перекладка
4 | ТП 319 – ул. Арсеньева, ж/д № 21, 23 | км | шт. | 0.1 |  | 136.3315 | 71.8654 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
5 | ТП 319 – ул. Арсеньева, ж/д № 221, 3 (УК УссурГражданСтрой) | км | шт. | 0.065 |  | 88.6155 | 46.7125 |  | 3-4 |  |  | перекладка
6 | ТП 188 – ул. Ленинградская, ж/д № 47-б | км | шт. | 0.25 |  | 340.8288 | 179.6636 |  | 2-3 |  |  | перекладка
7 | ТП 230 – ул. Некрасова, ж/д № 128-а | км | шт. | 0.12 |  | 163.5978 | 86.2385 |  | 2-3 |  |  | перекладка
8 | ТП 230 – ул. Некрасова, ж/д № 128-б | км | шт. | 0.15 |  | 204.4973 | 107.7981 |  | 2-3 |  |  | перекладка
9 | ТП 230 – административное здание "Взрывпрома" | км | шт. | 0.18 |  | 245.3967 | 129.3578 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
10 | ТП 230 – ул. Некрасова, ж/д № 128-в | км | шт. | 0.12 |  | 163.5978 | 86.2385 |  | 2-3 |  |  | перекладка
11 | ТП 473 – ул. Вокзальная дамба, ж/д № 28 (10 подъездов) | км | шт. | 0.38 |  | 518.0597 | 273.0886 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
12 | ТП 209 - ул. Пушкина, ж/д №16-в | км | шт. | 0.066 |  | 89.9788 | 47.4312 |  | 3-4 |  | ОЗП | перекладка
13 | ТП 209 - ул. Пушкина, ж/д №22 | км | шт. | 0.085 |  | 115.8818 | 61.0856 |  | 3-4 |  | ОЗП | перекладка
14 | ТП 209 - ул. Горького, ж/д №47 | км | шт. | 0.288 |  | 392.6347 | 206.9724 |  | 3-4 |  | ОЗП | перекладка
15 | ТП 209 - ул. Плеханова, ж/д №25 | км | шт. | 0.096 |  | 130.8782 | 68.9908 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
16 | ТП 209 - ул. Пушкина, ж/д №20 | км | шт. | 0.33 |  | 449.894 | 237.1559 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
17 | ТП 53 – ул. Пушкина, ж/д № 50 | км | шт. | 0.13 |  | 177.231 | 93.4251 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
18 | ТП 53 – ул. Некрасова, ж/д № 81 | км | шт. | 0.18 |  | 245.3967 | 129.3578 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
19 | ТП 53 – ул. Некрасова, ж/д № 83 | км | шт. | 0.13 |  | 177.231 | 93.4251 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
20 | ТП 60 – ул. Агеева, ж/д № 53 | км | шт. | 0.11 |  | 149.9647 | 79.052 |  | 3-4 |  |  | перекладка
21 | ТП 60 – ул. Некрасова, ж/д № 1 | км | шт. | 0.05 |  | 68.1658 | 35.9327 |  | 3-4 |  |  | перекладка
22 | ТП 60 – ул. Некрасова, ж/д № 3 | км | шт. | 0.91 |  | 1240.6167 | 653.9754 |  | 3-4 |  |  | перекладка
23 | КТП 73 – ул. Теремецкого, ж/д № 8 | км | шт. | 0.2 |  | 272.663 | 143.7309 |  | 3-4 | Начальник РЭС Голубков А.В. |  | перекладка
24 | ТП 76 – Некрасова, 115 детская поликлиника | км | шт. | 0.08 |  | 109.0652 | 57.4923 |  | 2-3 |  |  | перекладка
25 | ТП 108 – ул. Плеханова, 87 | км | шт. | 0.08 |  | 109.0652 | 57.4923 |  | 3-4 |  |  | перекладка
26 | ТП 210 – школа № 4 ул. Пушкина, 4 | км | шт. | 0.075 |  | 102.2486 | 53.8991 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
27 | ТП 171 – ул. Ленинградская, 50 | км | шт. | 0.2 |  | 272.663 | 143.7309 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
28 | ТП 830 - с. Новоникольск, ул. Советская, ж/д № 85 (работы согл. с ПТО) | км | шт. | 0.141 |  | 192.2274 | 101.3303 |  | 3-4 |  |  | перекладка
29 | ТП 830 - с. Новоникольск, ул. Советская, ж/д № 87 (работы согл. с ПТО) | км | шт. | 0.109 |  | 148.6013 | 78.3333 |  | 3-4 |  |  | перекладка
30 | ТП 758 – ул. Бонивура, ж/д № 7-а (2-х фазный режим) | км | шт. | 0.11 |  | 149.9647 | 79.052 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
31 | ТП 783 - на терапию (убрать распаечную коробку на улице), на админ. помещ. (морг) | км | шт. | 0.366 |  | 498.9733 | 263.0275 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
32 | ТП 179 – ул. Плеханова, ж/д № 85 | км | шт. | 0.184 |  | 250.85 | 132.2324 |  | 2-3 |  |  | прокладка
33 | ТП 3 (городок Воздвиженский) – ул. Жуковского ж/д № 1 | км | шт. | 0.124 |  | 169.0511 | 89.1131 |  | 2-3 |  |  | прокладка
34 | ТП 3 (городок Воздвиженский) – ул. Жуковского ж/д № 2 | км | шт. | 0.112 |  | 152.6913 | 80.4893 |  | 2-3 |  |  | прокладка
35 | ТП 3 (городок Воздвиженский) – ул. Жуковского ж/д № 3 | км | шт. | 0.13 |  | 177.231 | 93.4251 |  | 2-3 |  |  | прокладка
36 | ТП 3 (городок Воздвиженский) – ул. Жуковского ж/д № 4 | км | шт. | 0.19 |  | 259.0299 | 136.5443 |  | 2-3 |  |  | прокладка
37 | ТП 118 - ул. Ленинградская, ж/д №16-в | км | шт. | 0.246 |  | 335.3755 | 176.789 |  | 3-4 |  |  | перекладка
38 | ТП 239 - от ж/д №39 ул. Горького до ж/д №39-а (по подвалу) | км | шт. | 0.085 |  | 115.8818 | 61.0856 |  | 3-4 |  |  | перекладка
39 | ТП 107 - ул. Пролетарская, ж/д №69 | км | шт. | 0.065 |  | 88.6155 | 46.7125 |  | 3-4 |  |  | перекладка
40 | ТП 424 - А опора "быт" | км | шт. | 0.05 |  | 68.1658 | 35.9327 |  | 2-3 |  |  | перекладка
41 | ТП 33 - ул. Некрасова, ж/д № 117-б | км | шт. | 0.24 |  | 327.1956 | 172.477 |  | 2-3 |  |  | перекладка
42 | ТП 33 – ул. Некрасова, ж/д № 117 | км | шт. | 0.31 |  | 422.6277 | 222.7828 |  | 2-3 |  |  | перекладка
43 | ТП 33 – ул. Некрасова, ж/д № 52 | км | шт. | 0.142 |  | 193.5907 | 102.0489 |  | 2-3 |  |  | перекладка
44 | ТП 33 – ул. Уссурийская, ж/д №54 | км | шт. | 0.21 |  | 286.2962 | 150.9174 |  | 3-4 |  |  | перекладка
45 | ТП 52 – пер. Пехотный, ж/д №3 | км | шт. | 0.055 |  | 74.9823 | 39.526 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
46 | ТП 171 – ул. Комсомольская, ж/д №45 | км | шт. | 0.105 |  | 143.1481 | 75.4587 |  | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
47 | ТП 710 – ул. Садовая, ж/д № 12 | км | шт. | 0.41 |  | 558.9592 | 294.6483 |  | 2-3 |  |  | перекладка
48 | ТП 206 – ул. Лимичёвская, 14 (времянка) | км | шт. | 0.085 |  | 115.8818 | 61.0856 |  | 2-3 |  |  | перекладка
49 | ТП 160 – Некрасова, 249 | км | шт. | 0.42 |  | 572.5923 | 301.8348 |  | 2-3 |  |  | перекладка
50 | ТП 160 – детский дом | км | шт. | 0.22 |  | 299.9293 | 158.1039 |  | 2-3 |  |  | перекладка
51 | ТП 317 – до ВРУ ДК "Искра" | км | шт. | 0.05 |  | 68.1658 | 35.9327 |  | 2-3 |  |  | перекладка
ИТОГО: |  | км. | оп. | 8.992 | 0 | 12258.9285 | 6462.1392
5. Технологическое присоединение (ОПР и ТП)
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-462 - до границ участка Пролетарская, 182 | км | шт | 0.65 | 27 | 560.1837 | 364.5899 |  | 1-4 | Начальник отдела ПР и ТП Мартынюк И.А.
2 | Реконструкция ВЛ от КТП-718 - полнофазный режим по ул. Коршунова | км | шт | 0.55 | 23 | 474.0016 | 308.4992 |  | 1-4
3 | Реконструкция ВЛ от КТП-774 пер. Рессорный | км | шт | 0.5 | 21 | 430.9105 | 280.4538 |  | 1-4
4 | Реконструкция ВЛ улица Благовещенская от КТП-778 | км | шт | 0.5 | 21 | 430.9105 | 280.4538 |  | 1-4
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по улица Локомотивная (от ж/д № 71 до конца улицы) | км | шт | 0.65 | 27 | 560.1837 | 364.5899 |  | 1-4
6 | Реконструкция ВЛ от КТП-796 - полнофазный режим (от ул. Урицкого до ул. Хабаровская) | км | шт | 0.45 | 19 | 387.8195 | 252.4084 |  | 1-4
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Резервная | км | шт | 0.7 | 29 | 603.2747 | 392.6353 |  | 1-4
8 | Реконструкция ВЛ от улицы Маяковского по 1-ому переулку Маяковского | км | шт | 0.07 | 3.8 | 60.3275 | 39.2635 |  | 1-4
9 | Реконструкция ВЛ от ТП-357 - полнофазный режим по ул. Кочубея | км | шт | 0.75 | 31 | 646.3658 | 420.6807 |  | 1-4
10 | Реконструкция ВЛ от ТП-422 - полнофазный режим ул. Мичурина | км | шт | 0.5 | 21 | 430.9105 | 280.4538 |  | 1-4
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Некрасова до границ участка Некрасова, 238 | км | шт | 0.4 | 17 | 344.7284 | 224.363 |  | 1-4
12 | Реконструкция ВЛ улица Механизаторов от ТП-516 а также выполнить монтаж участка до границ участка КНС МУП "Уссурийск-Водоканал" | км | шт | 0.25 | 12 | 215.4553 | 140.2269 |  | 1-4 | Начальник отдела ПР и ТП Мартынюк И.А.
13 | Реконструкция ВЛИ от ТП-721 дополнительный монтаж СИП4 95 с переходом через Воровского до перекрестка улиц Топоркова, Воровского | км | шт | 0.25 | 11 | 215.4553 | 140.2269 |  | 1-4
14 | Реконструкция ВЛ от КТП-708 по улице Ясная | км | шт | 0.3 | 13 | 258.5463 | 168.2723 |  | 1-4
15 | Реконструкция ВЛ от КТП-766 по улице Степаненко | км | шт | 0.4 | 17 | 344.7284 | 224.363 |  | 1-4
16 | Реконструкция ВЛ улица Попова от ТП-713 до границ участка | км | шт | 0.3 | 13 | 258.5463 | 168.2723 |  | 1-4
17 | Реконструкция ВЛ улица Известковая от ТП-782 а также выполнить монтаж участка до границ участка | км | шт | 1 | 41 | 861.821 | 560.9076 |  | 1-4
18 | Строительство ВЛЗ-6 кВ в с. Заречное от ВЛ-820-КТП-822 до границы участка Родниковая, 1 базовой станции сотовой связи. | км | шт | 0.6 | 22 | 1001.9928 | 793.7486 |  | 1-4
19 | Прокладка кабельной линии от КТП-742 до 2 БКТП установленной в районе жилого дома, Хабаровская, 56, установка 2 БКТП с трансформаторами 2х400 кВА, прокладка калельных линий 6 кВ от установленных опор ВЛ-6 кВ, а также прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 2 БКТП до установленных опор ВЛИ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 кВ | км | шт | 1.5 | 61 | 1292.7315 | 841.3614 |  | 1-4
| КЛ-6 кВ | км |  | 0.7 |  | 1190.9779 | 536.9518 |  | 1-4
20 | Установка двух трансформаторной КТПН с двумя трансформаторами 2х250 кВА взамен однотрансформаторной КТП-778, строительство ВЛИ-0,4 кВ до границ участков строящихся индивидуальных жилых домов по ул. Нестерова | км | шт | 0.45 | 21 | 633.744 | 252.4084 |  | 1-4
21 | Строительство ВЛ-6 кВ, ТП (КТП), ВЛИ-0,4 кВ ул.Общественная, Заводская Севастопольская, Дружбы (установка 3-х 2БКТП (КТП: 4х400кВА - 2 шт, 2х630 кВА - 1шт.) ВЛЗ-6 кВ | км | шт | 2.5 | 63.5 | 4174.97 | 3307.286 |  | 1-4
| ВЛИ-0,4 кВ | км | шт | 6 | 256 | 5170.926 | 3365.4454 |  | 1-4
22 | Прокладка 4-х кабельных линий к двум многоквартирным ж/ д по улице Горького, 79 от ТП-222 | км | шт | 0.16 |  | 218.1304 | 114.9847 |  | 1-4
23 | Строительство ЛЭП-6 кВ, ТП (КТП) 2х400 – 1 шт. ул. Калинина, 43 КЛ-6 кВ | км | шт | 0.104 |  | 176.9453 | 79.7757 |  | 1-4
24 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ТП-360 до границы участка Московская, 20 (кулинарный цех "Валиолог"), в ТП-360 установить камеру КСО-386 в комплекте с вакуумным выключателем, выполнить её ошиновку ВЛ-6 кВ | км | шт | 0.67 | 26 | 1118.892 | 886.3526 |  | 1-4
25 | Прокладка кабельных линий от А-опоры по Выгонной до проектируемой 2 БКТП, прокладка двух кабельных линий от 422 до проектируемой 2 БКТП, установка 2 БКТП (2х1000) в центре электрических нагрузок, прокладка кабельных линий 0,4 кВ к объектам комплексной застройки по улицы Выгонная (ООО "РЕГИОН-П") КЛ-6 кВ | км | шт | 0.713 |  | 1213.0961 | 546.9237 |  | 1-4
| КЛ-0,4кВ | км | шт | 1.091 |  | 1487.3767 | 784.0518 |  |  |  |  | прокладка
26 | прокладка 2-х кабельных линий 6кВ от Березнюковской КТП до А опоры | км | шт. | 0.2 |  | 340.2794 | 153.4148 |  | 1-4 |  |  | прокладка
27 | Установка двух трансформаторной 2 БКТП (2х1000) в районе многоквартирного жилого дома по улице Крестьянская, 75 (ор) (ООО "Трест 34"), прокладка кабельных линий 6 кВ от РП-1 и от ТП-88, в РП- установить три вакуумных выключателя и выполнить их ошиновку, в ТП-88 установить камеру КСО-386 с ВНР-10 выполнить её ошиновку КЛ-6 кВ | км | шт | 0.4 |  | 680.5588 | 306.8296 |  | 1-4
28 | Дополнительная подвеска СИП 4х95 от ТП-5 до границы участка Калинина, 40 ВЛИ-0,4 кВ | км | шт | 0.4 | 17 | 344.7284 | 224.363 |  | 1-4
29 | Установка двух КТП-ВС в районе малоэтажной застройки ул. Вострецова, 145 (ориентир) (по 25 кВА каждая) | [7 empty] | 1-4
30 | Установка КТП - проходного типа, в районе Березнюковской застройки | [7 empty] | 1-4
31 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-362 до Березнюковской застройки ТП (2-х-цепка) | км | шт | 6.7 | 95 | 9546.13 | 7708.9 |  | 1-4
32 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от Березнюковской застройки ТП до ТП-740 | км | шт | 0.3 | 16 | 427.44 | 345.17 |  | 1-4 | Начальник отдела ПР и ТП Мартынюк И.А.
33 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от Березнюковской застройки ТП до ТП-701 | км | шт | 0.6 | 28 | 854.88 | 690.35 |  | 1-4
34 | Установка КТП (проходного типа) на ВЛ-6 кВ ТП-402 - ТП-321, а также монтаж ВЛИ-0,4 кВ от проектируемого КТП до границ участка А. Кушнира, 47 | км | шт | 0.1 | 5 | 86.1821 | 77.0532 |  | 1-4
35 | Установка КТП (проходного типа) на ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Мелькомбинат" - ТП-191 - от существующей ВЛ выполнить монтаж ВЛЗ-6 кВ до проектируемой КТПН проходного типа, выполнить монтаж ВЛИ-0,4 кВ от проектируемого КТП до границ участков подлежащих застройке в районе улицы Лазурной ВЛ-6 кВ | км | шт | 0.4 | 11 | 667.9952 | 460.2328 |  | 1-4
| ВЛ-0,4 кВ | км | шт | 3 | 121 | 2585.463 | 2311.596 |  | 1-4
36 | Установка двух КТП-ВС на ВЛ-6 кВ ТП-787-ТП-756 ул. Ясная (на 25 кВА и 40 кВА) | км | шт | 0.6 | 19 |  |  |  | 1-4
37 | Строительство ВЛ-6 кВ , ТП (КТП) 2х250 кВА - 2 шт., ВЛИ-0,4 кВ ул. Крылова, р-он филиала Юридич.института ВЛ-6 кВ | км | шт | 0.8 | 21 | 1335.9904 | 448.7261 |  | 1-4
| КЛ-6 кВ | км |  | 0.4 |  | 680.5588 | 306.8296 |  | 1-4
| ВЛИ-0,4 кВ | км | шт | 1.5 | 61 | 1292.7315 | 841.3614 |  | 1-4
38 | Монтаж ВЛЗ- 6 кВ от ТП-787 до проектрируемого 2 БКТП по улице Дубовая роща, установка 2 БКТП с двумя трансформаторами по 250 кВА, реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ улица Дубовая роща с переключением её на проектрируемое 2 БКТП ВЛ-6кВ | км | шт | 0.4 | 11 | 667.9952 | 306.8296 |  | 1-4
| ВЛИ-0,4 кВ | км | шт | 1.2 | 49 | 1034.1852 | 673.0891
39 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-271 - замена оборудования в РУ-0,4 кВ - установка по три панели ЩО-70 линейных две вводные с рубильниками РЕ и вводными автоматами на каждой секции шин, секционная панель, установка второго трансформатора 630 кВА, полная замена всей ошиновки. Ленинградская, 41-е/1 | [7 empty] | 1-4
40 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-473 - установка дополнительных камер КСО, замена оборудования в РУ-0,4 кВ - установка по три панели ЩО-70 линейных две вводные с рубильниками РЕ и вводными автоматами на каждой секции шин, секционная панель, установка второго трансформатора, полная замена всей ошиновки. Комплексная многоэтажная застройка - ул. Сергея Ушакова,45 (ор.) 40 м на север | [7 empty] | 1-4
41 | Реконструкция РУ-6 кВ ТП-785 - установка дополнительных камер КСО, шинного моста, замена оборудования в РУ-0,4 кВ - установка по три панели ЩО-70 линейных две вводные с рубильниками РЕ и вводными автоматами на каждой секции шин, секционная панель, установка второго трансформатора, полная замена всей ошиновки. Пр. Блюхера, 3 | [7 empty] | 1-4
| КЛ 10/6кВ | км |  | 2.517 |  | 4381.35 | 2137.2
| КЛ 0,4кВ | км |  | 1.251 |  | 1761.81 | 858.04
| ИТОГО: ВЛИ 0,4кВ | км | оп. | 22.37 | 937.8 | 30401.58 | 15722.35
| ВЛЗ 10/6кВ | км | оп. | 13.57 | 312.5 | 18606.98 | 15000.1
6. Инвестиционная программа
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 335 по ул. Хенина, ул. Победы, пер. Партизанский, пер. Нижний, пер. Верхний, пер. Южный | км. | оп. | 2.63 | 128 |  |  |  | 1-2 | Зам. нач. РЭС по службе ВЛЭП Мишуров О.В. | инвестиционная программа
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 344 по ул. Угловая, ул. Чапаева, ул. Фурманова | км. | оп. | 0.845 | 42 |  |  |  | 1-2
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 787 по ул. Дубовая роща | км. | оп. | 1.85 | 92 |  |  |  | 1-2
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 825 по ул. Пионерская с. Заречное | км. | оп. | 1.452 | 66 |  |  |  | 3
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 318 ул. Ладыгина, ул. Добровольского | км. | оп. | 0.938 | 48 |  |  |  | 3-4
6 | Модернизация РП№ 2, 4; ТП№ 427, 713, 733, 748, 775, 776, 11, 43, 198, 232, 421, 820, 821, 830 с подключенными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | шт. |  | 16 |  |  |  |  | 3 | Зам. нач. РЭС по службе ВЛЭП Мишуров О.В. Мастер службы КЛЭП Гайворонский К.В. | инвестиционная программа
7 | Реконструкция сетей 6/0,4кВ для обеспечения резервного электроснабжения МУЗ "Городская поликлиника №2" в границах ул. Дзержинского, ул. Комарова, ул. Горького, ул. Ермакова ВЛ-6 кВ | км. | оп. | 0.41 | 22 |  |  |  | 1-4
| КЛ-6 кВ | км. |  | 2.62
8 | Замена в ТП №717, 700, 721, 78, 360, 54, 335 трансформаторов (с вводной коммутационной аппаратурой) на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | шт. |  | 7 |  |  |  |  | 1-4
ИТОГО: |  | км. | оп. | 8.883 | 310 | 0 | 0
7. Капитальный ремонт строительной части ТП и РП
1 | ремонт крыш - ТП№ 26, 40, 42, 96, 107, 109, 119, 120, 142, 155, 176, 215, 216, 251, 272, 288, 313, 344, 601, 605, 615, 627, 715, 719, 720, 736, 758, 830 | шт. | м2 | 28 | 1848 | 4910.08 | 3437.056 |  | 1-4 | мастер РСУ Гальцев М.А. |  | РСУ
2 | ремонт дверей | шт. | м2 | 42 | 610 | 1510.866 | 1057.6062 |  | 1-4 |  |  | РСУ, КЛЭП
3 | ремонт отмосток | шт. | м2 | 12 | 450 | 547.2 | 383.04 |  | 1-4 |  |  | РСУ
4 | ремонт полов - ТП№ 27, 314, 313, 108, 209 | шт. | м2 | 5 | 120 | 264.03 | 184.821 |  | 1-4 |  |  | РСУ
ИТОГО: |  | шт. | м2 | 87 | 3028 | 7232.176 | 5062.5232
8. Работы в ТП(РП) по установке оборудования, монтажу ТП (КТП)
1 | Установка КТП-ВС-40 кВА на А опоре ВЛ-6 кВ Ф-4 п.ст. "Уссурийск-1" - ТП 145 (ул. Владивостокское шоссе, 145) | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1-2 | Начальник РЭС Голубков А.В. Мастер РСУ Гайваронский К.В.
2 | Установка КТП-250кВА в г. Воздвиженка | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1-2
3 | Установка новой КТП взамен КТП №714 по ул. Воровского | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1-4
4 | Установка новой КТП взамен КТП №728 по ул. Воровского | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1-4
5 | Линейный рубильник (на ток 100А, 250А, 400А) | шт. |  | 24 |  |  |  |  | 1-4
6 | Разъединитель высоковольтный (РВ-10/400, РВз-10/400, РЛНД-10/400) | шт. |  | 10 |  |  |  |  | 1-4
7 | Замена коммутационной аппаратуры на ВНА, ВНР | шт. |  | 50 |  |  |  |  | 1-4
8 | Вводной рубильник (на ток 1000А, 1600А, 2000А, 2500А) | шт. |  | 24 |  |  |  |  | 1-4
9 | Установка новой КТП взамен КТП №200 по ул. Советская, 15 | шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1-4
| ИТОГО: | шт. |  | 113 |  | 0 | 0
9. План-график планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования ТП и РП
1 | РДНД № 5 (ТП-717, 777, 700) не включается – требуется ремонт или замена | [7 empty] | 1-2 | Начальник РЭС Голубков А.В. Мастер РСУ Гальцев М.А.
2 | РП-10 РУ-6 кВ, ячейка ввода ТП-56 – "шьёт" заделка | [7 empty] | 1-2
3 | ТП-362 РУ-6 кВ ячейка ввода Ф-4 пс "Кожзавод" – "шьёт" концевая заделка | [7 empty] | 1-2
4 | ТП-362 РУ-6 кВ – нет привода секционного разъединителя (тяги) ТП-62 ячейка вводаТП-77 – требуется ревизия ВН-16 (дугогасит.камеры, ножи) | [7 empty] | 1-2
5 | ТП-763 РЛНД-6 кВ – выгорели губки | [7 empty] | 1-2
6 | ТП-237 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-262 – очень туго работает привод – необходима ревизия | [7 empty] | 1-2
7 | ТП-336 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-146 – при отключении тянет дугу | [7 empty] | 1-2
8 | ТП-272 РУ-6 кВ ячейки падают. – закрепить, разрушен пол | [7 empty] | 1-2
9 | ТП-311 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-315 при включении тянет дугу | [7 empty] | 1-2
10 | ТП-319 РУ-6 кВ отгнила верхняя левая петля (высота двери около 4 м) | [7 empty] | 1-2
11 | ТП-344 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-303, отломана нижняя левая петля, дверь падает в ячейку | [7 empty] | 1-2
12 | ТП-210 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-108, не заходят ножи в дугогасящие камеры | [7 empty] | 1-2
13 | ТП-70 РУ-6 кВ ячейка ввода Ф-1 пс "Завод" не заходят дугогасящие ножи | [7 empty] | 1-2
14 | ТП-40 РУ-0,4 кВ помещение тр-ра – отсутствуют входные лестницы | [7 empty] | 1-2
15 | ТП-169 РУ-0,4 кВ ввод тр-ра, греется нож РВ-0,4 кВ фаза "С" | [7 empty] | 1-2
16 | ТП-408 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-411 (1) – не отключается ВНП | [7 empty] | 1-2 | Начальник РЭС Голубков А.В. Мастер РСУ Гальцев М.А.
17 | ТП-70 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-74 (2) – "светляк" сборной шины к ВН фаза А | [7 empty] | 1-2
18 | ТП-711 РУ-0,4 кВ Р-0,4 кВ ул. Весенняя– перегрев отходящих шлейфов (50мм2) – плавится изоляция по линии СИП-95 | [7 empty] | 1-2
19 | ПС "Междуречье" РУ-6 кВ ячейка Ф-5 – отгорел заземляющий тросит КЛ от наконечника | [7 empty] | 1-2
20 | ТП-210 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-179, 108 – требуется регулировка и ревизия ВН-16 | [7 empty] | 1-2
21 | ТП-28 РУ-6 кВ ячейка ввода ТП-39 сильно греется подвижный пружинный контакт фаза "С" | [7 empty] | 1-2
22 | ТП-469 РУ-0,4 кВ рубильник ж/д ул. Пролетарская,181 – отломана тяга (правый верхний) | [7 empty] | 1-2
23 | ТП-469 РУ-0,4 кВ Р-0,4 кВ "Тургенева,25" – не отключается (левый нижний) | [7 empty] | 1-2
24 | ТП-238 РУ-0,4 , ввод Т-1 – сильно греется нож РВ-0,4 кВ | [7 empty] | 1-2
25 | ТП-94 РУ-6 кВ – отломана левая нижняя петля – не работает привод секционного разъединителя 2С, не работают 3Н | [7 empty] | 1-2
26 | ТП-406 РУ-6 кВ ввод ТП-403 – нет дугогасительной камеры на ВН-6 кВ фаза "В" | [7 empty] | 1-2
27 | ТП-804 РУ-6 кВ ввод ТП-805 – нет дугогасительных камер на ВН | [7 empty] | 1-2
28 | ТП-805 РУ-6 кВ ввод ТП-804 – нет дугогасящих камер на ВН | [7 empty] | 1-2
29 | ТП-473 Т-2 – течёт масло из-под "0" шпильки | [7 empty] | 1-2
30 | ТП-752 Т1 – устранить течь масла | [7 empty] | 1-2
31 | ТП-108 РУ-6 кВ – замены губок ПК-6 кВ | [7 empty] | 1-2
32 | ТП-108 РУ-0,4 кВ – установить РВ | [7 empty] | 1-2
33 | ТП-105 Т1, Т2 – течь масла | [7 empty] | 1-2
34 | ТП-785 РУ-0,4 кВ – секционный рубильник фаза "С" – замена опорного изолятора | [7 empty] | 1-2
35 | ТП-752 РУ-0,4 кВ секционный выключатель – замена привода | [7 empty] | 1-2
36 | ТП-2 - установка рубильника в РУ-0,4кВ на Чичерина, 76 (КЛ подключен к шинам) | [7 empty] | 1-2
ВСЕГО: |  | км | оп. | 70.383 | 2638.3 | 118903.9128 | 70800.9014
Всего: КЛ 10/6кВ |  | км. |  | 14.621
Всего: КЛ 0,4кВ |  | км. |  | 20.486
Всего: ВЛЗ 10/6кВ |  | км. | оп. | 17.099 | 430.5
Всего: ВЛИ 0,4кВ |  | км. | оп. | 53.284 | 2207.8
И.о начальника ПТО Захарченко В.А.
Начальник РЭС Голубков А.В.
Зам. начальника РЭС по ВЛЭП Мишуров О.В.
Начальник ОДС Живец И.А.
Мастер РСУ Гальцев М.А.
Мастер службы КЛЭП Турков Д.Г.
Мастер службы КЛЭП Гайворонский К.В.
Мастер службы КЛЭП Коваленко И.И.
32 | ТП 623 - быт по ул. Степана Разина от ж/д № 6 до ж/д № 12 | км | оп. | 0.838 | 41 | 722.206 | 470.0405 |  | 3-4