## Расшифровка затрат
Расшифровка затрат по исполнению инвестиционной программы
МУП " Уссурийск-Электросеть" за 2016 год, млн.руб. с НДС
№ п/п. | наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [9 empty] | в том числе |  |  |  |  | Примечание
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | материалы | ФОТ | налог на ФОТ | НДС | стоимость машин и механизмов
| ВСЕГО | 22.897 | 22.897 | 13.728 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.095 | 1.141 | 0.35 | 2.093 | 0.049
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 22.897 | 13.728 | [8 empty] | 10.095 | 1.141 | 0.35 | 2.093 | 0.049
1.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1 | Замена в ТП(РП)№ 33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 3.942 | 3.942 | 3.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 1.4374 | 2.791 | 0.18 | 0.054 | 0.544
в том числе :
| ТП-33 | 0 |  | 0.485 | [5 empty] | 0.649 | 0 | 0.37131 | 0.384 | 0.021 | 0.006 | 0.074 |  | КС-2 №1
| ТП-36 | 0 |  | 0.835 | [6 empty] | 0 | 0.39367 | 0.66 | 0.037 | 0.011 | 0.127 |  | КС-2 №2
| ТП-44 | 0 |  | 0.504 | [6 empty] | 0 | 0.22988 | 0.393 | 0.026 | 0.008 | 0.077 |  | КС-2 №3
| ТП-115 | 0 |  | 0.597 | [6 empty] | 0 | 0.44254 | 0.458 | 0.037 | 0.011 | 0.091 |  | КС-2 №4
| РП-6 |  |  | 1.148 | [8 empty] | 0.896 | 0.059 | 0.018 | 0.175 |  | КС-2 №5
2 | Установка в ТП(РП) № 270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов | 2.236 | 2.236 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 0 | 0.33719 | 1.384 | 0.209 | 0.067 | 0.299
в том числе :
| ТП-270 | 0 |  | 0.175 | [5 empty] | 1.1582 | 0 | 0.093645 | 0.095 | 0.041 | 0.012 | 0.027 |  | КС-2 №6
| ТП-272 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.24355 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-286 |  |  | 0.381 | [8 empty] | 0.28 | 0.032 | 0.011 | 0.058 |  | КС-2 №7
| ТП-309 |  |  | 1.113 | [8 empty] | 0.793 | 0.114 | 0.036 | 0.17 |  | КС-2 №8
| ТП-318 |  |  | 0.29 | [8 empty] | 0.216 | 0.022 | 0.008 | 0.044 |  | КС-2 №9
3 | Модернизация ТП (РП)№ 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 1.776 | 1.776 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3453 | 0 | -3.3513 | 1.295 | 0.303 | 0.093 | 0.303
в том числе :
| ТП-125 | 0 |  | 0.332 | [5 empty] | 5.3453 | 0 | -3.3513 | 0.21 | 0.054 | 0.017 | 0.051 |  | КС-2 №10
| ТП-251 | 0 |  | 0.029 | [6 empty] | 0 |  | 0.019 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |  | КС-2 №11
| ТП-234 | 0 |  | 0.268 | [6 empty] | 0 |  | 0.164 | 0.048 | 0.015 | 0.041 |  | КС-2 №12
| ТП-171 | 0 |  | 0.06 | [6 empty] | 0 |  | 0.036 | 0.011 | 0.004 | 0.009 |  | КС-2 №13
| ТП-235 |  |  | 0.314 | [8 empty] | 0.176 | 0.069 | 0.021 | 0.048 |  | КС-2 №14
| ТП-188 |  |  | 0.095 | [8 empty] | 0.063 | 0.014 | 0.004 | 0.014 |  | КС-2 №15
| ТП-84 | 0 |  | 0.059 | [6 empty] | 0 |  | 0.041 | 0.007 | 0.002 | 0.009 |  | КС-2 №16
| ТП-55 |  |  | 0.215 | [8 empty] | 0.155 | 0.021 | 0.006 | 0.033 |  | КС-2 №17
| ТП-269 |  |  | 0.349 | [8 empty] | 0.259 | 0.029 | 0.008 | 0.053 |  | КС-2 №18
| ТП-65 |  |  | 0.273 | [8 empty] | 0.172 | 0.046 | 0.014 | 0.041 |  | КС-2 №19
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ |  | 14.214 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0.449 | 0.136 | 0.947 | 0.049
5.1 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  | 9.95 | 6.206 | [8 empty] | 4.625 | 0.449 | 0.136 | 0.947 | 0.049 | КС-2 №20
| Начальник ПТО | [11 empty] | А.И.Байдюк

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП " Уссурийск-Электросеть" за 2016 год, млн.руб. с НДС
Утверждаю
директор МУП " Уссурийск-Электросеть"
В.И.Можара
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п. | наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен - ных работ), млн.руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [7 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.897 | 22.897 | 13.728 | [8 empty] | 13.728 |  | 13.728 |  | 22.897 | -9.169 | -40.04% |  | -9.169
1.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | 22.897 | 22.897 | 13.728 | [8 empty] | 13.728 |  | 13.728 |  | 22.897 | -9.169 | -40.04% |  | -4.993
1 | Замена в ТП(РП)№ 33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 3.942 | 3.942 | 3.569 | [8 empty] | 3.569 |  | 3.569 |  | 3.942 | -0.373 | -9.462% |  | -0.373 | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов
2 | Установка в ТП(РП) № 270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов | 2.236 | 2.236 | 1.959 | [8 empty] | 1.959 |  | 1.959 |  | 2.236 | -0.277 | -12.39% |  | -0.277 | В ТП-272 работы проводились в 2015 году в рамках кап.ремонта
3 | Модернизация ТП (РП)№ 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 1.776 | 1.776 | 1.994 | [8 empty] | 1.295 |  | 1.295 |  | 1.776 | 0.218 | 12.27% |  | 0.218 | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | 0.729 | 0.729 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.729 | -0.729 | -100% |  | -0.729
4.1 | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | 0.729 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | -0.729 | -100% |  | -0.729 | Выполнено в рамках кап.ремонта в 2015 году
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | 14.214 | 14.214 | 6.206 | [8 empty] | 6.206 |  | 6.206 |  | 14.214 | -8.008 | -56.34% |  | -8.008
5.1 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 4.264 | 4.264 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.264 | -4.264 | -100% |  | -4.264 | Выполнено в рамках кап.ремонта в 2015 году
5.2 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 9.95 | 9.95 | 6.206 | [8 empty] | 6.206 |  | 6.206 |  | 9.95 | -3.744 | -37.63% |  | -3.744 | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов
| в том числе: | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| Начальник ПТО | [12 empty] | С.В.Семенько | А.И.Байдюк

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов МУП "Уссурийск-Электросеть" за 2016 год.
Утверждаю
Зам.директора МУП " Уссурийск-Электросеть"
_________________И.А.Мартынюк
«___»____________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Модернизация ТП (РП) | 5,93 МВа | 6,9 МВа | 4,245 МВа | 3,995 МВа
2 | Реконструкция воздушно/кабельных сетей | 7.573 | 5.406 | 7.573 | 5.247
Начальник ПТО А.И.Байдюк

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП " Уссурийск-Электросеть" за 2016 год, млн.руб. с НДС
Утверждаю
Директор МУП " Уссурийск-Электросеть"
В.И.Можара
«___»________ 2017 года
М.П.
№ п/п. | наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен - ных работ), млн.руб. | Введено ( оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб. | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  |  | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 22.897 | 22.897 | 13.728 | 3.346 | 0 | 4.608 | 4.467 | 3.799 | 3.055 | 11.144 | 6.206 | 13.728 | 13.728 |  | -9.169 | -40.04% |  | -9.169
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.897 | 22.897 | 13.728 | 3.346 | 0 | 4.608 | 4.467 | 3.799 | 3.055 | 11.144 | 6.206 | 13.728 | 13.728 |  | -9.169 | -40.04% |  | -9.169
1.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | 22.897 | 22.897 | 13.728 | 3.346 | 0 | 4.608 | 4.467 | 3.799 | 3.055 | 11.144 | 6.206 | 13.728 | 13.728 |  | -9.169 | -40.04% |  | -9.169
1 | Замена в ТП(РП)№ 33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 3.942 | 3.942 | 3.569 | 1.76 | 0 | 2.182 | 1.824 | 0 | 1.745 | 0 | 0 | 3.569 | 3.569 |  | -0.373 | -9.462% |  | -0.373 | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов.
| в том числе : | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| Ф1, Ф2 - ул. Норководов (КТП708, КТП711) | 1.3059 | 1.3059 | 1.0203 | [5 empty] | 0.649 | 1.3059 | 0.37131 |  |  |  | -0.28561 | -21.87% | -0.28561
| Ф3 - ул. Весенняя (КТП711) | 0.3415 | 0.3415 | 0.39367 | [6 empty] | 0.3415 | 0.39367 |  |  |  | 0.052175 | 15.28% | 0.052175
| Ф4 - ул. Крутая (КТП703) | 0.27035 | 0.27035 | 0.22988 | [6 empty] | 0.27035 | 0.22988 |  |  |  | -0.040466 | -14.97% | -0.040466
| Ф5 - ул. Дарвина (КТП709) | 0.45777 | 0.45777 | 0.44254 | [6 empty] | 0.45777 | 0.44254 |  |  |  | -0.015227 | -3.326% | -0.015227
| в том числе: | [18 empty] | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов.
| ТП-33 |  |  | 0.485 |  | 0 |  | 0.485 |  | 0 |  | 0
| ТП-36 |  |  | 0.835 |  | 0 |  | 0.835 |  | 0 |  | 0
| ТП-44 |  |  | 0.504 |  | 0 |  | 0.504 |  | 0 |  | 0
| ТП-115 |  |  | 0.597 |  | 0 |  | 0 |  | 0.597 |  | 0
| РП-6 |  |  | 1.148 |  | 0 |  | 0 |  | 1.148 |  | 0
2 | Установка в ТП(РП) № 270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов | 2.236 | 2.236 | 1.959 | 0.64 | 0 | 1.596 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.959 | 1.959 |  | -0.277 | -12.39% |  | -0.277
| в том числе : | [15 empty] | #DIV/0!
| Ф1 - ул. Сахарная, пер Сахарный, ул. Харьковская (ТП Дрожзавод) | 1.6635 | 1.6635 | 1.2518 | [5 empty] | 1.1582 | 1.6635 | 0.093645 | 1.2518 | 1.2518 | 0.41163 | 0.41163 | 24.75%
| Ф2 - ул. Шевченко (ТП359) | 0.46938 | 0.46938 | 0.24355 | [6 empty] | 0.46938 | 0.24355 |  |  |  |  | 0%
| в том числе: | [18 empty] | Работы в ТП-272 проводились в 2015 году в рамках кап.ремонта
| ТП-270 |  |  | 0.175 |  | 0 |  | 0,175 |  | 0 |  | 0
| ТП-272 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ТП-286 |  |  | 0.381 |  | 0 |  | 0,381 |  | 0 |  | 0
| ТП-309 |  |  | 1.113 |  | 0 |  | 1,113 |  | 0 |  | 0
| ТП-318 |  |  | 0.29 |  | 0 |  | 0,290 |  | 0 |  | 0
3 | Модернизация ТП (РП)№ 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 1.776 | 1.776 | 1.994 | 0.946 | 0 | 0.83 | 0.684 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 1.994 | 1.994 |  | 0.218 | 12.27% |  | 0.218
| в том числе : | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
| Ф1, Ф2 - КТП384 ул. Полигонная, | 1.3091 | 1.3091 | 5.6409 | [5 empty] | 5.3453 | 1.3091 | 0.29563 |  |  |  | 4.3318 | 330.9% | 4.3318
| Ф3, Ф4 - КТП384 ул. Надежденская, пер. Набережный | 3.2197 | 3.2197 | 0 | [6 empty] | 3.2197 |  |  |  |  | -3.2197 | -100% | -3.2197
| Ф5 - КТП367 ул Барановская, пер. Мостовой | 0.85677 | 0.85677 | 0 | [6 empty] | 0.85677 |  |  |  |  | -0.85677 | -100% | -0.85677
| Ф6 - ТП368 ул. Мишенная | 1.2753 | 1.2753 | 0 | [6 empty] | 1.2753 |  |  |  |  | -1.2753 | -100% | -1.2753
| Ф7 - ТП368 ул. Ключевая | 0.62809 | 0.62809 | 0 | [6 empty] | 0.62809 |  |  |  |  | -0.62809 | -100% | -0.62809
| в том числе: | [18 empty] | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов.
| ТП-125 |  |  | 0.332 | [5 empty] | 0.332 |  | 0
| ТП-251 |  |  | 0.029 | [5 empty] | 0.029 |  | 0
| ТП-234 |  |  | 0.268 | [5 empty] | 0.268 |  | 0
| ТП-171 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0
| ТП-235 |  |  | 0.314 |  |  |  | 0.314 |  |  |  | 0
| ТП-188 |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0
| ТП-84 |  |  | 0.059 | [5 empty] | 0.059 |  | 0
| ТП-55 |  |  | 0.215 |  |  |  | 0.215 |  |  |  | 0
| ТП-269 |  |  | 0.349 | [5 empty] | 0.349 |  | 0
| ТП-65 |  |  | 0.273 | [5 empty] | 0.273 |  | 0
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | 0.729 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.729 | -100% |  | -0.729
4.1 | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | 0.729 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.729 | -100% |  | -0.729 | Выполнено в рамках кап.ремонта в 2015 году
| в том числе: | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | 14.214 | 14.214 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 11.144 | 6.206 | 5.272 |  |  | -8.008 | -56.34% |  | -8.008
5.1 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 0 |  |  |  | -4.264 | -100% |  | -4.264 | Выполнено в рамках кап.ремонта в 2015 году
5.2 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 9.95 | 9.95 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 6.88 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |  | -3.744 | -37.63% |  | -3.744 | Корректировка стоимости материалов и используемых механизмов
| Начальник ПТО | [10 empty] | А.И.Байдюк

## приложение 7.2
Приложение 7.2.
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП " Уссурийск-Электросеть" за 2016 год, млн.руб. с НДС
Утверждаю
Зам.директора МУП " Уссурийск-Электросеть"
[29 empty] | __________________ | [5 empty] | И.А.Мартынюк
«___»________ 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Автоматы, АВ/рубильники
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | 22.897 |  | 4.637 | 18.124 | 0.135 | [5 empty] | -9.171 |  | -2.955 | -6.213 | -0.003 | 13.728 |  | 1.682 | 11.911 | 0.135 | [6 empty] | 14/ТМГ | 6.9 |  |  | ж/б | СИП | 5.406 | 17/12
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.897 |  | 4.637 | 18.124 | 0.135 | [5 empty] | -9.171 |  | -2.955 | -6.213 | -0.003 | 13.728 |  | 1.682 | 11.911 | 0.135 | [6 empty] | 14/ТМГ | 6.9 |  |  | ж/б | СИП | 5.406 | 17/12
1.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | 22.897 |  | 4.637 | 18.124 | 0.135 | [5 empty] | -9.171 |  | -2.955 | -6.213 | -0.003 | 13.728 |  | 1.682 | 11.911 | 0.135 | [6 empty] | 14/ТМГ | 6.9 |  |  | ж/б | СИП | 5.406 | 17/12
1 | Замена в ТП(РП)№33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 3.942 |  | 0.533 | 3.326 | 0.083 | [5 empty] | -0.373 |  | -0.329 | -0.033 | -0.011 | 3.569 |  | 0.204 | 3.293 | 0.072 | [6 empty] | 6/ТМГ | 4.15
в том числе :
| ТП-33 | [15 empty] | 0.485 |  | 0.02 | 0.453 | 0.012 | [6 empty] | 1х630 | 0.63
| ТП-36 | [15 empty] | 0.835 |  | 0.044 | 0.779 | 0.012 | [6 empty] | 1х1000 | 1
| ТП-44 | [15 empty] | 0.504 |  | 0.028 | 0.464 | 0.012 | [6 empty] | 1х630 | 0.63
| ТП-115 | [15 empty] | 0.597 |  | 0.045 | 0.54 | 0.012 | [6 empty] | 1х630 | 0.63
| РП-6 | [15 empty] | 1.148 |  | 0.067 | 1.057 | 0.024 | [6 empty] | 2х630 | 1.26
2 | Установка в ТП(РП) № 270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов | 2.236 |  | 0.344 | 1.839 | 0.052 | [5 empty] | -0.277 |  | -0.078 | -0.206 | 0.008 | 1.959 |  | 0.266 | 1.633 | 0.06 | [6 empty] | 8/ТМГ | 2.75
| ТП-270 | [15 empty] | 0.175 |  | 0.051 | 0.112 | 0.012 | [6 empty] | 2х400 | 0.8
| ТП-272 | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ТП-286 | [15 empty] | 0.381 |  | 0.039 | 0.33 | 0.012 | [6 empty] | 2х250 | 0.5
| ТП-309 | [15 empty] | 1.113 |  | 0.153 | 0.936 | 0.024 | [6 empty] | 2х400 | 0.8
| ТП-318 | [15 empty] | 0.29 |  | 0.023 | 0.255 | 0.012 | [6 empty] | 1х400 1х250 | 0.65
3 | Модернизация ТП (РП)№ 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 1.776 |  | 0.294 | 1.482 | [6 empty] | 0.218 |  | 0.173 | 0.045 |  | 1.994 |  | 0.467 | 1.527 | [14 empty] | 17/12
| ТП-125 | [15 empty] | 0.332 |  | 0.084 | 0.248 | [14 empty] | 2/2
| ТП-251 | [15 empty] | 0.029 |  | 0.007 | 0.022 | [14 empty] | 1/-
| ТП-234 | [15 empty] | 0.268 |  | 0.075 | 0.193 | [14 empty] | 2/2
| ТП-171 | [15 empty] | 0.06 |  | 0.018 | 0.042 | [14 empty] | 1/-
| ТП-235 | [15 empty] | 0.314 |  | 0.106 | 0.208 | [14 empty] | 2/2
| ТП-188 | [15 empty] | 0.095 |  | 0.021 | 0.074 | [14 empty] | 1/-
| ТП-84 | [15 empty] | 0.059 |  | 0.011 | 0.048 | [14 empty] | 2/-
| ТП-55 | [15 empty] | 0.215 |  | 0.032 | 0.183 | [14 empty] | 2/2
| ТП-269 | [15 empty] | 0.349 |  | 0.043 | 0.306 | [14 empty] | 2/2
| ТП-65 | [15 empty] | 0.273 |  | 0.07 | 0.203 | [14 empty] | 2/2
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | 0.729 |  | 0.275 | 0.454 | [6 empty] | -0.729 |  | -0.275 | -0.454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | 0.729 |  | 0.275 | 0.454 | [6 empty] | -0.729 |  | -0.275 | -0.454 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | 14.214 |  | 3.191 | 11.023 | [6 empty] | -8.008 |  | -2.446 | -5.565 |  | 6.206 |  | 0.745 | 5.458 | 0.003 | [9 empty] | 20 | ж/б | СИП ААБл | 5,096 0,310
5.1 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 4.264 |  | 1.04 | 3.224 | [6 empty] | -4.264 |  | -1.04 | -3.224 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 9.95 |  | 2.151 | 7.799 | [6 empty] | -3.744 |  | -1.406 | -2.341 |  | 6.206 |  | 0.745 | 5.458 | 0.003 | [9 empty] | 20 | ж/б | СИП ААБл | 5,096 0,310
Начальник ПТО А.И. Байдюк

## приложение 9 с расшиф
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[8 empty] | за 2016 год | [12 empty] | Утверждаю
Зам.директора МУП " Уссурийск-Электросеть"
_______________И.А.Мартынюк
«___»____________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Модернизация ТП (РП) | 2.89 | 4.82 | 0 | 0 | 7.71 | 3.04 | 3.86 | 0 | 0 | 6.9 | 1.7 | 2.545 | 0 | 0 | 4.245 | 1.7 | 2.295 | 0 | 0 | 3.995
1.1 | Замена в ТП (РП) №33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1.89 | 2.26 | 0 | 0 | 4.15 | 1.89 | 2.26 | 0 | 0 | 4.15 | 1.2 | 1.265 | 0 | 0 | 2.465 | 1.2 | 1.265 | 0 | 0 | 2.465
| ТП-33 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 |  | 0.315 | 0 | 0 | 0.315
| ТП-36 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| ТП-44 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0.63 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4
| ТП-115 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 |  | 0.32 | 0 | 0 | 0.32
| РП-6 | 1.26 |  | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 |  | 0 | 0 | 1.26 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.8
1.2 | Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов | 1 | 2.56 | 0 | 0 | 3.56 | 1.15 | 1.6 | 0 | 0 | 2.75 | 0.5 | 1.28 | 0 | 0 | 1.78 | 0.5 | 1.03 | 0 | 0 | 1.53
| ТП-270 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
| ТП-272 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-286 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
| ТП-309 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63
| ТП-318 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2 | Реконструкция сетей | 0 | 0 | 1.816 | 5.757 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 5.406 | 0 | 0 | 1.816 | 5.757 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 5.406
2.1 | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-10 п/с "Новоникольск" -ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 0 | 0 | 1.57 | 3.677 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 5.406 | 0 | 0 | 1.57 | 3.677 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 5.406
| Начальник ПТО |  |  |  | А.И.Байдюк

## приложение 9
Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[8 empty] | за 2016 год | [12 empty] | Утверждаю
Зам.директора МУП " Уссурийск-Электросеть"
______________И.А.Мартынюк
«___»____________ 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Модернизация ТП (РП) | 2.39 | 3.54 | 0 | 0 | 5.93 | 3.04 | 3.86 | 0 | 0 | 6.9 | 1.7 | 2.55 | 0 | 0 | 4.245 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 3.995
2 | Реконструкция воздушно/кабельных сетей | 0 | 0 | 1.816 | 5.757 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 5.406 | 0 | 0 | 1.816 | 5.757 | 7.573 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 5.247
| Начальник ПТО |  |  |  | А.И.Байдюк

## Содерж
Содержание | Количество документов | Количество листов
Пояснительная записка к Отчету по исполнению инвестиционной апрограммы в 2013 году | 1 | 2
Пояснительная записка по планированию и фактическому выполнению в 2013 году инвестиционной программы | 1 | 2
Отчет об исполнении иневестиционной программы | 1 | 1
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы | 1 | 1
Отчет об исполнении финансового плана | 1 | 2
Отчет о вводах/выводах Объектов МУП "Уссурийск-Электросеть" за 2013 год | 1 | 1
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы | 1 | 1
Расшифровка затрат по исполнению инвестиционной программы | 1 | 2
Акт о приемке выполненных работ (КС-2) | 34 | 56
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | 34 | 34
Акт приемки законченного строительства (КС-11) | 34 | 93
Счета-фактуры с ТТН на приобретение материалов | 66 | 155
Договор аренды техники | 1 | 8
Дополнительное соглашение к договору аренды техники | 1 | 5
Счета фактуры и акты выполненных работ по оплате услуг за аренду техники | 5 | 31
Расшифровка расчетов по зарплате пообъектно (Акты выполненных работ по объектам, Табели учета рабочегоь времени,(аккордная система оплаты труда) | 13 | 101
Письмо о неисполнении и несвоевременном исполнении обязательств ОАО "ДЭК" по оплате услуг по передаче электроэнергии | 1 | 5
Претензия ОАО "ДЭК" от 19.03.3013 года | 1 | 2
Исковое заявление от 04.02.2013 года | 1 | 6
ВСЕГО |  | 508

## титул
Отчет об исполнении
инвестиционной программы
МУП "Уссурийск-Электросеть"
за 2016 год.