## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год 2017
МУП "Уссурийск-Электросеть"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Департаментом по тарифам Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 4.131 | 4.131 | 1 квартал 2014г. | 4.131 | 4.131 | 0 | 4.131 | 4.131 | 0 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | -4.131 | -100%
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 2.343 | 2.343 | 1 квартал 2014г. | 2.343 | 2.343 | 0 | 2.343 | 2.343 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | -2.343 | -100%
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 1.862 | 1.862 | 1 квартал 2014г. | 1.862 | 1.862 | 0 | 1.862 | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | -1.862 | -100%
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 2.895 | 2.895 | 1 квартал 2014г. | 2.895 | 2.895 | 0 | 2.895 | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | -2.895 | -100%
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 7.46 | 7.46 | 1 квартал 2014г. | 7.46 | 7.46 | 0 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | -7.46 | -100%
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0.684 | 0.684 | 1 квартал 2014г. | 0.684 | 0.684 | 0 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | -0.684 | -100%
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0.481 | 0.481 | 1 квартал 2014г. | 0.481 | 0.481 | 0 | 0.481 | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | -0.481 | -100%
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0.582 | 0.582 | 1 квартал 2014г. | 0.582 | 0.582 | 0 | 0.582 | 0.582 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | -0.582 | -100%
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 1.153 | 1.153 | 1 квартал 2014г. | 1.153 | 1.153 | 0 | 1.153 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | -1.153 | -100%
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0.888 | 0.888 | 1 квартал 2014г. | 0.888 | 0.888 | 0 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | -0.888 | -100%
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
МУП "Уссурийск-Электросеть"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.501 | -3.501 | -100% | -100%
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.986 | -1.986 | -100% | -100%
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.578 | -1.578 | -100% | -100%
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.453 | -2.453 | -100% | -100%
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.322 | -6.322 | -100% | -100%
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | -0.58 | -100% | -100%
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408 | -0.408 | -100% | -100%
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.493 | -0.493 | -100% | -100%
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.977 | -0.977 | -100% | -100%
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.753 | -0.753 | -100% | -100%
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
МУП "Уссурийск-Электросеть"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 0 | 3.501 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.501 | -100%
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 0 | 1.986 | 2.31 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.986 | -100%
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.578 | -100%
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.453 | -100%
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.322 | -100%
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.58 | -100%
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.408 | -100%
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.493 | -100%
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.977 | -100%
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.753 | -100%
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
МУП "Уссурийск-Электросеть"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 |  | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 |  | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 |  | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 |  | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 |  | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
МУП "Уссурийск-Электросеть""
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 года
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО, |  |  | 5 | 0 | 7.105 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 |  | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 |  | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 |  | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 |  | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
МУП "Уссурийск-Электросеть""
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 |  | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 |  | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 |  | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 |  | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 2017год
МУП "Уссурийск-Электросеть"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 в УГО на 2015-2019 годы"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной департаментом по тарифам Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» __________ 2016 г. №_____
Год раскрытия информации: 2017 год | [5 empty] | Год раскрытия информации: 2017 год
[6 empty] | Отчет за III квартал года 2017 | [13 empty] | "Утверждаю"
[6 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [12 empty] | Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
_____________________ В.И. Можара
МУП "Уссурийск-Электросеть" | [5 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [12 empty] | "______" _____________ 2017 г.
фирменное наименование субъекта электроэнергетики | [5 empty] | фирменное название субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 год | [5 empty] | на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы | [5 empty] | период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. 2017 года , млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО |  | 22.479 | 22.479 |  | 22.479 | 22.479 | 0 | -22.479 | 22.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.479 |  | -22.479
I | Техническое перевооружение (модернизация) |  | 8.336 | 8.336 | 1 квартал 2014г. | 8.336 | 8.336 | 0 | -8.336 | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.336 |  | -8.336 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 4.131 | 4.131 | 1 квартал 2014г. | 4.131 | 4.131 | 0 | -4.131 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 |  | -4.131 | 0 | 0%
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 2.343 | 2.343 | 1 квартал 2014г. | 2.343 | 2.343 | 0 | -2.343 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 |  | -2.343 | 0 | 0%
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 1.862 | 1.862 | 1 квартал 2014г. | 1.862 | 1.862 | 0 | -1.862 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 |  | -1.862 | 0 | 0%
II | Реконструкция | 4,5,7 | 14.143 | 14.143 |  | 14.143 | 14.143 | 0 | -14.143 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.143 |  | -14.143 | 0 | 0%
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 2.895 | 2.895 | 1 квартал 2014г. | 2.895 | 2.895 | 0 | -2.895 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 |  | -2.895 | 0 | 0%
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 7.46 | 2.25 | 1 квартал 2014г. | 7.46 | 7.46 | 0 | -7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |  | -7.46 | 0 | 0%
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0.684 | 0.684 | 1 квартал 2014г. | 0.684 | 0.684 | 0 | -0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 |  | -0.684 | 0 | 0%
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0.481 | 0.481 | 1 квартал 2014г. | 0.481 | 0.481 | 0 | -0.481 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 |  | -0.481 | 0 | 0%
2.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0.582 | 0.582 | 1 квартал 2014г. | 0.582 | 0.582 | 0 | -0.582 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 |  | -0.582 | 0 | 0%
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 1.153 | 1.153 | 1 квартал 2014г. | 1.153 | 1.153 | 0 | -1.153 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 |  | -1.153 | 0 | 0%
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0.888 | 0.888 | 1 квартал 2014г. | 0.888 | 0.888 | 0 | -0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | -0.888 | 0 | 0%
Начальник ПТО |  | А.И.Байдюк

## 11 Квартал финансирование
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «___» _________ 2016 г. №_____
Год раскрытия информации: 2017 год
[5 empty] | Отчет за III квартал года 2017 | [12 empty] | "Утверждаю"
[5 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [11 empty] | Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
_____________________ В.И. Можара
[5 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [11 empty] | "______" _____________ 2017 г.
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 22.479 | 0 | 0 | 22.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Техническое перевооружение (модернизация) | 8.336 | 0 | 0 | 8.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 4.131 | 0 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2.343 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Реконструкция | 14.143 | 0 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 2.895 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 7.46 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 0.582 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО _________________ А.И. Байдюк

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «____» _________ 2016 г. №______
Год раскрытия информации: 2017 год
[10 empty] | Отчет за III квартал года 2017 | [19 empty] | "Утверждаю"
[10 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [18 empty] | Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
_____________________ В.И. Можара
[10 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [18 empty] | "______" _____________ 2017 г.
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| ВСЕГО |  | 19.051 | 19.051 | 19.051 | 19.051 | 19.051 | 19.051 | 19.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.051 | 19.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение (модернизация) | 1.1 | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 3.495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 1.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
II | Реконструкция | 4,5,7 | 11.986 | 11.986 | 11.986 | 11.986 | 11.986 | 11.986 | 11.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.986 | 11.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 2.453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 6.322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0.977 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0.753 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Начальник ПТО |  |  | А.И.Байдюк

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___» _________ 2016 г. №______
Год раскрытия информации: 2017 год
[6 empty] | Отчет за III квартал года 2017 | [10 empty] | "Утверждаю"
[6 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [10 empty] | Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
_____________________ В.И. Можара
[6 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [10 empty] | "______" _____________ 2017 г.
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО |  | 22.48 | 0 | 5.217 | 17.122 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.48 | 0 | -5.217 | -17.122 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Техническое перевооружение (модернизация) | 1.1 | 8.336 | 0 | 1.227 | 6.967 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.336 | 0 | -1.227 | -6.967 | -0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 4.131 | 0 | 0.558 | 3.486 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.131 | 0 | -0.558 | -3.486 | -0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 2.343 | 0 | 0.361 | 1.927 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.343 | 0 | -0.361 | -1.927 | -0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 1.862 | 0 | 0.308 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.862 | 0 | -0.308 | -1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Реконструкция | 4,5,7 | 14.144 | 0 | 3.99 | 10.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.144 | 0 | -3.99 | -10.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 2.895 | 0 | 0.827 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.895 | 0 | -0.827 | -2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 7.46 | 0 | 1.753 | 5.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.46 | 0 | -1.753 | -5.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0.684 | 0 | 0.258 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.684 | 0 | -0.258 | -0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0.482 | 0 | 0.182 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.482 | 0 | -0.182 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0.582 | 0 | 0.216 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.582 | 0 | -0.216 | -0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 1.153 | 0 | 0.42 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.153 | 0 | -0.42 | -0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0.888 | 0 | 0.334 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.888 | 0 | -0.334 | -0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО |  |  |  | А.И.Байдюк

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «____» ________ 2016 г. №_____
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017 год
об исполнении инвестиционной программы
[32 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [40 empty] | "Утверждаю"
[32 empty] | фирменное наименование субъекта электроэнергетики | [40 empty] | Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
[32 empty] | на период 2015-2019 год | [40 empty] | _____________________ В.И. Можара
[32 empty] | период реализации инвестиционной программы | [40 empty] | "______" _____________ 2017 г.
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| ВСЕГО |  | 0 | 19.051 | 5 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.051 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Техническое перевооружение (модернизация) | 1.1 | 0 | 7.065 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 0 | 3.501 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 0 | 1.986 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
II | Реконструкция | 4,5,7 | 0 | 11.986 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
Начальник ПТО |  |  |  | А.И.Байдюк

## 15 Квартал постановка под напря
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «___» _________ 2016 г. №_____
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
[17 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [27 empty] | "Утверждаю"
[17 empty] | фирменное наименование субъекта электроэнергетики | [27 empty] | Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
_____________________ В.И. Можара
[17 empty] | на период 2015-2019 год | [27 empty] | "______" _____________ 2017 г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | ПЛАН | [24 empty] | ФАКТ | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО |  | 5 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Техническое перевооружение (модернизация) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Реконструкция | 4,5,7 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО |  |  | А.И.Байдюк

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «___» _________ 2016 г. №_____
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017 год
[27 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [36 empty] | "Утверждаю"
Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
[27 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [36 empty] | _____________________ В.И. Можара
[27 empty] | фирменное наименование субъекта электроэнергетики | [36 empty] | "______" _____________ 2017 г.
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
| ВСЕГО |  | 5 | 0 | 7.105 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.105 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Техническое перевооружение (модернизация) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Реконструкция | 4,5,7 | 0 | 0 | 7.105 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО |  |  | А.И.Байдюк

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ________ 2016 г. №____
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017
[20 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [25 empty] | "Утверждаю"
Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
[20 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [25 empty] | _____________________ В.И. Можара
[20 empty] | фирменное наименование субъекта электроэнергетики | [25 empty] | "______" _____________ 2017 г.
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 |  | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 |  | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 |  | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 |  | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 |  | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО |  |  |  | А.И.Байдюк

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «___» ________ 2016 г. №______
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017 г.
[6 empty] | об исполнении инвестиционной программы | [6 empty] | "Утверждаю"
Директор МУП "уссурийск-Электросеть"
[6 empty] | МУП "Уссурийск-Электросеть" | [6 empty] | _____________________ В.И. Можара
[6 empty] | фирменное наименование субъекта электроэнергетики | [6 empty] | "______" _____________ 2017 г.
на период 2015-2019 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Замена в ТП(РП)№199, 601, 605, 674 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | 1 |  | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Установка в ТП(РП)№323,408, 409, 473, 470 вторых трансформаторов | 2 |  | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Модернизация ТП(РП) №126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272 с подключенными социально-значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
6 | ул.Новая в с.Борисовка | 7.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
7 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
8 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
9 | ул.Волховская, ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | 7.6 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
10 | ТП№717, ТП№724-ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | 7.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности
Начальник ПТО |  |  | А.И.Байдюк

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46