## 1
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" |  |  |  |  | И.о. главного инженера МУП "Уссурийск-Электросеть"
________________ А.С. Дорохин | [5 empty] | ___________________ А.В. Голубков
"_____"______________2014 г. | [5 empty] | "____"________________ 2014 г.
План
капитального ремонта на объектах электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть"
на 2015 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерен |  | количество |  | Стоимость ( тыс. руб.) |  | План. срок вып-я, квартал | Ответственный за вып-е | Доп. инф-я | Примечание
|  |  |  | км. | шт. | СМР | В т.ч. материалы
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | Ф 10 п/ст "Новоникольск"– ТП №148 - правка, заглубление и подсыпка опор | км | оп. | 0.724 | 18 | 1223.56 | 1618.7699 | 2-3 | Мастер ВЛЭП Мишуров О.В. | ОЗП
2 | Ф 4 п/ст "Уссурийск-1" – ТП №145 - правка, заглубление и подсыпка опор | км | оп. | 1.229 | 14 | 2077.01 | 2747.8842 | 2-3 |  | ОЗП
3 | Ф 6 п/с Раковка" - РП №15 - переустройство участка линии вместо кабельной вставки | км | оп. | 0.095 | 5 | 160.55 | 212.4077 | 1-4
4 | Ф 1, 6 п/ст "Раковка" - вынос концевых А-опор с переустройством участка линии к территории РП №15 (МУП Уссурийск-Водоканал) | км | оп. | 0.22 | 8 | 371.8 | 491.8914 | 1-4
5 | Ф 5 п/ст "Коммунар" – ТП №830 - правка, заглубление и подсыпка опор | км | оп. | 0.977 | 11 | 1651.13 | 2184.445 | 2-3 |  | ОЗП
6 | Ф 1, 9 п/ст "Барановский полигон" - ТП №373, ТП №372 - вынос концевых А-опор и переустройство участа линии к территории очистных (МУП Уссурийск-Водоканал) | км | шт. | 0.362 | 12 | 611.78 | 809.3849 | 1-4
7 | Ф 7 п/ст "ЛРЗ" от РП 12 до А-опоры установленной в районе ж/д Пролетарская, 181 переустроить в ВЛЗ с правкой, заглублением, подсыпкой опор и установкой дополнительных опор по ул. Пролетарская | км | оп. | 0.724 | 9 | 1223.56 | 1618.7699 | 1-4
8 | Ф 15 п/ст "Промышленная" - РП №8 до ж/д по ул. Механизаторов, 37 – правка, заглубление и замена опор | км | оп. | 0.743 | 4 | 1255.67 | 1661.2514 | 2-3 |  | ОЗП
ИТОГО: |  | км. | оп. | 4: 5.074; 5: 81; 6: 8575.06; 7: 11344.8044
2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | ТП-2 – ул. Тимирязева, 73 | км | оп. | 0.2 | 7 | 181 | 106.066 | 1-4 | Мастер ВЛЭП Мишуров О.В.
2 | ТП-6 – ул. Суханова, 84 – 90 | км | оп. | 0.22 | 4 | 199.1 | 116.6726 | 1-4
3 | РП-9 – ул. Полушкина, Садовая | км | оп. | 0.15 | 20 | 135.75 | 79.5495 | 2-3 |  | ОЗП
4 | ТП-24, ТП-61 – ул. Калугина, Кузнечная, Волочаевская | км | оп. | 0.2 | 80 | 181 | 106.066 | 1-4
5 | ТП-26 – ул. Горького | км | оп. | 0.2 | 35 | 181 | 106.066 | 1-4
6 | ТП-29 – ул. Орджоникидзе | км | оп. | 0.1 | 5 | 90.5 | 53.033 | 1-4
7 | ТП-33 – ул. Амурская | км | оп. | 0.1 | 15 | 90.5 | 53.033 | 1-4
8 | ТП-53 – ул. Советская, Пушкина | км | оп. | 0.2 | 5 | 181 | 106.066 | 1-4
9 | ТП-55 – пер. Тельмана | км | оп. | 0.4 | 20 | 362 | 212.132 | 1-4
10 | ТП-82 – ул. Агеева | км | оп. | 0.25 | 10 | 226.25 | 132.5825 | 1-4
11 | ТП-84 – ул. Ленинградская | км | оп. | 0.45 | 16 | 407.25 | 238.6485 | 1-4
12 | ТП-98 – ул. Некрасова, 119-а, б, в, г. | км | оп. | 0.45 | 10 | 407.25 | 238.6485 | 2-3 |  | ОЗП
13 | ТП-111 – ул. Тимирязева | км | оп. | 0.35 | 15 | 316.75 | 185.6155 | 1-4
14 | ТП-179 – ул. Плеханова | км | оп. | 1 | 40 | 905 | 530.33 | 1-4
15 | ТП-245 – ул. Октябрьская, Дзержинского, Фрунзе | км | оп. | 0.26 | 8 | 235.3 | 137.8858 | 1-4
16 | ТП-256 – ул. Фрунзе | км | оп. | 0.5 | 20 | 452.5 | 265.165 | 1-4
17 | ТП-265 – ул. Комсомольская | км | оп. | 0.3 | 14 | 271.5 | 159.099 | 2-3 |  | ОЗП
18 | ТП-266 - ул. Пушкина – Некрасова | км | оп. | 0.25 | 6 | 226.25 | 132.5825 | 1-4
19 | ТП-288 – ул. Ермакова | км | оп. | 0.4 | 6 | 362 | 212.132 | 1-4
20 | ТП-294 – ул. Пушкина,17 | км | оп. | 0.2 | 15 | 181 | 106.066 | 2-3 |  | ОЗП
21 | ТП-310 – ул. Линейная, Владивостокское шоссе | км | оп. | 0.05 | 2 | 45.25 | 26.5165 | 1-4
22 | ТП-311 – ул. Стаханова, до Влад.шоссе | км | оп. | 0.5 | 18 | 452.5 | 265.165 | 1-4
23 | ТП-314 – ул. Промышленная, ул. Шевченко, 24,24а,24б,24в,24г | км | оп. | 0.25 | 24 | 226.25 | 132.5825 | 1-4
24 | ТП-321 – ул. Промышленная, 32 | км | оп. | 0.975 | 40 | 882.375 | 517.0717 | 2-3 |  | ОЗП
25 | ТП-674 – ул. Губрия, Высотная, Никитина, Соболева, | км | оп. | 0.09 | 0 | 81.45 | 47.7297 | 1-4
26 | ТП-700 – ул Пинегина от ул. Вострецова до ул. Слободской | км | оп. | 0.32 | 15 | 289.6 | 169.7056 | 1-4
27 | ТП-179 ВЛ-0,4 кВ внутри квартала: ул. Краснознамённая – Октябрьская – Ленина – Плеханова | км | оп. | 0.8 | 33 | 724 | 424.264 | 2-3 |  | ОЗП
28 | ТП-600 – ул. Трудовая, дом культуры Артёмовская, 1-б | км | оп. | 0.35 | 12 | 316.75 | 185.6155 | 1-4
ИТОГО: |  | км. | оп. | 4: 9.515; 5: 495; 6: 8611.075; 7: 5046.0899
3. Ремонт КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | ТП № 2 – ТП № 45 – прокол | км | шт. | 0.18 | 2 | 311.4 | 239.1552 | 2-3 | Вр.и.о. нач. РЭС Гайворонский К.В. |  | перекладка
2 | ТП № 3 – ТП № 10 | км | шт. | 0.55 | 2 | 951.5 | 730.752 | 2-3 |  |  | перекладка
3 | ТП № 3 – КТП № 200 (до точки муфтирования) | км | шт. | 0.51 | 2 | 882.3 | 677.6064 | 2-3 |  |  | перекладка
4 | ТП № 10 – ТП № 130 | км | шт. | 0.357 | 2 | 617.61 | 474.3245 | 2-3 |  |  | перекладка
5 | ТП № 24 – ТП № 255 - прокол | км | шт. | 0.26 | 2 | 449.8 | 345.4464 | 2-3 |  |  | перекладка
6 | ТП № 26 – ТП № 232 - прокол | км | шт. | 0.37 | 2 | 640.1 | 491.5968 | 2-3 |  |  | перекладка
7 | ТП № 32 – ТП № 286 | км | шт. | 0.623 | 2 | 1077.79 | 827.7427 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
8 | ТП № 32 – ТП № 250 | км | шт. | 0.317 | 2 | 548.41 | 421.1789 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
9 | ТП № 37 – ТП № 205 - прокол | км | шт. | 0.497 | 2 | 859.81 | 660.3341 | 2-3 |  |  | перекладка
10 | ТП № 39 – ТП № 73 | км | шт. | 0.346 | 2 | 598.58 | 459.7094 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
11 | ТП № 98 – п/ст "Молокозавод" | км | шт. | 0.251 | 2 | 434.23 | 333.4886 | 2-3 |  |  | перекладка
12 | Ф 1, 6 п/ст "Раковка" вынос концевых А-опор к территории РП-15 (МУП "Уссурийск-Водоканал") | км | шт. | 0.185 | 2 | 320.05 | 245.7984 | 2-3 |  |  | перекладка
13 | Ф 1, 9 п/ст "Б-Полигон" вынос концевых А-опор к территории очистных (МУП "Уссурийск-Водоканал") | км | шт. | 0.22 | 2 | 380.6 | 292.3008 | 2-3 |  |  | перекладка
14 | Ф 7 п.ст. "ЛРЗ" до А-опоры установленной в районе ж/д Пролетарская, 181 - прокол | км | шт. | 1.202 | 2 | 2079.46 | 1597.0253 | 2-3 |  |  | перекладка
15 | Ф 4, 13 п/ст "Кожзавод" – ТП № 362 4КЛ | км | шт. | 0.9 | 8 | 1557 | 1195.776 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
ИТОГО: |  | км. | шт | 4: 6.768; 5: 36; 6: 11708.64; 7: 8992.2355
4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | ТП № 118 – ж/д Ленинградская, 16 | км | шт. | 0.4 | 4 | 560 | 287.6 | 1-4 | Вр.и.о. нач. РЭС Гайворонский К.В. |  | перекладка
2 | ТП № 97 – административное здание ул. Ленина, 101 | км | шт. | 0.12 | 4 | 168 | 86.28 | 1-4 |  |  | перекладка
3 | ТП № 97 – административное здание ул. Некрасова, 66 | км | шт. | 0.32 | 4 | 448 | 230.08 | 1-4 |  |  | перекладка
4 | ТП № 317 – ЦДК "Искра" | км | шт. | 0.11 | 4 | 154 | 79.09 | 1-4 |  |  | перекладка
5 | ТП № 88 – Некрасова, 90-в ГКУЗ "КПДР" (дом ребёнка) | км | шт. | 0.28 | 4 | 392 | 201.32 | 1-4 |  |  | перекладка
6 | ТП № 311 – д/с № 40 Белинского, 35 | км | шт. | 0.26 | 4 | 364 | 186.94 | 1-4 |  |  | перекладка
7 | ТП № 344 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 107 | км | шт. | 0.42 | 4 | 588 | 301.98 | 1-4 |  |  | перекладка
8 | ТП № 344 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 109-а | км | шт. | 0.57 | 4 | 798 | 409.83 | 1-4 |  |  | перекладка
9 | ТП № 785 – ж/д пр. Блюхера, 1-б | км | шт. | 0.205 | 4 | 287 | 147.395 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
10 | ТП № 785 – ж/д пр. Блюхера, 1-в | км | шт. | 0.11 | 4 | 154 | 79.09 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
11 | ТП № 313 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 22 | км | шт. | 0.19 | 4 | 266 | 136.61 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
12 | ТП № 313 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 24 | км | шт. | 0.33 | 4 | 462 | 237.27 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
13 | ТП № 313 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 24-б | км | шт. | 0.076 | 4 | 106.4 | 54.644 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
14 | ТП № 313 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 24-в | км | шт. | 0.4 | 4 | 560 | 287.6 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
15 | ТП № 313 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 69 | км | шт. | 0.164 | 4 | 229.6 | 117.916 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
16 | ТП № 728 – ж/д ул. Воровского, 149 | км | шт. | 0.196 | 4 | 274.4 | 140.924 | 1-4 |  |  | перекладка
17 | ТП № 749 – ж/д ул. Воровского, 159 | км | шт. | 0.06 | 4 | 84 | 43.14 | 1-4 |  |  | перекладка
18 | ТП № 13 – ж/д ул. Карбышева, 21 | км | шт. | 0.25 | 8 | 350 | 179.75 | 1-4 |  |  | перекладка
19 | ТП № 13 – ж/д ул. Хмельницкого, 5 | км | шт. | 0.364 | 8 | 509.6 | 261.716 | 1-4 |  |  | перекладка
20 | ТП № 315 – ж/д ул. Крылова, 41 | км | шт. | 0.156 | 4 | 218.4 | 112.164 | 1-4 |  |  | перекладка
21 | ТП № 315 – ж/д ул. Стаханова, 18 | км | шт. | 0.23 | 4 | 322 | 165.37 | 1-4 |  |  | перекладка
22 | ТП № 475 – ж/д ул. Можайского, 31 | км | шт. | 0.06 | 4 | 84 | 43.14 | 1-4 |  |  | перекладка
23 | ТП № 320 – ж/д ул. Промышленная, 5-а | км | шт. | 0.092 | 4 | 128.8 | 66.148 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
24 | ТП № 320 – ж/д ул. Промышленная, 5-б | км | шт. | 0.062 | 4 | 86.8 | 44.578 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
25 | ТП № 320 – ж/д ул. Промышленная, 5-в | км | шт. | 0.27 | 4 | 378 | 194.13 | 2-3 |  | ОЗП | перекладка
ИТОГО: |  | км. | оп. | 4: 5.695; 5: 108; 6: 7973; 7: 4094.705
5. Капитальный ремонт строительной части ТП и РП
1 | Ремонт крыш | шт. | м2 | 15 | 990 | 2630.4 | 1841.28 | 2-3 | Мастер РСУ Гальцев М.А. | РСУ
2 | Ремонт дверей | шт. | м2 | 15 | 990 | 2630.4 | 1841.28 | 2-3 |  | РСУ
3 | Ремонт отмосток | шт. | м2 | 10 | 660 | 1753.6 | 1227.52 | 2-3 |  | РСУ
4 | Ремонт полов | шт. | м2 | 5 | 330 | 876.8 | 613.76 | 2-3 |  | РСУ
ИТОГО: |  | шт. | м2 | 4: 45; 5: 2970; 6: 7891.2; 7: 5523.84
6. Инвестиционная программа
1 | ТП № 469 – ТП № 470 | км | муф. | 0.608 | 4 |  |  | 1-4 | Вр.и.о. нач. РЭС Гайворонский К.В. мастер ВЛЭП Мишуров О.В. |  | перекладка
2 | ТП № 792 – ТП № 776 | км | муф. | 4: 0.45; 5: 4; 8: 1-4; 11: перекладка
3 | ТП № 320 – ТП № 321 | км | муф. | 4: 0.9; 5: 4; 8: 1-4; 11: перекладка
4 | ТП № 261 – ТП № 268 | км | муф. | 4: 0.97; 5: 4; 8: 1-4; 11: перекладка
5 | Ф 2 п/ст "Кожзавод" – ТП № 353 реконструкция в ВЛЗ-6 кВ с перекладкой участка КЛ-6 кВ от А-опор в сторону п.ст. "Кожзавод" и ТП №353 | км | оп. | 4: 1.355; 5: 8; 8: 1-4
6 | ТП № 238 – ТП № 249 реконструкция в ВЛЗ-6 кВ с перекладкой участка КЛ-6 кВ от А-опоры в сторону ТП №238 и ТП №249 | км | оп. | 4: 0.965; 5: 11; 8: 1-4
7 | Ф 17 п/ст "Гранит" – РП № 3 реконструкция в ВЛЗ-6 кВ с перекладкой участка КЛ-6 кВ от А-опор в сторону п.ст. "Гранит" и РП №3 | км | оп. | 4: 1.76; 5: 16; 8: 1-4
8 | ТП № 231 – ул. Солдатская, пер. Широкий в г. Уссурийске реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | оп. | 4: 0.463; 5: 14; 8: 1-4
9 | ТП № 620 – ул. Гаврика, Литочевского в г. Уссурийске реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | оп. | 4: 0.665; 5: 27; 8: 1-4
10 | Замена в ТП № 1, 8, 23, 27, 29, 30, 31 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | шт. |  | 4: 8; 8: 1-4
11 | Установка в ТП № 130, 163, 210, 251, 259 вторых трансформаторов | шт. |  | 4: 5; 8: 1-4
12 | Модернизация ТП № 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57 | шт. |  | 4: 10; 8: 1-4
ИТОГО: ВЛ |  | км. | оп. | 4: 5.208; 5: 76
КЛ |  | км. | муф. | 4: 2.928; 5: 16
7. Работы в ТП по установке оборудования, монтажу ТП (КТП)
1 | Установка новой 2КТПН взамен КТП№709 и КТП№705 по ул. Дарвина | шт. | 1 | 8: 1-4; 9: Вр.и.о. нач. РЭС Гайворонский К.В.; 11: установка
2 | Линейный рубильник (на ток 100А, 250А, 400А) | шт. | 24 | 8: 1-4; 11: установка
3 | Разъединитель высоковольтный (РВ-10/400, РВз-10/400, РЛНД-10/400) | шт. | 12 | 8: 1-4; 11: установка
4 | Замена коммутационной аппаратуры на ВНА, ВНР | шт. | 40 | 8: 1-4; 11: установка
5 | Вводной рубильник (на ток 1000А, 1600А, 2000А, 2500А) | шт. | 24 | 8: 1-4; 11: установка
ВСЕГО |  | км | оп. | 4: 19.797; 5: 652; 6: 44758.975; 7: 35001.6748
|  | км | муфт | 4: 15.391; 5: 160
Всего: ВЛЗ 10/6кВ км/оп. |  | 5.074 | 81
Всего: ВЛИ 0,4кВ км/оп |  | 9.515 | 495
Всего: КЛ 10/6кВ км/муфт |  | 6.768 | 36
Всего: КЛ 0,4кВ км/муфт |  | 5.695 | 108
Начальник ПТО Захарченко В.А.
Исп. инженер ПТО Пешехонова Р.Ф.