**Пояснительная записка**

**по планированию и фактическому выполнению МУП «Уссурийск-Электросеть» инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ в Уссурийском городском округе на 2014-2019 гг."**

**за 2016 год**

Выполнение инвестиционной программы "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие распределительных электрических сетей 10/6/0,4 кВ в Уссурийском городском округе на 2014-2019 гг." в 2016 году осуществлялось планово, собственными силами, направлено на техническое перевооружение и реконструкцию электрических сетей, а также на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Фактическое выполнение программы организовано по следующим позициям и на следующих объектах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Наименование объекта* | *Обоснование* |
| *1.* | * *Замена в ТП (РП) №33, 36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой* | *Мероприятие выполнено в полном объеме, уменьшение стоимости фактического выполнения относительно запланированного, связано с корректировкой стоимости материалов.* |
| *2.* | * *Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов* | *ТП-272 исключена из перечня мероприятий, подлежащих выполнению в 2016г. Работы в ТП-272 выполнены в рамках капитального ремонта в 2015 году.*  *Корректировка сроков выполнения меропри-ятия обусловлена острой технической необ-ходимостью, связанной с обеспечением по-требителей качественным и надёжным электроснабжением.* |
| *3.* | * *Модернизация ТП (РП)№125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации.* | *Мероприятие выполнено в полном объеме, увеличение стоимости фактического выполнения относительно запланированного, связано с корректировкой стоимости материалов.* |
| *4.1* | * *Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-758-ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске* | *Мероприятие исключено из перечня мероприятий, подлежащих выполнению в 2016г. Работы выполнены в рамках капитального ремонта в 2015 году.*  *Корректировка сроков выполнения меропри-ятия обусловлена острой технической необ-ходимостью, связанной с обеспечением по-требителей качественным и надёжным электроснабжением.* |
| *5.4* | * *Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-23 п/ст «Кожзавод»-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске* | *Мероприятие исключено из перечня меро-приятий, подлежащих выполнению в 2016г. Работы выполнены в рамках капитального ремонта в 2015 году.*  *Корректировка сроков выполнения меропри-ятия обусловлена острой технической необ-ходимостью, связанной с обеспечением по-требителей качественным и надёжным электроснабжением.* |
| *5.10* | * *Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-10 п/ст «Новоникольск»-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске* | *Мероприятие выполнено в полном объеме, увеличение стоимости фактического выпол-нения относительно запланированного, свя-зано с корректировкой стоимости материа-лов и уточнением длины трассы.* |

Общее выполнение за 2016 год согласно КС-2 составило: 13,728 млн.руб.

Зам.директора И.А.Мартынюк

начальник ПТО

Байдюк Александр Иванович

8(4234)32-02-49