## прилож. 1.1
приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. № 114
Перечень
инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной
программы МУП "Уссурийск-Электросеть" и план их финансирования
№ | наименование объекта | стадия реализации проекта | проектная мощность/протяженность сетей | год начала строительства | год оканчания строительства | полная стоимость строительства (в текущих ценах с НДС) | остаточная стоимость строительства (в текущих ценах с НДС) | план финансирования текущего года | ввод мощностей | [5 empty] | объем финансирования (в прогнозных ценах без НДС)
[9 empty] | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 | план года 2018 | план года 2019 | итого | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 | план года 2018 | план года 2019 | итого
|  | С/П* | МВА/км |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб.
| ВСЕГО | С/П | 34,51/ 39,069 | 2015 | 2019 | 99.7656 | 99.7656 |  | 8,22/ 8,128 | 5,93/ 7,573 | 5,0/ 8,309 | 7,96/ 7,882 | 7,4/ 7,177 | 34,51/ 39,069 | 17.966 | 19.4044 | 19.0507 | 19.608 | 21.099 | 97.128
I. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 34,51/ 39,069 |  |  | 99.7656 | 99.7656 |  | 8,22/ 8,128 | 5,93/ 7,573 | 5,0/ 8,309 | 7,96/ 7,882 | 7,4/ 7,177 | 34,51/ 39,069 | 17.966 | 19.4044 | 19.0507 | 19.608 | 21.099 | 97.128
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  | 34,51/ 39,069 |  |  | 99.7656 | 99.7656 |  | 8,22/ 8,128 | 5,93/ 7,573 | 5,0/ 8,309 | 7,96/ 7,882 | 7,4/ 7,177 | 34,51/ 39,069 | 17.966 | 19.4044 | 19.0507 | 19.608 | 21.099 | 97.128
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | С | 24,29/ | 2015 | 2019 | 18.4307 | 18.4307 |  | 6.52 | 4.15 | 2.69 | 4.81 | 6.12 | 24.29 | 3.1909 | 3.3409 | 3.5012 | 3.6658 | 4.3055 | 18.0043
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | С | 10,22/ | 2015 | 2019 | 9.3714 | 9.3714 |  | 1.7 | 1.78 | 2.31 | 3.15 | 1.28 | 10.22 | 1.8096 | 1.8947 | 1.9856 | 2.0789 | 1.2913 | 9.0602
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | С |  | 2015 | 2019 | 8.264 | 8.264 | [7 empty] | 1.4377 | 1.5053 | 1.5776 | 1.6517 | 1.8968 | 8.0692
4. | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кв |  | 5.04 |  |  | 8.9927 | 8.9927 | 0 | 2.92 | 0.246 | 1.204 | 0.67 | 0 | 5.04 | 3.7687 | 0.6178 | 2.4534 | 1.5904 | 0 | 8.4303
4.1. | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | С | 0.246 | 2016 | 2016 | 0.66503 | 0.66503 |  |  | 0.246 |  |  |  | 0.246 |  | 0.6178 |  |  |  | 0.6178
4.2. | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | С | 0.67 | 2018 | 2018 | 1.5602 | 1.5602 |  |  |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  | 1.5904 |  | 1.5904
4.3. | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | С | 1.204 | 2017 | 2017 | 2.52 | 2.52 |  |  |  | 1.204 |  |  | 1.204 |  |  | 2.4534 |  |  | 2.4534
4.4. | ТП-469 - ТП-470 в г.Уссурийске | С | 0.6 | 2015 | 2015 | 0.90712 | 0.90712 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.80487 |  |  |  |  | 0.80487
4.5. | ТП-792 - ТП-776 в г.Уссурийске | С | 0.45 | 2015 | 2015 | 0.68739 | 0.68739 |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 | 0.60991 |  |  |  |  | 0.60991
4.6. | ТП-320 - ТП-321 в г.Уссурийске | С | 0.9 | 2015 | 2015 | 1.3307 | 1.3307 |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 1.1807 |  |  |  |  | 1.1807
4.7. | ТП 261 - ТП 268 в г.Уссурийске | С | 0.97 | 2015 | 2015 | 1.3222 | 1.3222 |  | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 | 1.1732 |  |  |  |  | 1.1732
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ |  | 25.365 |  |  | 45.7335 | 45.7335 | 0 | 4.08 | 7.327 | 3.635 | 3.746 | 6.577 | 25.365 | 6.7613 | 12.0457 | 6.3219 | 6.589 | 12.9718 | 44.6898
5.1. | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 1.355 | 2015 | 2015 | 2.5569 | 2.5569 |  | 1.355 |  |  |  |  | 1.355 | 2.2687 |  |  |  |  | 2.2687
5.2. | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 1.092 | 2019 | 2019 | 2.1565 | 2.1565 | [5 empty] | 1.092 | 1.092 |  |  |  |  | 2.2949 | 2.2949
5.3. | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 2.065 | 2019 | 2019 | 3.866 | 3.866 | [5 empty] | 2.065 | 2.065 |  |  |  |  | 4.1141 | 4.1141
5.4. | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 2.08 | 2016 | 2016 | 3.8901 | 3.8901 |  |  | 2.08 |  |  |  | 2.08 |  | 3.6138 |  |  |  | 3.6138
5.5. | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 0.965 | 2015 | 2015 | 1.8267 | 1.8267 |  | 0.965 |  |  |  |  | 0.965 | 1.6208 |  |  |  |  | 1.6208
5.6. | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 3.746 | 2018 | 2018 | 6.464 | 6.464 |  |  |  |  | 3.746 |  | 3.746 |  |  |  | 6.589 |  | 6.589
5.7. | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 3.635 | 2017 | 2017 | 6.4935 | 6.4935 |  |  |  | 3.635 |  |  | 3.635 |  |  | 6.3219 |  |  | 6.3219
5.8. | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 1.21 | 2019 | 2019 | 2.1607 | 2.1607 | [5 empty] | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  | 2.2994 | 2.2994
5.9. | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 2.21 | 2019 | 2019 | 4.0062 | 4.0062 | [5 empty] | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  | 4.2634 | 4.2634
5.10. | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 5.247 | 2016 | 2016 | 9.0764 | 9.0764 |  |  | 5.247 |  |  |  | 5.247 |  | 8.4319 |  |  |  | 8.4319
5.11. | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | С | 1.76 | 2015 | 2015 | 3.2366 | 3.2366 |  | 1.76 |  |  |  |  | 1.76 | 2.8718 |  |  |  |  | 2.8718
6. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске | С | 0.575 | 2018 | 2018 | 1.1914 | 1.1914 |  |  |  |  | 0.575 |  | 0.575 |  |  |  | 1.2145 |  | 1.2145
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | 8.089 |  |  | 7.7819 | 7.7819 | 0 | 1.128 | 0 | 3.47 | 2.891 | 0.6 | 8.089 | 0.99768 | 0 | 3.2109 | 2.8176 | 0.63357 | 7.6598
7.1. | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | С | 0.463 | 2015 | 2015 | 0.45498 | 0.45498 |  | 0.463 |  |  |  |  | 0.463 | 0.4037 |  |  |  |  | 0.4037
7.2. | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | С | 0.716 | 2018 | 2018 | 0.66755 | 0.66755 |  |  |  |  | 0.716 |  | 0.716 |  |  |  | 0.68046 |  | 0.68046
7.3. | ул.Новая в с.Борисовка | С | 0.6 | 2017 | 2017 | 0.59535 | 0.59535 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.57962 |  |  | 0.57962
7.4. | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | С | 0.42 | 2017 | 2017 | 0.41909 | 0.41909 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0.42 |  |  | 0.40802 |  |  | 0.40802
7.5. | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | С | 0.55 | 2017 | 2017 | 0.50697 | 0.50697 |  |  |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  | 0.49357 |  |  | 0.49357
7.6. | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | С | 1.1 | 2017 | 2017 | 1.0039 | 1.0039 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 0.97737 |  |  | 0.97737
7.7. | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | С | 0.55 | 2018 | 2018 | 0.50697 | 0.50697 |  |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  |  | 0.51677 |  | 0.51677
7.8. | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | С | 0.475 | 2018 | 2018 | 0.45982 | 0.45982 |  |  |  |  | 0.475 |  | 0.475 |  |  |  | 0.46871 |  | 0.46871
7.9. | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | С | 0.8 | 2017 | 2017 | 0.7727 | 0.7727 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.75229 |  |  | 0.75229
7.10. | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | С | 0.6 | 2019 | 2019 | 0.59535 | 0.59535 | [5 empty] | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.63357 | 0.63357
7.11. | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | С | 0.7 | 2018 | 2018 | 0.67809 | 0.67809 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 0.6912 |  | 0.6912
7.12. | ул.Приморская в г.Уссурийске | С | 0.45 | 2018 | 2018 | 0.45177 | 0.45177 |  |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  | 0.4605 |  | 0.4605
7.13. | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | С | 0.665 | 2015 | 2015 | 0.66943 | 0.66943 |  | 0.665 |  |  |  |  | 0.665 | 0.59398 |  |  |  |  | 0.59398
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | создание систем телемиханики и связи | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | новое строительство | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| справочно: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| индексы-дефляторы | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 1.2. (hidden)
Приложение №1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 года №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2015-2019 год
| Согласовано: | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [27 empty] | Директор МУП "Уссурийск - Электросеть"
| _____________________А.В.Хомяков | [28 empty] | _______________ Дорохин А.С.
| "_______"______________2014г. | [28 empty] | "____" __________ 2014год.
№ | наименование объекта * | технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | плановый объем финансирования, млн. руб (с НДС) |  |  |  |  | технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | всего | ПИР | СМР | оборудо-ние и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт
| ВСЕГО | [7 empty] | 24.995 |  |  |  |  | 39.069 | 51/51 | 114.2593 |  | 26.6562 | 86.9045 | 0.69858 | [7 empty] | 34.51 |  |  |  |  | 39.069
I. | Техническое перевооружение и реконструкция
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой |  |  |  |  | 1985-1995 | 20 | 37, ТМ | 15.005 | [6 empty] | 21.2451 |  | 2.8715 | 17.9244 | 0.44914 | [5 empty] | 20 | 37,ТМ | 24.29 | [5 empty] | 18/18
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов |  |  |  |  | 1975-1990 | 20 | 23,ТМ | 9.99 | [6 empty] | 10.691 |  | 1.6363 | 8.8053 | 0.24944 | [5 empty] | 20 | 23,ТМ | 10.22
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 1985-1995 | [8 empty] | 51/51 | 9.5217 |  | 1.5754 | 7.9463 | [14 empty] | 19/19 | 51/51
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | [12 empty] | 5.04 |  | 9.7481 |  | 3.7514 | 5.9968 | 0 | [12 empty] | 5.04
4.1. | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1985 | 15 | деревянные | АС; ААБл | 0.246 |  | 0.72901 |  | 0.27536 | 0.45365 | [9 empty] | 2016 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 0.246
4.2. | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | [8 empty] | 1975 | 15 | деревянные | А: ААБл | 0.67 |  | 1.8766 |  | 0.64777 | 1.2289 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 0.67
4.3. | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А: ААШв | 1.204 |  | 2.895 |  | 0.82672 | 2.0683 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП;ААБлу | 1.204
4.4. | ТП-469 - ТП-470 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1989 | 20 |  | ААБл 3х120 | 0.6 |  | 0.90712 |  | 0.46678 | 0.44033 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.6
4.5. | ТП-792 - ТП-776 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 20 |  | ААБл 3х120 | 0.45 |  | 0.68739 |  | 0.35539 | 0.33199 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.45
4.6. | ТП-320 - ТП-321 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 20 |  | ААБл3х120 | 0.9 |  | 1.3307 |  | 0.67233 | 0.65841 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.9
4.7. | ТП 261 - ТП 268 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1977 | 20 |  | ААБл 3х120 | 0.97 |  | 1.3222 |  | 0.507 | 0.81522 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.97
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | [12 empty] | 25.365 |  | 52.5818 |  | 13.0351 | 39.5467 | 0 | [12 empty] | 25.365
5.1. | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | АС; СБ | 1.355 |  | 2.6771 |  | 0.69741 | 1.9797 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП;ААБлу | 1.355
5.2. | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1990 | 15 | деревянные | А; ААБл | 1.092 |  | 2.708 |  | 0.75869 | 1.9493 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.092
5.3. | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | А: ААБл | 2.065 |  | 4.8547 |  | 1.1861 | 3.6686 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 2.065
5.4. | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | А: ААБл | 2.08 |  | 4.2643 |  | 1.0402 | 3.2241 | [9 empty] | 2016 | 20 | ж/б | СИП: ААБлу | 2.08
5.5. | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1980 | 15 | деревянные | АС: ААБл | 0.965 |  | 1.9126 |  | 0.49356 | 1.419 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 0.965
5.6. | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1966 | 15 | деревянные | А: ААБл | 3.746 |  | 7.7751 |  | 1.7191 | 6.056 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 3.746
5.7. | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1957 | 15 | деревянные | АС: ААБл | 3.635 |  | 7.4599 |  | 1.7533 | 5.7066 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП;ААБлу | 3.635
5.8. | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А: ААШв | 1.21 |  | 2.7133 |  | 0.63652 | 2.0768 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП: ААБлу | 1.21
5.9. | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1961 | 15 | деревянные | А: ААБл | 2.21 |  | 5.0308 |  | 1.1838 | 3.8469 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 2.21
5.10. | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1961 | 15 | деревянные | АС: ААБл | 5.247 |  | 9.9496 |  | 2.1509 | 7.7987 | [9 empty] | 2016 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 5.247
5.11. | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1990 | 15 | деревянные | А; ААБл | 1.76 |  | 3.2366 |  | 1.4155 | 1.8211 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.76
6. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1976 | 15 | деревянные | А | 0.575 |  | 1.4331 |  | 0.40646 | 1.0266 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.575
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [12 empty] | 8.089 |  | 9.0385 |  | 3.3802 | 5.6584 | [13 empty] | 8.089
7.1. | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | [8 empty] | 1980 | 15 | деревянные | А | 0.463 |  | 0.47637 |  | 0.17791 | 0.29845 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП | 0.463
7.2. | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | А | 0.716 |  | 0.80294 |  | 0.29935 | 0.5036 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.716
7.3. | ул.Новая в с.Борисовка | [8 empty] | 1990 | 15 | деревянные | АС | 0.6 |  | 0.68395 |  | 0.25783 | 0.42612 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.6
7.4. | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | [8 empty] | 1969 | 15 | деревянные | АС | 0.42 |  | 0.48146 |  | 0.18152 | 0.29994 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.42
7.5. | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | [8 empty] | 1985 | 15 | деревянные | А | 0.55 |  | 0.58242 |  | 0.21637 | 0.36605 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.55
7.6. | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | [8 empty] | 1979 | 15 | деревянные | А | 1.1 |  | 1.1533 |  | 0.41952 | 0.73378 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 1.1
7.7. | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | [8 empty] | 1980 | 15 | деревянные | А | 0.55 |  | 0.60979 |  | 0.22654 | 0.38325 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.55
7.8. | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А | 0.475 |  | 0.55308 |  | 0.20763 | 0.34545 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.475
7.9. | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | [8 empty] | 1957 | 15 | деревянные | А | 0.8 |  | 0.8877 |  | 0.33364 | 0.55406 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.8
7.10. | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А | 0.6 |  | 0.74761 |  | 0.28183 | 0.46578 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП | 0.6
7.11. | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | [8 empty] | 1957 | 15 | деревянные | А | 0.7 |  | 0.81562 |  | 0.30808 | 0.50754 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.7
7.12. | ул.Приморская в г.Уссурийске | [8 empty] | 1977 | 15 | деревянные | А | 0.45 |  | 0.54339 |  | 0.2036 | 0.33979 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.45
7.13. | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | [8 empty] | 1977 | 15 | деревянные | АС | 0.665 |  | 0.70089 |  | 0.26632 | 0.43457 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП | 0.665
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | создание систем телемиханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | новое строительство
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## прил 2.2 (hidden)
приложение № 2.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
| Согласовано: | [20 empty] | Утверждаю:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [20 empty] | Директор МУП "Уссурийск-Электросеть"
| _____________________А.В.Хомяков | [20 empty] | ____________А.С.Дорохин
| "_______"______________2014г. | [20 empty] | "_____"___________2014г.
№ | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта |  |  |  | используемое топливо | сроки реализации проекта |  | наличие исходно-разрешительной |  |  |  | процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014 года % | техническая готовность объекта на 01.01.2014года % | стоимость объекта |  | остаточная стоимость объекта на 01.01.20014г млн. рублей |  | обоснование необходимости реализации проекта |  |  | показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта****
|  |  |  | технические характеристики | [5 empty] | документации | [5 empty] | млн. рублей (с НДС)
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/час | длина ВЛ в км |  | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод(+;-) | разрешение на строительство(+;-) |  |  | в соответствии с проектно-сметной документацией*** | в соответствии с итогами конкурсов и заключеннвми договорами | в соответствии с проектно-сметной документацией*** | в ссответствии с итогами конкурсов и заключеннвми договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NРV, млн. руб | IRR % | простой | дисконтированный
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | Приморский край | Уссурийский городской округ | 15.005 |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 18.4307 |  | 21.2451 |  | Обеспечение надёжным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, подключение большего числа потребителей, обеспечение надёжного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедуры технического обслуживания, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015-2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | Приморский край | Уссурийский городской округ | 9.99 |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 9.3714 |  | 10.691 |  | обеспечение надёжным и безопасным электрооборудованием, увеличение срока эксплуатации, обеспечение надёжного и качественного электроснабжения, сокращение аварийно-восстановительных работ, упрощение процедуры технического обслуживанияИзнос оборудования - 100 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015-2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 8.264 |  | 9.5217 |  | Повышение безопасности эксплуатации, снижение аварийных ситуаций, обеспечение качества и надёжности электроснабжения, возможность оперативного производства работ по переключению в электрических сетяхИзнос оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015-2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ
4.1. | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.246 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.66503 |  | 0.72901 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2016 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4.2. | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.67 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.5602 |  | 1.8766 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4.3. | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 1.204 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.52 |  | 2.895 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4.4. | ТП-469 - ТП-470 в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.6 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.90712 |  | 0.90712 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2013 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4.5. | ТП-792 - ТП-776 в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.45 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.68739 |  | 0.68739 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2013 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4.6. | ТП-320 - ТП-321 в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.9 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.3307 |  | 1.3307 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2013 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
4.7. | ТП 261 - ТП 268 в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.97 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.3222 |  | 1.3222 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2013 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ
5.1. | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 1.355 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.5569 |  | 2.6771 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.2. | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 1.092 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.1565 |  | 2.708 |  | Обеспечение качественного, надёжного электроснабжения, обеспечение безопасности электроснабжения, снижение уровня технологических потерь,сокращение протяжённости сетей, уменьшение количества соединительных муфт, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы.Износ оборудования-более 75%, планируемый срок вывода электрооборудования из эксплуатации - 2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.3. | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 2.065 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 3.866 |  | 4.8547 |  | Обеспечение качественного, надёжного электроснабжения, обеспечение безопасности электроснабжения, снижение уровня технологических потерь,сокращение протяжённости сетей, уменьшение количества соединительных муфт, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования -более 75%, планируемый срок вывода электрооборудования из эксплуатации- 2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.4. | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 2.08 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 3.8901 |  | 4.2643 |  | Обеспечение качественного, надёжного электроснабжения, обеспечение безопасности электроснабжения, снижение уровня технологических потерь,сокращение протяжённости сетей, уменьшение количества соединительных муфт, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы.Износ оборудования-более 75%, планируемый срок вывода электрооборудования из эксплуатации - 2016 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.5. | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.965 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.8267 |  | 1.9126 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.6. | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 3.746 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 6.464 |  | 7.7751 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.7. | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 3.635 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 6.4935 |  | 7.4599 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.8. | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 1.21 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 2.1607 |  | 2.7133 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.9. | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 2.21 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 4.0062 |  | 5.0308 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.10. | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 5.247 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - | 0 | 0 | 9.0764 |  | 9.9496 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2016 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
5.11. | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 1.76 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 3.2366 |  | 3.2366 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, уменьшение количества соединительных муфт,возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
6. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.575 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.1914 |  | 1.4331 |  | Увеличение срока эксплуатации, снижение удельной повреждаемости, возможность передачи необходимой мощности, снижение аварийно-восстановительных работ Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
7.1. | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.463 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.45498 |  | 0.47637 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.2. | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.716 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.66755 |  | 0.80294 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.3. | ул.Новая в с.Борисовка | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.6 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.59535 |  | 0.68395 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.4. | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.42 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.41909 |  | 0.48146 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.5. | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.55 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.50697 |  | 0.58242 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.6. | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 1.1 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 1.0039 |  | 1.1533 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.7. | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.55 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.50697 |  | 0.60979 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.8. | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.475 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.45982 |  | 0.55308 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.9. | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.8 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.7727 |  | 0.8877 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2017 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.10. | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.6 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.59535 |  | 0.74761 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2019 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.11. | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.7 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.67809 |  | 0.81562 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.12. | ул.Приморская в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.45 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.45177 |  | 0.54339 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2018 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"
7.13. | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | Приморский край | Уссурийский городской округ |  |  | 0.665 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - | 0 | 0 | 0.66943 |  | 0.70089 |  | Обеспечение уровня напряжения у потребителей электроэнергии согласно ГОСТа, снижение уровня технологических потерь, исключение несанкционированного подключения (набросы), уменьшение протяжённости линий, обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок, снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Износ оборудования - более 75 %, планируемый срок вывода электроборудования из эксплуатации - 2015 год | максимальная оптимизация режимов электроснабжения | Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"

## 2015 год Пр 1.2 (hidden)
Приложение №1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 года №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Уссурийск-Электросеть" на 2015 год
| Согласовано: | [28 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [27 empty] | Директор МУП "Уссурийск - Электросеть"
_____________________А.В.Хомяков
| "_______"______________2014г. | [28 empty] | _______________ Дорохин А.С.
"____" __________ 2014год.
№ | наименование объекта * | технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | плановый объем финансирования, млн. руб (с НДС) |  |  |  |  | технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт
| ВСЕГО | [6 empty] | 13 | 5.74 |  |  |  |  | 8.128 |  | 21.1999 |  | 6.5225 | 14.548 | 0.12938 | [6 empty] | 13/ТМ | 8.22 |  |  |  |  | 8.128 | 10/10
I. | Техническое перевооружение и реконструкция
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | [6 empty] | 8 | 4.12 | [6 empty] | 3.7653 |  | 0.5089 | 3.1768 | 0.079617 |  |  |  |  | 2015 |  | 8/ТМ | 6.52
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | [6 empty] | 5 | 1.62 | [6 empty] | 2.1354 |  | 0.329 | 1.7566 | 0.049761 |  |  |  |  | 2015 |  | 5/ТМ | 1.7
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | [13 empty] | 10/10 | 1.6965 |  | 0.2807 | 1.4158 | [5 empty] | 2015 | [8 empty] | 10/10
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | [12 empty] | 2.92 |  | 4.4471 |  | 2.2011 | 2.246 | [13 empty] | 2.92
4
5
6
4.4. | ТП-469 - ТП-470 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1989 | 20 |  | ААБл 3х120 | 0.6 |  | 0.94975 |  | 0.50942 | 0.44033 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.6
4.5. | ТП-792 - ТП-776 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 20 |  | ААБл 3х120 | 0.45 |  | 0.71969 |  | 0.3877 | 0.33199 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.45
4.6. | ТП-320 - ТП-321 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 20 |  | ААБл3х120 | 0.9 |  | 1.3933 |  | 0.73487 | 0.65841 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.9
4.7. | ТП 261 - ТП 268 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1977 | 20 |  | ААБл 3х120 | 0.97 |  | 1.3844 |  | 0.56915 | 0.81522 | [9 empty] | 2015 | 25 |  | ААБлу 3х150 | 0.97
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | [12 empty] | 4.08 |  | 7.9783 |  | 2.7585 | 5.2198 | [13 empty] | 4.08
5.1. | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | АС; СБ | 1.355 |  | 2.6771 |  | 0.69741 | 1.9797 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.355
12
13
14
5.5. | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1980 | 15 | деревянные | АС; ААБл | 0.965 |  | 1.9126 |  | 0.49356 | 1.419 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 0.965
16
17
18
19
20
5.11. | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1990 | 15 | деревянные | А; ААБл | 1.76 |  | 3.3887 |  | 1.5676 | 1.8211 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.76
22 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [12 empty] | 1.128 |  | 1.1773 |  | 0.44423 | 0.73302 | [13 empty] | 1.128
7.1. | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | [8 empty] | 1980 | 15 | деревянные | А | 0.463 |  | 0.47637 |  | 0.17791 | 0.29845 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП | 0.463
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
7.13. | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | [8 empty] | 1977 | 15 | деревянные | АС | 0.665 |  | 0.70089 |  | 0.26632 | 0.43457 | [9 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП | 0.665
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | создание систем телемиханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | новое строительство
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## 2016 год Пр 1.2 (hidden)
Приложение №1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 года №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Уссурийск-Электросеть" на 2016 год
| Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [28 empty] | Директор МУП "Уссурийск - Электросеть"
_____________________А.В.Хомяков
| "_______"______________2014г. | [29 empty] | _______________ Дорохин А.С.
"____" __________ 2014год.
№ | наименование объекта * | технические характеристики реконструируемых объектов | [14 empty] | плановый объем финансирования, млн. руб (с НДС) |  |  |  |  | технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование | [6 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВН (МВ), шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВВ, шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт
| ВСЕГО | [6 empty] | 11 | 4.245 |  |  |  |  | 7.573 |  |  | 22.8972 |  | 4.6376 | 18.1241 | 0.13546 | [6 empty] | 11/ТМ | 5.93 |  |  |  |  | 7.573 |  | 10/10
I. | Техническое перевооружение и реконструкция
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | [5 empty] | 20 | 6 | 2.465 | [7 empty] | 3.9422 |  | 0.53282 | 3.3261 | 0.083359 |  |  |  |  | 2016 | 20 | 6/ТМ | 4.15
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | [5 empty] | 20 | 5 | 1.78 | [7 empty] | 2.2357 |  | 0.34447 | 1.8391 | 0.052099 |  |  |  |  | 2016 | 20 | 5/ТМ | 1.78
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | [14 empty] | 10/10 | 1.7763 |  | 0.29389 | 1.4824 | [15 empty] | 10/10
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | [12 empty] | 0.246 |  |  | 0.72901 |  | 0.27536 | 0.45365 | [13 empty] | 0.246
4.1. | ТП 758 - ТП 719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1985 | 15 | деревянные | АС; ААБл | 0.246 |  |  | 0.72901 |  | 0.27536 | 0.45365 | [9 empty] | 2016 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 0.246
5
6
7
8
9
10
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | [12 empty] | 7.327 |  |  | 14.2139 |  | 3.1911 | 11.0228 | [13 empty] | 7.327
11
12
13
5.4. | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | А; ААБл | 2.08 |  |  | 4.2643 |  | 1.0402 | 3.2241 | [9 empty] | 2016 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 2.08
15
16
17
18
19
5.10. | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1961 | 15 | деревянные | АС; ААБл | 5.247 |  |  | 9.9496 |  | 2.1509 | 7.7987 | [9 empty] | 2016 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 5.247
21
7 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | создание систем телемиханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | новое строительство
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## 2017 год Пр 1.2 (hidden)
Приложение №1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 года №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Уссурийск-Электросеть" на 2017 год
| Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [28 empty] | Директор МУП "Уссурийск - Электросеть"
_____________________А.В.Хомяков
| "_______"______________2014г. | [29 empty] | _______________ Дорохин А.С.
"____" __________ 2014год.
№ | наименование объекта * | технические характеристики реконструируемых объектов | [14 empty] | плановый объем финансирования, млн. руб (с НДС) |  |  |  |  | технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование | [6 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВН (МВ), шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | всего | ПИР | СМР | оборудо-ние и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВВ, шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт
| ВСЕГО | [6 empty] | 10 | 3.99 |  |  |  |  | 8.309 |  |  | 22.4798 |  | 5.2163 | 17.1215 | 0.14196 | [6 empty] | 10/ТМ | 5 |  |  |  |  | 8.309 |  | 10/10
I. | Техническое перевооружение и реконструкция
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | [6 empty] | 5 | 1.68 | [7 empty] | 4.1315 |  | 0.55839 | 3.4857 | 0.08736 | [6 empty] | 5/ТМ | 2.69
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | [6 empty] | 5 | 2.31 | [7 empty] | 2.343 |  | 0.361 | 1.9274 | 0.0546 | [6 empty] | 5/ТМ | 2.31
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | [14 empty] | 10/10 | 1.8615 |  | 0.308 | 1.5535 | [15 empty] | 10/10
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | [12 empty] | 1.204 |  |  | 2.895 |  | 0.82672 | 2.0683 | [13 empty] | 1.204
4
5
4.3. | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А; ААШВ | 1.204 |  |  | 2.895 |  | 0.82672 | 2.0683 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.204
7
8
9
10
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | [12 empty] | 3.635 |  |  | 7.4599 |  | 1.7533 | 5.7066 | [13 empty] | 3.635
11
12
13
14
15
16
5.7. | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1957 | 15 | деревянные | АС; ААБл | 3.635 |  |  | 7.4599 |  | 1.7533 | 5.7066 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 3.635
18
19
20
21
22 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [12 empty] | 3.47 |  |  | 3.7888 |  | 1.4089 | 2.3799 | [13 empty] | 3.47
23
24
7.3. | ул.Новая в с.Борисовка | [8 empty] | 1990 | 15 | деревянные | АС | 0.6 |  |  | 0.68395 |  | 0.25783 | 0.42612 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.6
7.4. | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | [8 empty] | 1969 | 15 | деревянные | АС | 0.42 |  |  | 0.48146 |  | 0.18152 | 0.29994 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.42
7.5. | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | [8 empty] | 1985 | 15 | деревянные | А | 0.55 |  |  | 0.58242 |  | 0.21637 | 0.36605 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.55
7.6. | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | [8 empty] | 1979 | 15 | деревянные | А | 1.1 |  |  | 1.1533 |  | 0.41952 | 0.73378 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 1.1
29
30
7.9. | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | [8 empty] | 1957 | 15 | деревянные | А | 0.8 |  |  | 0.8877 |  | 0.33364 | 0.55406 | [9 empty] | 2017 | 20 | ж/б | СИП | 0.8
32
33
34
35
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | создание систем телемиханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | новое строительство
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## 2018 год Пр 1.2 (hidden)
Приложение №1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 года №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Уссурийск-Электросеть" на 2018 год
| Согласовано: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [28 empty] | Директор МУП "Уссурийск - Электросеть"
| _____________________А.В.Хомяков | [29 empty] | _______________ Дорохин А.С.
| "_______"______________2014г. | [29 empty] | "____" __________ 2014год.
№ | наименование объекта * | технические характеристики реконструируемых объектов | [14 empty] | плановый объем финансирования, млн. руб (с НДС) |  |  |  |  | технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование | [6 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВН (МВ), шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | всего | ПИР | СМР | оборудо-ние и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВВ, шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт
| ВСЕГО | [6 empty] | 13 | 5.89 |  |  |  |  | 7.882 |  |  | 23.1374 |  | 5.3037 | 17.6852 | 0.14854 | [6 empty] | 13/ТМ | 7.96 |  |  |  |  | 7.882 |  | 10/10
I. | Техническое перевооружение и реконструкция
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | [6 empty] | 8 | 2.74 | [7 empty] | 4.3256 |  | 0.58472 | 3.6495 | 0.091379 | [6 empty] | 8/ТМ | 4.81
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | [6 empty] | 5 | 3.15 | [7 empty] | 2.4532 |  | 0.37797 | 2.018 | 0.057166 | [6 empty] | 5/ТМ | 3.15
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | [14 empty] | 10/10 | 1.949 |  | 0.32248 | 1.6266 | [15 empty] | 10/10
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | [12 empty] | 0.67 |  |  | 1.8766 |  | 0.64777 | 1.2289 | [13 empty] | 0.67
4
4.2. | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | [8 empty] | 1975 | 15 | деревянные | А; ААБл | 0.67 |  |  | 1.8766 |  | 0.64777 | 1.2289 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 0.67
6
7
8
9
10
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | [12 empty] | 3.746 |  |  | 7.7751 |  | 1.7191 | 6.056 | [13 empty] | 3.746
11
12
13
14
15
5.6. | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1966 | 15 | деревянные | А; ААБл | 3.746 |  |  | 7.7751 |  | 1.7191 | 6.056 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 3.746
17
18
19
20
21
6. | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске | [8 empty] | 1976 | 15 | деревянные | А | 0.575 |  |  | 1.4331 |  | 0.40646 | 1.0266 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.575
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [12 empty] | 2.891 |  |  | 3.3248 |  | 1.2452 | 2.0796 | [13 empty] | 2.891
23
7.2. | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | А | 0.716 |  |  | 0.80294 |  | 0.29935 | 0.5036 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.716
25
26
27
28
7.7. | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | [8 empty] | 1980 | 15 | деревянные | А | 0.55 |  |  | 0.60979 |  | 0.22654 | 0.38325 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.55
7.8. | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А | 0.475 |  |  | 0.55308 |  | 0.20763 | 0.34545 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.475
31
32
7.11. | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | [8 empty] | 1957 | 15 | деревянные | А | 0.7 |  |  | 0.81562 |  | 0.30808 | 0.50754 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.7
7.12. | ул.Приморская в г.Уссурийске | [8 empty] | 1977 | 15 | деревянные | А | 0.45 |  |  | 0.54339 |  | 0.2036 | 0.33979 | [9 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП | 0.45
35
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | создание систем телемиханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | новое строительство
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## 2019 год Пр 1.2 (hidden)
Приложение №1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 года №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Уссурийск-Электросеть" на 2019 год
| СОГЛАСОВАНО: | [29 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения | [28 empty] | Директор МУП "Уссурийск - Электросеть"
| _____________________А.В.Хомяков | [29 empty] | _______________ Дорохин А.С.
| "_______"______________2014г. | [29 empty] | "____" __________ 2014год.
№ | наименование объекта * | технические характеристики реконструируемых объектов | [14 empty] | плановый объем финансирования, млн. руб (с НДС) |  |  |  |  | технические характеристики созданных объектов
|  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование | [6 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | оборудование
| ВСЕГО | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВН (МВ), шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт | всего | ПИР | СМР | оборудо-ние и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | кол-во и марка силовых трансф-ров, шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы | тип опор | марка кабеля | протяж-сть, км | камеры КСО с ВВ, шт | Автоматы АВ/рубильнике РЕ, шт
| ВСЕГО | [6 empty] | 13 | 5.13 |  |  |  |  | 7.177 |  |  | 24.8968 |  | 5.3278 | 19.4258 | 0.14323 | [6 empty] | 13/ТМ | 7.4 |  |  |  |  | 7.177
I. | Техническое перевооружение и реконструкция
I.I. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
1. | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | [6 empty] | 10 | 4 | [7 empty] | 5.0805 |  | 0.68665 | 4.2864 | 0.10743 | [6 empty] | 10/ТМ | 6.12
2. | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | [6 empty] | 3 | 1.13 | [7 empty] | 1.5237 |  | 0.22383 | 1.2641 | 0.035809 | [6 empty] | 3/ТМ | 1.28
3. | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | [15 empty] | 2.2383 |  | 0.37033 | 1.8679
Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кв
4
5
6
7
8
9
10
5. | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | [12 empty] | 6.577 |  |  | 15.3067 |  | 3.7651 | 11.5416 | [13 empty] | 6.577
11
5.2. | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1990 | 15 | деревянные | А; ААБл | 1.092 |  |  | 2.708 |  | 0.75869 | 1.9493 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.092
5.3. | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1988 | 15 | деревянные | А; ААБл | 2.065 |  |  | 4.8547 |  | 1.1861 | 3.6686 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 2.065
14
15
16
17
5.8. | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А; ААШВ | 1.21 |  |  | 2.7133 |  | 0.63652 | 2.0768 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 1.21
5.9. | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | [8 empty] | 1961 | 15 | деревянные | А; ААБл | 2.21 |  |  | 5.0308 |  | 1.1838 | 3.8469 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП; ААБлу | 2.21
20
21
22 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г.Уссурийске
7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [12 empty] | 0.6 |  |  | 0.74761 |  | 0.28183 | 0.46578 | [13 empty] | 0.6
23
24
25
26
27
28
29
30
31
7.10. | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | [8 empty] | 1970 | 15 | деревянные | А | 0.6 |  |  | 0.74761 |  | 0.28183 | 0.46578 | [9 empty] | 2019 | 20 | ж/б | СИП | 0.6
33
34
35
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | создание систем телемиханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | новое строительство
2.1. | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
справочно:
оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы