## 1 квартал 2016г.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[9 empty] | за 1 квартал 2016 год | [17 empty] | Утверждаю Директор МУП "Уссурийск-Электросеть"
И.А.Мартынюк
(подпись)
[28 empty] | " |  | 01 |  | " |  | 04 | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016 год] | [11 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 22.897 | 0 | 3.346 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.897
1 | Замена в ТП (РП) №33,36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой |  |  |  |  | 3.942 | 0 | 1.76 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942
2 | Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов |  |  |  |  | 2.236 | 0 | 0.64 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236
3 | Модернизация ТП (РП)№125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключенными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммунатационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 1.776 | 0 | 0.946 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 14.214 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214
5.4 | Ф-23 п/ст."Кожзавод" - РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 4.264 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"- ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 9.95 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
[12 empty] | Начальник ПТО |  |  |  |  | А.И.Байдюк
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2 квартал 2016г.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[10 empty] | за 2 квартал 2016г. | [17 empty] | Утверждаю Зам.директора МУП "Уссурийск-Электросеть"
И.А.Мартынюк
(подпись)
[29 empty] | " |  | 01 |  | " |  | 07 | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016 год] | [12 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт |  | план |  | факт | план | факт | план | факт |  | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 22.897 | 4.746 | 3.346 | 0 |  | 4.608 |  | 4.746 | 3.07 |  | 6.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.897
1 | Замена в ТП (РП) №33,36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой |  |  |  |  | 3.942 | 1.824 | 1.76 | 0 |  | 2.182 |  | 1.824 | 0 |  | 0 |  |  | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 1.824 | 3.942
2 | Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов |  |  |  |  | 2.236 | 1.959 | 0.64 | 0 |  | 1.596 |  | 1.959 | 0 |  | 0 |  |  | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 2.236
3 | Модернизация ТП (РП)№125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключенными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммунатационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 1.776 | 0.963 | 0.946 | 0 |  | 0.83 |  | 0.963 | 0 |  | 0 |  |  | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 1.776
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 14.214 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.07 |  | 6.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214
5.4 | Ф-23 п/ст."Кожзавод" - РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 4.264 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"- ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.07 |  | 6.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год. | [7 empty] | Начальник ПТО | [5 empty] | А.И.Байдюк
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 3 квартал 2016г.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[11 empty] | за 3 квартал 2016 год | [15 empty] | Утверждаю Зам.директора МУП "Уссурийск-Электросеть"
И.А.Мартынюк
(подпись)
[28 empty] | " |  | 01 |  | " |  | 10 | 20 | 16 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016 год] | [11 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план |  | факт | план | факт |  | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 22.897 | 7.799 | 3.346 | 0 | 4.608 |  | 4.746 | 3.07 | 3.053 |  | 6.88 |  | 7.799 | 3.053 | 7.799 | 3.053 | 22.897
1 | Замена в ТП (РП) №33,36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой |  |  |  |  | 3.942 | 3.569 | 1.76 | 0 | 2.182 |  | 1.824 | 0 | 1.745 |  | 0 |  | 3.569 | 1.745 | 3.569 | 1.745 | 3.942
2 | Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов |  |  |  |  | 2.236 | 1.959 | 0.64 | 0 | 1.596 |  | 1.959 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 2.236
3 | Модернизация ТП (РП)№125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключенными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммунатационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 1.776 | 2.271 | 0.946 | 0 | 0.83 |  | 0.963 | 0 | 1.308 |  | 0 |  | 2.271 | 1.308 | 2.271 | 1.308 | 1.776
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 14.214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.07 | 0 |  | 6.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214
5.4 | Ф-23 п/ст."Кожзавод" - РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"- ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.07 | 0 |  | 6.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год. |  |  |  |  | Начальник ПТО | [5 empty] | А.И.Байдюк
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 4 квартал 2016г.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[10 empty] | за 4 квартал 2016г. | [16 empty] | Утверждаю Зам.директора МУП "Уссурийск-Электросеть"
А.И.Мартынюк
(подпись)
[28 empty] | " |  | 09 |  | " |  | 01 | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016 год] | [11 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [9 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [7 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт |  | план | факт | план | факт | план |  | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 22.897 | 12.794 | 3.346 | 0 |  | 4.608 | 4.746 | 3.07 | 3.053 | 6.88 |  | 5.929 | 13.728 | 5.929 | 13.728 | 5.929 | 22.897 | -10.103 | 55.8763
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 22.897 | 12.794 | 3.346 | 0 |  | 4.608 | 4.746 | 3.07 | 3.053 | 6.88 |  | 5.929 | 13.728 | 5.929 | 13.728 | 5.929 | 22.897 | -10.103 | 55.8763
1 | Замена в ТП (РП) №33,36, 44, 115, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой |  |  |  |  | 3.942 | 3.569 | 1.76 | 0 |  | 2.182 | 1.824 | 0 | 1.745 | 0 |  | 0 | 3.569 | 0 | 3.569 | 0 | 3.942 | -0.373 | 90.5378
2 | Установка в ТП (РП) №270, 272, 286, 309, 318 вторых трансформаторов |  |  |  |  | 2.236 | 1.959 | 0.64 | 0 |  | 1.596 | 1.959 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.959 | 0 | 1.959 | 0 | 2.236 | -0.277 | 87.6118
3 | Модернизация ТП (РП)№125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65 с подключенными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммунатационной аппаратуры 0,4кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | 1.776 | 1.994 | 0.946 | 0 |  | 0.83 | 0.963 | 0 | 1.308 | 0 |  | -0.277 | 1.994 | -0.277 | 1.994 | -0.277 | 1.776 | 0.218 | 112.2748
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | -0.729 | 0
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 0.729 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | -0.729 | 0
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ |  |  |  |  | 14.214 | 5.272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 |  | 6.88 |  | 6.206 | 6.206 | 5.272 | 5.272 | 5.272 | 14.214 | -8.942 | 37.0902
5.4 | Ф-23 п/ст."Кожзавод" - РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 4.264 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | -4.264 | 0
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"- ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске |  |  |  |  | 9.95 | 5.272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 |  | 6.88 |  | 6.206 | 5.272 | 5.272 | 5.272 | 5.272 | 9.95 | -4.678 | 52.9849
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год. | [5 empty] | Начальник ПТО | [5 empty] | А.И.Байдюк
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.