**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «УССУРИЙСК-ЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

**ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

 **(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670кВт**

 **с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**

* юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

**Условия оказания услуги (процесса):**

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям АО «Уссурийск-Электросеть».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям АО «Уссурийск-Электросеть» составляет от 4 до 12 месяцев.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение заявки натехнологическоеприсоединение | Получение АО «Уссурийск-Электросеть» заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | - письмом;- лично или через уполномоченного представителя;- в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте АО «Уссурийск-Электросеть» | В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки | При отсутствии в заявке сведений и документов, предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки (п.15 Правил) |
| 2. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у АО «Уссурийск-Электросеть» при предоставлении заявителем недостающих сведений | - в личном кабинете;- заказным письмом с уведомлением;- нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявки или со дня получения недостающих сведений и документов | Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Агентства по тарифам Приморского края, исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил) |
| 3. | Выполнение мероприятий,предусмотренныхдоговором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (АО «Уссурийск-Электросеть») подписанного заявителем экземпляра договора (п.16 Правил) | - При наличии электросетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности- Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах АО «Уссурийск-Электросеть» |
| Не более 1 года со дня поступления в сетевую организацию (АО «Уссурийск-Электросеть») подписанного заявителем экземпляра договора (п.16 Правил) | - При технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ- При наличии электросетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе и не более 500 м в сельской местности- Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах АО «Уссурийск-Электросеть» |
| - При отсутствии электро сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городе, не более 500 м в сельской местности |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.Уведомление АО «Уссурийск-Электросеть» о выполнении заявителем технических условий (п.85 Правил). | - в личном кабинете;- письмом;- лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дняуведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению |
| 5. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Оформление необходимых документов:- акт допуска в эксплуатацию прибора учета;- акта о выполнении технических условий;- акт об осуществлении технологического присоединения (п. 88 Правил). | - письмом;- лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройствВ течении 5 дней со дня получения подписанного АО «Уссурийск-Электросеть» акта о выполнении технических условий Заявитель возвращает один экземпляр в сетевую организацию | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п.89 Правил) |

**Контактная информация для направления обращений:**

Наименование: АО «Уссурийск-Электросеть»;

Адрес: 692512, г. Уссурийск, ул. Советская,15

Пункт обслуживания потребителей: тел. 8 (4234) 32-08-20