**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «УССУРИЙСК-ЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

**ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670кВт**

**с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**

* юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения;
* размер плата за технологическое присоединение рассчитывается уполномоченным орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту.

**Условия оказания услуги (процесса):**

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям АО «Уссурийск-Электросеть».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям АО «Уссурийск-Электросеть» составляет от 1 года до 4 лет.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение  заявки на  технологическое  присоединение | Получение АО «Уссурийск-Электросеть» заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; * в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте АО «Уссурийск-Электросеть» | Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение **3 рабочих дней** с даты получения заявки (п. 15 Правил). |
| 2. | Направление заявки на технологическое присоединение в вышестоящую сетевую организацию (при необходимости) | Превышение значения максимальной мощности, согласованной АО «Уссурийск-Электросеть» и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций;  Необходимость усиления электрической сети смежных сетевых организаций и (или) установки нового оборудования на принадлежащих таким лицам энергопринимающих устройствах, для обеспечения присоединения объектов заявителя (п. 41 Правил) | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; | В течение 30 дней с момента получения заявки |  |
| 3. | Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов заявления об установлении платы за ТПр по индивидуальному проекту (п. 30.1. Правил) | Отсутствие утвержденной органом исполнительной власти в области госрегулирования тарифов ставки платы за технологическое присоединение | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не позднее 30 дней с даты получения заявки или недостающих сведений | АО «Уссурийск-Электросеть» в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя о направлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (п. 30.2. Правил) |
| В течение 3 рабочих дней после заключения договора ТПр с вышестоящей сетевой организацией при технологическом присоединении по индивидуальному проекту |
| 4. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Наличие утвержденной платы за технологическое присоединение. | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не более 30 дней с момента получения заявки или  с даты получения недостающих сведений | Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил). |
| По индивидуальному проекту в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным  органом  исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (п. 15. Правил) | Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается уполномоченным орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту. |
| 5. | Выполнение мероприятий,  предусмотренных  договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (АО «Уссурийск-Электросеть») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил). | * При технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ * При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности * Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах АО «Уссурийск-Электросеть»   **При несоблюдении любого**  **пунктов, срок выполнение мероприятий увеличивается до 2 лет при наличии мероприятий предусмотренных техническими условиями в инвестпрограмме АО «Уссурийск-Электросеть». При их отсутствии в инвестпрограмме АО «Уссурийск-Электросеть» срок может составлять до 4 лет.** |
| 6. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.  Уведомление АО «Уссурийск-Электросеть» о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил).  Оформление необходимых документов:   * акта осмотра электроустановок заявителя; * акта о выполнении заявителем ТУ; | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только **при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению** |
| 7. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Получение заявителем акта Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию энергопринимающих устройств.  Оформление необходимых документов:   * акт допуска прибора учета; * акта разграничения границ балансовой принадлежности электросетей; * акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; * акт об осуществлении технологического присоединения (п. 88 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств  В течении 5 дней со дня получения подписанного АО «Уссурийск-Электросеть» акта о выполнении технических условий Заявитель возвращает один экземпляр в сетевую организацию | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам  (п. 89 Правил). |

**Контактная информация для направления обращений:**

Наименование: АО «Уссурийск-Электросеть»;

Адрес: 692512, г. Уссурийск, ул. Советская,15

Пункт обслуживания потребителей: тел. 8 (4234) 32-08-20