## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2018 г.
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предриятие "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2018 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 23.07.2014 г. №31/8
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | 97.128 | 28.1081 | нд | 69.0199 | 19.608 | 16.5738 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.838 | 19.608 | 12.7358 | нд | 52.4462 | -3.0342 | -15.4744
I | Техническое перевооружение (модернизация) | нд | 97.128 | 28.1081 | нд | 69.0199 | 19.608 | 16.5738 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.838 | 19.608 | 12.7358 | нд | 52.4462 | -3.0342 | -15.4744
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | 97.128 | 28.1081 | нд | 69.0199 | 19.608 | 16.5738 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.838 | 19.608 | 12.7358 | нд | 52.4462 | -3.0342 | -15.4744
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | 18.0035 | 6.258 | нд | 11.7455 | 3.666 | 2.6623 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5565 | 3.666 | 1.1058 | нд | 9.084 | -1.0037 | -27.3784
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | нд | 9.0605 | 4.8716 | нд | 4.1889 | 2.079 | 2.9993 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3795 | 2.079 | 1.6198 | нд | 1.1897 | 0.92026 | 44.2646
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 8.0695 | 3.1902 | нд | 4.8793 | 1.652 | 1.6368 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.902 | 1.652 | 0.73475 | нд | 3.242 | -0.015248 | -0.923
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | нд | 8.4303 | 1.9521 | нд | 6.4782 | 1.59 | 1.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | 1.505 | нд | 4.9732 | -0.085 | -5.3459
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | нд | 0.6178 | нд | нд | 0.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.618 | нд | нд
4.2 | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | нд | 1.59 | нд | нд | 1.59 | 1.59 | 1.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | 1.505 | нд | 1.59 | -0.085 | -5.3459
4.3 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | нд | 2.4534 | 1.9521 | нд | 0.50131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.501 | нд | нд
4.4 | ТП-469-ТП-470 в г. Уссурийске | нд | 0.80508 | нд | нд | 0.805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.805 | нд | нд
4.5 | ТП-792-ТП-776 в г. Уссурийске | нд | 0.61017 | нд | нд | 0.61 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61 | нд | нд
4.6 | ТП-320-ТП-321 в г. Уссурийске | нд | 1.181 | нд | нд | 1.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | нд | нд
4.7 | ТП-261-ТП-268 в г. Уссурийске | нд | 1.1729 | нд | нд | 1.173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.173 | нд | нд
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | 44.69 | 7.8431 | нд | 36.8469 | 6.589 | 4.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.589 | 4.156 | нд | 32.6909 | -2.433 | -36.9252
5.1 | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.2686 | нд | нд | 2.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.269 | нд | нд
5.2 | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.2949 | нд | нд | 2.295 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | нд | нд
5.3 | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 4.1144 | нд | нд | 4.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.114 | нд | нд
5.4 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 3.6144 | нд | нд | 3.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.614 | нд | нд
5.5 | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1.6212 | нд | нд | 1.621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.621 | нд | нд
5.6 | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 6.589 | нд | нд | 6.589 | 6.589 | 4.156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.589 | 4.156 | нд | 2.433 | -2.433 | -36.9252
5.7 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 6.322 | 2.5834 | нд | 3.7386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.739 | нд | нд
5.8 | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.2992 | нд | нд | 2.299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.299 | нд | нд
5.9 | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 4.2625 | нд | нд | 4.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.263 | нд | нд
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 8.4322 | 5.2597 | нд | 3.1725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.173 | нд | нд
5.11 | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.872 | нд | нд | 2.872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.872 | нд | нд
6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г. Уссурийске | нд | 1.2144 | нд | нд | 1.214 | 1.214 | 1.1707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.214 | 1.1707 | нд | 0.04325 | -0.04325 | -3.5626
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | 7.6593 | 3.9932 | нд | 3.6661 | 2.818 | 2.4437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.818 | 2.4437 | нд | 1.2224 | -0.37429 | -13.282
7.1 | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | нд | 0.40339 | нд | нд | 0.403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.403 | нд | нд
7.2 | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | нд | 0.68051 | нд | нд | 0.681 | 0.681 | 0.771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.681 | 0.771 | нд | -0.09 | 0.09 | 13.2159
7.3 | ул.Новая в с.Борисовка | нд | 0.57966 | 0.60288 | нд | -0.02322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.023 | нд | нд
7.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | нд | 0.40763 | 0.50627 | нд | -0.098644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.099 | нд | нд
7.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | нд | 0.49322 | 0.6461 | нд | -0.15288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.153 | нд | нд
7.6 | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | нд | 0.97712 | 1.2554 | нд | -0.27831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.278 | нд | нд
7.7 | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | нд | 0.51695 | нд | нд | 0.517 | 0.517 | 0.6094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.517 | 0.6094 | нд | -0.0924 | 0.0924 | 17.8723
7.8 | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | нд | 0.46864 | нд | нд | 0.469 | 0.469 | 0.351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.469 | 0.351 | нд | 0.118 | -0.118 | -25.1599
7.9 | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | нд | 0.75254 | 0.98254 | нд | -0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23 | нд | нд
7.10 | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | 0.6339 | нд | нд | 0.634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.634 | нд | нд
7.11 | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | нд | 0.69153 | нд | нд | 0.692 | 0.6915 | 0.44257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.692 | 0.44257 | нд | 0.24943 | -0.24893 | -35.9983
7.12 | ул.Приморская в г.Уссурийске | нд | 0.46017 | нд | нд | 0.46 | 0.4595 | 0.26974 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | 0.26974 | нд | 0.19026 | -0.18976 | -41.2968
7.13 | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | нд | 0.59407 | нд | нд | 0.594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.594 | нд | нд