## стр.1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 4 квартал 2018 г.
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предриятие "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2018 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 23.07.2014 г. №31/8
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2018 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | нд | 7.96 | нд | 7.882 | нд | нд | 6.69 | нд | 7.902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | 2.46 | нд | 7.902 | нд | нд
I | Техническое перевооружение (модернизация) | нд | нд | 7.96 | нд | 7.882 | нд | нд | 6.69 | нд | 7.902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | 2.46 | нд | 7.902 | нд | нд
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | 7.96 | нд | 7.882 | нд | нд | 6.69 | нд | 7.902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.23 | нд | нд | нд | нд | 2.46 | нд | 7.902 | нд | нд
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 87, 91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | нд | 4.81 | нд | нд | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.03 | нд | нд | нд | нд | 1.03 | нд | нд | нд | нд
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов | нд | нд | 3.15 | нд | нд | нд | нд | 2.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 1.43 | нд | нд | нд | нд
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | нд | нд | нд | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64 | нд | нд
4.2 | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | нд | нд | нд | нд | 0.67 | нд | нд | нд | нд | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64 | нд | нд
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | нд | нд | нд | 3.746 | нд | нд | нд | нд | 3.883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.883 | нд | нд
5.6 | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 3.746 | нд | нд | нд | нд | 3.883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.883 | нд | нд
6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г. Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 0.575 | нд | нд | нд | нд | 0.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93 | нд | нд
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | 2.891 | нд | нд | нд | нд | 2.449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.449 | нд | нд
7.2 | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 0.716 | нд | нд | нд | нд | 0.716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.716 | нд | нд
7.7 | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55 | нд | нд
7.8 | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | нд | 0.463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.463 | нд | нд
7.11 | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд
7.12 | ул.Приморская в г.Уссурийске | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд