## План КАП.РЕМ.
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
Форма 1.2
(рекомендуемая)
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
МУП "Уссурийск-Электросеть"
(наименование организации)
Приморский край г. Уссурийск, ул. Советская,15
(адрес организации)
План капитального ремонта на объектах электроснабжения МУП "Уссурийск-Электросеть" на 2016 год
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL | www.usselectro.net
| Дата опубликования |  | 24.02.2016 год
| Отчетный период |  | 2016 год
№ п/п | Инвентарный номер | Наименование работ | Единицы измерения |  | Количество |  | Стоимость ( тыс. руб.) |  | Срок выполне-ния, квартал | Ответствен-ный за выполне- ние | Допол. инфор-я | Примеча-ние
[5 empty] | км. | шт. | СМР | В т.ч. материалы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 1. Капитальный ремонт ВЛ-10/6 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | 133133 | Ф 2 п/ст "Кожзавод" до РП "насосная очистки воды" (правка, частичная замена, перетяжка, пропилка) | км | шт. | 0.8 | 2 | 38.449 | 22.056 | 1 | Зам.начальника РЭС ВЛЭП Мишуров О.В.
2 | 121102 | ТП№713 – ТП№702 – отпайка на ТП№774 по ул.Попова, Красина – замена металоконструкций, неизолированных проводов на изолированные провода, установка дополнительных и замена частичных опор | км | оп. | 0.5 | 13.5 | 1149.9685 | 741.238 | 1-4 |  | ОЗП
3 | 133055 | ТП№643-ТП№620 вынос участка линии (прокол от ТП№643 до Аоп.ТП№620) | км | оп. | 0.65 | 17.55 | 1494.959 | 963.6094 | 1-4 |  | ОЗП
4 | 121188 | ТП№756 - ТП787 (отпайка Ф-24 п/ст."Кожзавод") - замена частичных опор, металоконструкций, неизолированных проводов на изолированные провода | км | шт. | 1.7 | 45.9 | 3909.8929 | 2520.2092 | 1-4 |  | ОЗП
5 | 121064 | ТП№134-ТП№133 - замена металоконструкций, неизолированных проводов на изолированные провода, установка дополнительных и замена частичных опор | км | оп. | 0.4 | 10.8 | 919.9748 | 592.9904 | 1-4 |  | ОЗП
6 | 133064 | Ф-11 п/ст."Гранит"- РП №5 ( ул. Ленинградская - ул. Комсомольская переустройство ) | км | оп. | 0.894 | 24.138 | 2056.1437 | 1325.3335 | 1-4
7 | 121014 | Ф 1, 6 п/ст "Раковка" вынос концевых А-опор к территории РП-15 (МУП "Уссурийск-Водоканал") | км | шт. | 0.08 | 2.16 | 183.995 | 118.5981 | 2-3 |  | ОЗП
8 | 133010, 133120 | Ф 1, 9 п/ст "Б-Полигон" вынос концевых А-опор к территории очистных (МУП "Уссурийск-Водоканал") | км | шт. | 0.09 | 2.43 | 206.9943 | 133.4228 | 2-3 |  | ОЗП
9 | 132133 | ТП№804 - ТП№805 | км | шт. | 0.303 | 8.181 | 696.8809 | 449.1902 | 1-4
ИТОГО: |  |  | км. | оп. | 5: 5.417; 6: 126.659; 7: 10657.2581; 8: 6866.6477
2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов) | 2. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с установкой опор и подвеской проводов)
1 | 120035 | ТП 51 – ул. Уссурийская (от ул. Горького до ул. Дзержинского) | км | оп. | 0.53 | 24.38 | 908.5228 | 540.2338 | 1-4 | Зам.начальника РЭС ВЛЭП Мишуров О.В.
2 | 121201 | ТП 600 – ул. Трудовая , дом культуры ул. Артёмовская, 1-б | км | оп. | 0.25 | 11.5 | 428.5485 | 254.8272 | 1-4
3 | 120012 | ТП 12 - ул. Щорса | км | оп. | 0.32 | 14.72 | 548.5421 | 326.1789 | 1-4
4 | 120012 | ТП 12 - ул. Лермонтова до ж/дома №30 | км | оп. | 0.26 | 11.96 | 445.6904 | 265.0203 | 1-4
5 | 120012 | ТП 168 - ул. Раздольная | км | оп. | 0.4 | 18.4 | 685.6776 | 407.7236 | 1-4
6 | 120022 | ТП 28 - ул. Шоссейная | км | оп. | 0.87 | 40.02 | 1491.3488 | 886.7988 | 1-4 |  | ОЗП
7 |  | ТП 28 - ул. Тельмана, ул. Ползунова, пер. Тельмана, пер. Ползунова | км | оп. | 1.22 | 56.12 | 2091.3167 | 1243.557 | 1-4 |  | ОЗП
8 |  | ТП 28 - ул. Пологая | км | оп. | 0.33 | 15.18 | 565.684 | 336.372 | 1-4 |  | ОЗП
9 |  | ТП 28 - ул. Пологая 28, пер. Радужный | км | оп. | 0.42 | 19.32 | 719.9615 | 428.1098 | 1-4 |  | ОЗП
10 | 120043 | ТП 84 - ул. Куйбышева | км | оп. | 0.45 | 20.7 | 771.3873 | 458.6891 | 1-4
11 |  | ТП 229 - ул. Орджоникидзе , ул. Некрасова (ТП № 27 № 120021) | км | оп. | 0.13 | 5.98 | 222.8452 | 132.5102 | 1-4
12 |  | ТП 719 -ул. Баневура, 9 | км | оп. | 0.3 | 13.8 | 514.2582 | 305.7927 | 1-4
13 |  | КТП 163 - ул. Нечаева | км | оп. | 0.75 | 34.5 | 1285.6455 | 764.4817 | 1-4
14 | 120043 | ТП 241 - ул. Ермакова, пер. Куйбышева | км | оп. | 1.6 | 73.6 | 2742.7104 | 1630.8944 | 1-4
15 | 120066 | ТП 176 - пер. Ермакова | км | оп. | 1.1 | 50.6 | 1885.6134 | 1121.2399 | 1-4
16 |  | ТП 176 - ул. Дзержинского | км | оп. | 0.45 | 20.7 | 771.3873 | 458.6891 | 1-4
17 |  | ТП 266 - ул. Пушкина - ул. Некрасова | км | оп. | 0.38 | 17.48 | 651.3937 | 387.3374 | 1-4
18 |  | ТП 42 - пер. Школьный , пер Радужный (ТП № 28 120022) | км | оп. | 0.62 | 28.52 | 1062.8003 | 631.9716 | 1-4
ИТОГО: |  |  | км. | оп. | 5: 10.38; 6: 477.48; 7: 17793.3337; 8: 10580.4274
3. Ремонт КЛ-10/6 кВ (с учётом монтажа соединительных, мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | 132005 | ТП № 3 – ТП № 10 | км | шт. | 0.548 | 4 | 1354.2017 | 546.6985 | 2-3 | Начальник РЭС Гайворонский К.В.
2 | 132006 | ТП № 3 – КТП № 200 (до точки муфтирования) | км | шт. | 0.498 | 4 | 1230.6432 | 496.8173 | 2-3
3 | 120002 | Ф-4 п/ст."МЖК" - ТП№87 - (вместе проколом) | км | шт. | 0.732 | 5 | 1808.8972 | 730.2615 | 2-3
4 | 131229 | ТП № 98 – п/ст "Молокозавод" | км | шт. | 0.24 | 4 | 593.081 | 239.43 | 2-3 |  | ОЗП
5 | 121014 | Ф 1, 6 п/ст "Раковка"от А-опор в сторону РП-15 (МУП "Уссурийск-Водоканал") | км | шт. | 0.16 | 5 | 395.3874 | 159.62 | 2-3 |  | ОЗП
6 | 133010, 133120 | Ф 1, 9 п/ст "Б-Полигон" от А-опор в сторону п/ст " Барановский полигон" с территории МУП "Уссурийск-Водоканал" | км | шт. | 0.22 | 5 | 543.6576 | 219.4775 | 2-3 |  | ОЗП
7 | 132012 | ТП №11-ТП №110 (замена на кабель большего сечения) | км | шт. | 0.23 | 3 | 568.3693 | 229.4538 | 2-3
8 | 132124 | ТП №142-ТП №107 | км | шт. | 0.111 | 2 | 274.3 | 110.7364 | 2-3
9 | 132054 | ТП №41-ТП №44 (замена на кабель большего сечения) | км | шт. | 0.275 | 3 | 679.572 | 274.3469 | 2-3
10 | 133147 | Ф 1, 9 п/ст "Студгородок"-РП-4 (перекладка) | км | шт. | 1.2 | 5 | 2965.4052 | 1197.15 | 2-3
11 | 133012 | РП-4-ТП№168 (проложить паралельно существующему) | км | шт. | 0.3 | 3 | 741.3513 | 299.2875 | 2-3
12 | 132038 | ТП№28-ТП№36 | км | шт. | 0.407 | 4 | 1005.7666 | 406.0334 | 2-3
13 | 132044 | ТП№36-ТП№65 | км | шт. | 0.31 | 3 | 766.063 | 309.2638 | 2-3
14 | 132133 | ТП№804-ТП№805 | км | шт. | 0.303 | 3 | 748.7648 | 302.2804 | 2-3
15 | 133128 | А-оп. Ф-4 п/с "Тимирязевка" - ТП №804 | км | шт. | 0.42 | 4 | 1037.8918 | 419.0025 | 2-3
16 | 133133 | Ф 2 п/ст "Кож.завод" (Аоп.-РП "насосная очистки воды) - замена КЛ ввод в РП | км | шт. | 0.125 | 4 | 308.8964 | 124.7031 | 2-3
ИТОГО: |  |  | км. | муфт | 5: 6.079; 6: 61; 7: 15022.2485; 8: 6064.5624
4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок) | 4. Ремонт КЛ-0,4 кВ (с учётом монтажа соединительных и мачтовых муфт и кабельных заделок)
1 | 130134 | ТП № 97 – административное здание ул. Ленина, 101 | км | шт. | 0.04 | 2 | 83.7605 | 40.0424 | 2-3 | Начальник РЭС Гайворонский К.В.
2 | 130133 | ТП № 97 – административное здание ул. Некрасова, 66 | км | шт. | 0.08 | 2 | 167.521 | 80.0847 | 2-3
3 | 130105 | ТП № 344 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 107 | км | шт. | 0.5 | 4 | 1047.0065 | 500.5295 | 2-3
4 |  | ТП № 344 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 109-а | км | шт. | 0.6 | 6 | 1256.4078 | 600.6354 | 2-3
5 | 130166 | ТП № 344 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 111 | км | шт. | 0.12 | 4 | 251.2816 | 120.1271 | 2-3
6 | 130163 | ТП № 345 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 119 | км | шт. | 0.4 | 5 | 837.6052 | 400.4236 | 2-3
7 | 130163 | ТП № 345 – ж/д ул. Владивостокское шоссе, 119а | км | шт. | 0.32 | 4 | 670.0842 | 320.3389 | 2-3 |  | ОЗП
8 | 133368 | ТП № 13 – ж/д ул. Карбышева, 21 | км | шт. | 0.26 | 4 | 544.4434 | 260.2753 | 2-3 |  | ОЗП
9 |  | ТП № 13 – ж/д ул. Хмельницкого, 5 (2 КЛ на 2 ВРУ) | км | шт. | 0.35 | 4 | 732.9045 | 350.3706 | 2-3 |  | ОЗП
10 | 131115 | ТП №266 ул. Крестьянская,60 | км | шт. | 0.11 | 4 | 230.3414 | 110.1165 | 2-3
11 |  | ТП №751 ул. Воровского,143 ААБЛ 4*150 (по два с разных секций) | км | шт. | 0.76 | 6 | 1591.4499 | 760.8048 | 2-3
12 | 133495 | ТП №738 ул. Садовая,12 до нового ВРУ | км | шт. | 0.6 | 6 | 1256.4078 | 600.6354 | 2-3
13 | 130025 | ТП №211-ж/д ул. Комарова, 73 (реконструкция 2-х КЛ-0,4 кВ) | км | шт. | 0.3 | 4 | 628.2039 | 300.3177 | 2-3
14 | 131062 | ТП №62 ж/д ул. Пролетарская,99 (реконструкция КЛ-0,4 кВ ввод №2) | км | шт. | 0.12 | 4 | 251.2816 | 120.1271 | 2-3
15 | 122224 | ТП №234-ж/д ул. Ленинградская,21 а | км | шт. | 0.38 | 4 | 795.7249 | 380.4024 | 2-3
16 | 122241 | ТП №234-ж/д ул. Ленинградская,21 б | км | шт. | 0.42 | 5 | 879.4855 | 420.4448 | 2-3
17 | 122224 | ТП №234-ж/д ул. Ленинградская,23 а | км | шт. | 0.57 | 6 | 1193.5874 | 570.6036 | 2-3
18 | 120212 | А-оп. ВЛ-0,4кВ ТП №737 - ж/д ул. Вострецова 122 | км | шт. | 0.17 | 6 | 355.9822 | 170.18 | 2-3
19 | 120212 | А-оп. ВЛ-0,4кВ ТП №737 - ж/д ул. Вострецова 122 и 122а | км | шт. | 0.18 | 6 | 376.9223 | 180.1906 | 2-3
|  | ИТОГО: | км. | муфт | 5: 6.28; 6: 86; 7: 13150.4016; 8: 6286.6505
5. Капитальный ремонт строительной части ТП и РП
1 | Инвентарный № объекта уточнять при составления отчётов (актов) | Ремонт крыш , кровель (ТП214, 719, 261, 758, 65, 350, 268, 752) | шт. |  | 8 |  | 1056.672 | 678.24 | 1-4 | Мастер РСУ Гальцев М.А.
2 |  | Ремонт дверей (ТП764, 696, 3, 606, 119) | шт. |  | 5: 5; 7: 847.805; 8: 508.69; 9: 1-4
3 |  | Ремонт отмосток (ТП214, 719, 758, 65, 268, 752, 619) | шт. |  | 5: 7; 7: 209.72; 8: 136.36; 9: 2-3
4 |  | Ремонт полов (ТП261, 350, 234, 606, 619) | шт. |  | 5: 5; 7: 333.6; 8: 233.4; 9: 2-3
ИТОГО: |  |  | шт. |  | 5: 25; 7: 2447.797; 8: 1556.69
6. Работы в ТП по установке оборудования, монтажу ТП (КТП)
1 | Инвентарный № объекта уточнять при составления отчётов (актов) | Установка новой 2КТПН-ПК-2*630(1000)кВА в замен ТП-142, 107 | шт. |  | 1 |  | 2986.452 | 2322.238 | 1-4 | Начальник РЭС Гайворонский К.В.
2 |  | Линейный рубильник (на ток 250А, 400А) | шт. |  | 5: 90; 7: 283.5; 8: 202.5; 9: 1-4
3 |  | Разъединитель высоковольтный РЛНД-10/400 | шт. |  | 5: 6; 7: 90.06; 8: 64.32; 9: 1-4
4 |  | Замена коммутационной аппаратуры на ВНА, ВНР | шт. |  | 5: 30; 7: 627.36; 8: 448.11; 9: 1-4
5 |  | Вводной автоматический выключатель (на ток 1000А, 1600А, 2000А, 2500А) (ТП87, 764, 739, 234, 261, РП6, ТП268, 41, 42, 45, РП1, ТП118, 101, 3, 229, 267, 606) | шт. |  | 5: 22; 7: 1661.132; 8: 1293.82; 9: 1-4
6 |  | Вводной рубильник (на ток 1000А, 1600А, 2000А, 2500А) (ТП87, 764, 739, 234, 261, РП6, ТП268, 42, 41, 45, РП1, ТП118, 101, 3, 229, 267, 606) | шт. |  | 5: 22; 7: 246.62; 8: 178.2; 9: 1-4
7 |  | ТП-160, ТП-237 - установить секционные РВз в камерах РУ-6 кВ | шт. |  | 5: 4; 7: 61.6; 8: 44.8; 9: 1-4
8 |  | Монтаж второго силового трансформатора: ТП-710 (ТМГ- 630 6/0,4кВ), ТП-323 (ТМГ- 250 6/0,4кВ), ТП-119 (ТМГ- 400 6/0,4кВ) | шт. |  | 5: 3; 7: 832.6344; 8: 693.862; 9: 1-4
| ИТОГО: |  |  |  | 7: 6789.3584; 8: 5247.85
| ВСЕГО: |  |  |  | 7: 65860.3974; 8: 36602.828
Всего: ВЛЗ 10/6кВ км/оп. |  |  | 5.417 | 126.659
Всего: ВЛИ 0,4кВ км/оп |  |  | 10.38 | 477.48
Всего: КЛ 10/6кВ км/муфт |  |  | 6.079 | 61
Всего: КЛ 0,4кВ км/муфт |  |  | 6.28 | 86
Директор МУП "Уссурийск -Электросеть" Е.Н. Сорокин
Исполнлнил начальник ПТО Байдюк А.И.