{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":7,"sheets":["4","8","11.1","11.2","11.3","15","16"],"not_rendered":{"defined_names":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":972}}

{"sheet":"4","index":0,"n_rows":62,"n_cols":104,"rows_kept":62,"merged":[[3,0,3,32],[4,0,4,32],[5,0,5,33],[6,0,6,33],[7,0,7,33],[8,0,8,33],[9,0,9,33],[10,0,10,33],[11,0,11,33],[12,0,12,101],[13,0,17,0],[13,1,17,1],[13,2,17,2],[13,3,15,4],[13,5,14,18],[13,19,13,32],[13,33,13,102],[13,103,17,103],[14,19,14,32],[14,33,14,46],[14,47,14,60],[14,61,14,74],[14,75,14,88],[14,89,14,102],[15,5,15,11],[15,12,15,18],[15,19,15,25],[15,26,15,32],[15,33,15,39],[15,40,15,46],[15,47,15,53],[15,54,15,60],[15,61,15,67],[15,68,15,74],[15,75,15,81],[15,82,15,88],[15,89,15,95],[15,96,15,102],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,6,16,11],[16,13,16,18],[16,20,16,25],[16,27,16,32],[16,34,16,39],[16,41,16,46],[16,48,16,53],[16,55,16,60],[16,62,16,67],[16,69,16,74],[16,76,16,81],[16,83,16,88],[16,90,16,95],[16,97,16,102],[61,1,61,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":103},"Приложение  № 4"]
[{"$nulls":103},"к приказу Минэнерго России"]
[{"$nulls":103},"от «05» мая 2016 г. №380"]
["Форма 4. План ввода основных средств"]
[]
["                                                                                                                                                                                                       Инвестиционная программа      МУП \"Уссурийск-Электросеть\""]
["                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: 2018 год"]
[]
["Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 23.07.2014 г. №31/8"]
["                                                                                                                                                             реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу"]
[]
["Номер группы инвести-ционных проектов","  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентифика-тор инвестицион-ного проекта","Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)",null,"Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2014 ",{"$nulls":27},"Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету",{"$nulls":69},"Краткое обоснование  корректировки утвержденного плана"]
[{"$nulls":19},"Год 2015",{"$nulls":13},"Год 2016",{"$nulls":13},"Год 2017",{"$nulls":13},"Год 2018",{"$nulls":13},"Год 2019",{"$nulls":13},"Итого за период реализации инвестиционной программы"]
[{"$nulls":5},"Утвержденный план",{"$nulls":6},"Предложение по корректировке утвержденного плана",{"$nulls":6},"Утвержденный план",{"$nulls":6},"Факт ",{"$nulls":6},"Утвержденный план",{"$nulls":6},"Факт ",{"$nulls":6},"Утвержденный план",{"$nulls":6},"Факт ",{"$nulls":6},"Утвержденный план",{"$nulls":6},"Предложение по корректировке утвержденного плана",{"$nulls":6},"Утвержденный план",{"$nulls":6},"Предложение по корректировке утвержденного плана",{"$nulls":6},"План",{"$nulls":6},"Предложение по корректировке утвержденного плана"]
[{"$nulls":3},"План ","Предложение по корректировке утвержденного плана","нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства",{"$nulls":5},"нематериальные активы","основные средства"]
[{"$nulls":5},"млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","млн рублей (без НДС)","млн рублей (без НДС)","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое"]
[1,2,3,4,5,"6.1.1","6.1.2","6.1.3","6.1.4","6.1.5","6.1.6","6.1.7","6.2.1","6.2.2","6.2.3","6.2.4","6.2.5","6.2.6","6.2.7","7.1.1","7.1.2","7.1.3","7.1.4","7.1.5","7.1.6","7.1.7","7.2.1","7.2.2","7.2.3","7.2.4","7.2.5","7.2.6","7.2.7","7.3.1","7.3.2","7.3.3","7.3.4","7.3.5","7.3.6","7.3.7","7.4.1","7.4.2","7.4.3","7.4.4","7.4.5","7.4.6","7.4.7","7.5.1","7.5.2","7.5.3","7.5.4","7.5.5","7.5.6","7.5.7","7.6.1","7.6.2","7.6.3","7.6.4","7.6.5","7.6.6","7.6.7","7.7.1","7.7.2","7.7.3","7.7.4","7.7.5","7.7.6","7.7.7","7.8.1","7.8.2","7.8.3","7.8.4","7.8.5","7.8.6","7.8.7","7.9.1","7.9.2","7.9.3","7.9.4","7.9.5","7.9.6","7.9.7","7.10.1","7.10.2","7.10.3","7.10.4","7.10.5","7.10.6","7.10.7","8.1.1","8.1.2","8.1.3","8.1.4","8.1.5","8.1.6","8.1.7","8.2.1","8.2.2","8.2.3","8.2.4","8.2.5","8.2.6","8.2.7","9"]
["I","Техническое перевооружение (модернизация)","нд","нд","нд","нд",{"v":97.1279,"d":"97.128"},{"v":34.51,"d":"34.510"},"нд",39.069,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",17.966,{"v":8.22,"d":"8.220"},"нд",8.128,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",19.404,{"v":5.930000000000001,"d":"5.930"},"нд",7.573,"нд","нд","нд",{"v":11.634272,"d":"11.634"},{"v":6.9,"d":"6.900"},"нд","5,406","нд","нд","нд",{"v":19.051000000000002,"d":"19.051"},{"v":5,"d":"5.000"},"нд",8.309,"нд","нд","нд",{"v":16.466265,"d":"16.466"},{"v":6.51,"d":"6.510"},"нд",8.702,"нд","нд","нд",{"v":19.607999999999997,"d":"19.608"},{"v":7.959999999999999,"d":"7.960"},"нд",{"v":7.882000000000001,"d":"7.882"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":21.0989,"d":"21.099"},{"v":7.4,"d":"7.400"},"нд",7.177,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":97.1279,"d":"97.128"},{"v":34.51,"d":"34.510"},"нд",39.069,"нд","нд","нд",{"v":68.806537,"d":"68.807"},{"v":28.770000000000003,"d":"28.770"},"нд",{"v":29.166999999999998,"d":"29.167"},"нд","нд"]
["I.I","Электроснабжение и повышение энергетической эффективности","нд","нд","нд","нд",{"v":97.1279,"d":"97.128"},{"v":34.51,"d":"34.510"},"нд",39.069,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",17.966,{"v":8.22,"d":"8.220"},"нд",8.128,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",19.404,{"v":5.930000000000001,"d":"5.930"},"нд",7.573,"нд","нд","нд",{"v":11.634272,"d":"11.634"},{"v":6.9,"d":"6.900"},"нд","5,406","нд","нд","нд",{"v":19.051000000000002,"d":"19.051"},{"v":5,"d":"5.000"},"нд",8.309,"нд","нд","нд",{"v":16.466265,"d":"16.466"},{"v":6.51,"d":"6.510"},"нд",8.702,"нд","нд","нд",{"v":19.607999999999997,"d":"19.608"},{"v":7.959999999999999,"d":"7.960"},"нд",{"v":7.882000000000001,"d":"7.882"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":21.0989,"d":"21.099"},{"v":7.4,"d":"7.400"},"нд",7.177,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":97.1279,"d":"97.128"},{"v":34.51,"d":"34.510"},"нд",39.069,"нд","нд","нд",68.807,{"v":28.770000000000003,"d":"28.770"},"нд",{"v":29.166999999999998,"d":"29.167"},"нд","нд"]
["1","Замена в  ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31,  33, 36,  44, 115,  199,  601, 605,   674,   51, 56, 60, 70,  77, 84, 87,  91, 93, 96, 98, 104, РП-1, РП-6 трансформаторов  на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой","нд","нд","нд","нд",{"v":18.00445,"d":"18.004"},{"v":24.29,"d":"24.290"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","3,191","6,52","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","3,341","4,15","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":3.024781,"d":"3.025"},"4,15","нд","нд","нд","нд","нд","3,501","2,69","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":3.23,"d":"3.230"},{"v":3.95,"d":"3.950"},"нд","нд","нд","нд","нд",3.666,{"v":4.81,"d":"4.810"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",4.305,{"v":6.12,"d":"6.120"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":18.00445,"d":"18.004"},{"v":24.29,"d":"24.290"},"нд","нд","нд","нд","нд",{"v":14.225781,"d":"14.226"},{"v":19.03,"d":"19.030"},"нд","нд","нд","нд","Корректировка стоимости материалов и механизмов, так же добавление и исключение объектов с учетом перераспределения расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов установленной величины расходов (абз. 3 п. 23 Постановления правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.) "]
["2","Установка  в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804, 11, РП-7 вторых трансформаторов","нд","нд","нд","нд",{"v":9.06045,"d":"9.060"},{"v":10.22,"d":"10.220"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,810","1,7","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,895","1,78","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":1.6598,"d":"1.660"},"2,75","нд","нд","нд","нд","нд","1,986","2,31","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":3.21,"d":"3.210"},{"v":2.56,"d":"2.560"},"нд","нд","нд","нд","нд",2.079,{"v":3.15,"d":"3.150"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.291,{"v":1.28,"d":"1.280"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":9.06045,"d":"9.060"},{"v":10.22,"d":"10.220"},"нд","нд","нд","нд","нд",{"v":8.2398,"d":"8.240"},{"v":9.74,"d":"9.740"},"нд","нд","нд","нд","Корректировка стоимости материалов и механизмов, так же добавление и исключение объектов с учетом перераспределения расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов установленной величины расходов (абз. 3 п. 23 Постановления правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.) "]
["3","Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 402, 410, 764, 762, 111, 254, 64, 45, 168, 261, РП-6 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ ( ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации","нд","нд","нд","нд","8,069","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,438","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.505,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,690","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,578","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":1.5,"d":"1.500"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.652,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.897,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","8,069","нд","нд","нд","нд","нд","нд",6.739,"нд","нд","нд","нд","нд","Корректировка стоимости материалов и мехаенизмов, так же добавление и исключение объектов с учетом перераспределения расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов установленной величины расходов (абз. 3 п. 23 Постановления правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.) "]
["4","Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ","нд","нд","нд","нд",{"v":8.43,"d":"8.430"},"нд","нд",{"v":5.04,"d":"5.040"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",3.769,"нд","нд",{"v":2.92,"d":"2.920"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,618","нд","нд","0,246","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","2,453","нд","нд","1,204","нд","нд","нд",{"v":1.951455,"d":"1.951"},null,"нд",1.832,"нд","нд","нд",{"v":1.59,"d":"1.590"},"нд","нд",{"v":0.67,"d":"0.670"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":8.43,"d":"8.430"},"нд","нд",{"v":5.04,"d":"5.040"},"нд","нд","нд",{"v":3.541455,"d":"3.541"},"нд","нд",{"v":2.5020000000000002,"d":"2.502"},"нд","нд","Корректировка стоимости материалов и мехаенизмов, так же добавление и исключение объектов с учетом перераспределения расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов установленной величины расходов (абз. 3 п. 23 Постановления правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.) "]
["4.1","ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд","0,618","нд","нд",0.246,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,618","нд","нд","0,246","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,618","нд","нд",0.246,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["4.2"," Ф-7п/ст. \"УМЗ\" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112","нд","нд","нд","нд","1,59","нд","нд",{"v":0.67,"d":"0.670"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":1.59,"d":"1.590"},"нд","нд",{"v":0.67,"d":"0.670"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,59","нд","нд",{"v":0.67,"d":"0.670"},"нд","нд","нд",{"v":1.59,"d":"1.590"},"нд","нд",{"v":0.67,"d":"0.670"},"нд","нд"]
["4.3","Ф-8 п/ст.\"Уссурийск-1\"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд","2,453","нд","нд",1.204,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","2,453","нд","нд","1,204","нд","нд","нд",{"v":1.951455,"d":"1.951"},"нд","нд",1.832,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","2,453","нд","нд",1.204,"нд","нд","нд",{"v":1.951455,"d":"1.951"},"нд","нд",1.832,"нд","нд"]
["4.4","ТП-469-ТП-470 в г. Уссурийске","нд","нд","нд","нд","0,805","нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,805","нд","нд","0,6","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,805","нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["4.5","ТП-792-ТП-776 в г. Уссурийске","нд","нд","нд","нд","0,61","нд","нд",{"v":0.45,"d":"0.450"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,61","нд","нд","0,45","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,61","нд","нд",{"v":0.45,"d":"0.450"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["4.6","ТП-320-ТП-321 в г. Уссурийске","нд","нд","нд","нд","1,181","нд","нд",{"v":0.9,"d":"0.900"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,181","нд","нд","0,9","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,181","нд","нд",{"v":0.9,"d":"0.900"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["4.7","ТП-261-ТП-268 в г. Уссурийске","нд","нд","нд","нд","1,173","нд","нд",{"v":0.97,"d":"0.970"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,173","нд","нд","0,97","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,173","нд","нд",{"v":0.97,"d":"0.970"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["5","Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ","нд","нд","нд","нд",{"v":44.690000000000005,"d":"44.690"},"нд","нд",{"v":25.365000000000002,"d":"25.365"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",6.761,"нд","нд",{"v":4.08,"d":"4.080"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",12.046,"нд","нд",7.327,"нд","нд","нд",{"v":5.259691,"d":"5.260"},"нд","нд","5,406","нд","нд","нд","6,322","нд","нд","3,635","нд","нд","нд",{"v":2.583044,"d":"2.583"},"нд","нд",{"v":3.4,"d":"3.400"},"нд","нд","нд",6.589,"нд","нд",3.746,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":12.9719,"d":"12.972"},"нд","нд",6.577,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":44.690000000000005,"d":"44.690"},"нд","нд",{"v":25.365000000000002,"d":"25.365"},"нд","нд","нд",{"v":27.402735000000003,"d":"27.403"},"нд","нд",19.129,"нд","нд","Корректировка стоимости материалов и механизмов, так же добавление и исключение объектов с учетом перераспределения расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов установленной величины расходов (абз. 3 п. 23 Постановления правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.) "]
["5.1","Ф2 п/ст.\"Кожзавод\"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",2.269,"нд","нд",1.355,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":2.2685,"d":"2.269"},"нд","нд","1,355","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",2.269,"нд","нд",1.355,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["5.2","Ф-14 п/ст.\"Кожзавод\"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",2.295,"нд","нд",1.092,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":2.29545,"d":"2.295"},"нд","нд",1.092,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",2.295,"нд","нд",1.092,"нд","нд","нд",2.295,"нд","нд",1.092,"нд","нд"]
["5.3","Ф-18п/ст.\"Кожзавод\"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",4.114,"нд","нд",2.065,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":4.11445,"d":"4.114"},"нд","нд",2.065,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",4.114,"нд","нд",2.065,"нд","нд","нд",4.114,"нд","нд",2.065,"нд","нд"]
["5.4","Ф-23п/ст.\"Кожзавод\"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",3.614,"нд","нд",{"v":2.08,"d":"2.080"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","3,614","нд","нд","2,08","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",3.614,"нд","нд",{"v":2.08,"d":"2.080"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["5.5","ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",1.621,"нд","нд",0.965,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","1,621","нд","нд","0,965","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.621,"нд","нд",0.965,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["5.6","Ф-24 п/ст.\"Кожзавод\"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",6.589,"нд","нд",3.746,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",6.589,"нд","нд",3.746,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",6.589,"нд","нд",3.746,"нд","нд","нд",6.589,"нд","нд",3.746,"нд","нд"]
["5.7","Ф-3 п/ст.\"УМЗ\"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",6.322,"нд","нд",3.635,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","6,322","нд","нд","3,635","нд","нд","нд",{"v":2.583044,"d":"2.583"},"нд","нд",{"v":3.4,"d":"3.400"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",6.322,"нд","нд",3.635,"нд","нд","нд",{"v":2.583044,"d":"2.583"},"нд","нд",{"v":3.4,"d":"3.400"},"нд","нд"]
["5.8","ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",2.299,"нд","нд",{"v":1.21,"d":"1.210"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",2.299,"нд","нд",{"v":1.21,"d":"1.210"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",2.299,"нд","нд",{"v":1.21,"d":"1.210"},"нд","нд","нд",2.299,"нд","нд",{"v":1.21,"d":"1.210"},"нд","нд"]
["5.9","Ф-1 п/ст.\"Известковая\"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",4.263,"нд","нд",{"v":2.21,"d":"2.210"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",4.263,"нд","нд",{"v":2.21,"d":"2.210"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",4.263,"нд","нд",{"v":2.21,"d":"2.210"},"нд","нд","нд",4.263,"нд","нд",{"v":2.21,"d":"2.210"},"нд","нд"]
["5.10","Ф-10 п/ст.\"Новоникольск\"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",8.432,"нд","нд",5.247,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","8,432","нд","нд","5,247","нд","нд","нд",{"v":5.259691,"d":"5.260"},"нд","нд","5,406","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",8.432,"нд","нд",5.247,"нд","нд","нд",{"v":5.259691,"d":"5.260"},"нд","нд","5,406","нд","нд"]
["5.11","Ф-17 п/ст.\"Гранит\"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",2.872,"нд","нд",{"v":1.76,"d":"1.760"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","2,872","нд","нд","1,76","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",2.872,"нд","нд",{"v":1.76,"d":"1.760"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["6","Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст.\"Мелькомбинат\"-ТП-191 в                                     г. Уссурийске","нд","нд","нд","нд",1.214,"нд","нд",0.575,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.214,"нд","нд",0.575,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",1.214,"нд","нд",0.575,"нд","нд","нд",1.214,"нд","нд",0.575,"нд","нд"]
["7","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ","нд","нд","нд","нд",{"v":7.660000000000001,"d":"7.660"},"нд","нд",{"v":8.088999999999999,"d":"8.089"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.998,"нд","нд",{"v":1.1280000000000001,"d":"1.128"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":3.2110000000000003,"d":"3.211"},"нд","нд",{"v":3.4699999999999998,"d":"3.470"},"нд","нд","нд",{"v":3.991766,"d":"3.992"},"нд","нд",{"v":3.4699999999999998,"d":"3.470"},"нд","нд","нд",{"v":2.8179999999999996,"d":"2.818"},"нд","нд",2.891,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.634,"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":7.660000000000001,"d":"7.660"},"нд","нд",{"v":8.088999999999999,"d":"8.089"},"нд","нд","нд",{"v":7.443766000000001,"d":"7.444"},"нд","нд",{"v":6.960999999999999,"d":"6.961"},"нд","нд","Корректировка стоимости материалов и механизмов, так же добавление и исключение объектов с учетом перераспределения расходов на реализацию инвестиционных проектов в пределах 15 процентов установленной величины расходов (абз. 3 п. 23 Постановления правительства РФ №977 от 01.12.2009 г.) "]
["7.1","ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.404,"нд","нд",0.463,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,404","нд","нд","0,463","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.404,"нд","нд",0.463,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["7.2","ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",{"v":0.68,"d":"0.680"},"нд","нд",0.716,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":0.68,"d":"0.680"},"нд","нд",0.716,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":0.68,"d":"0.680"},"нд","нд",0.716,"нд","нд","нд",{"v":0.68,"d":"0.680"},"нд","нд",0.716,"нд","нд"]
["7.3","ул.Новая в с.Борисовка","нд","нд","нд","нд",{"v":0.58,"d":"0.580"},"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":0.58,"d":"0.580"},"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд",{"v":0.602182,"d":"0.602"},"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":0.58,"d":"0.580"},"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд",{"v":0.602182,"d":"0.602"},"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд"]
["7.4"," ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.408,"нд","нд",{"v":0.42,"d":"0.420"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,408","нд","нд",{"v":0.42,"d":"0.420"},"нд","нд","нд",{"v":0.505894,"d":"0.506"},"нд","нд",{"v":0.42,"d":"0.420"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.408,"нд","нд",{"v":0.42,"d":"0.420"},"нд","нд","нд",{"v":0.505894,"d":"0.506"},"нд","нд",{"v":0.42,"d":"0.420"},"нд","нд"]
["7.5"," ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",{"v":0.4935,"d":"0.494"},"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,494","нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд",{"v":0.645993,"d":"0.646"},"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":0.4935,"d":"0.494"},"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд",{"v":0.645993,"d":"0.646"},"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд"]
["7.6","ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",{"v":0.9765,"d":"0.977"},"нд","нд",{"v":1.1,"d":"1.100"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,977","нд","нд",{"v":1.1,"d":"1.100"},"нд","нд","нд",{"v":1.255326,"d":"1.255"},"нд","нд",{"v":1.1,"d":"1.100"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",{"v":0.9765,"d":"0.977"},"нд","нд",{"v":1.1,"d":"1.100"},"нд","нд","нд",{"v":1.255326,"d":"1.255"},"нд","нд",{"v":1.1,"d":"1.100"},"нд","нд"]
["7.7"," ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.517,"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.517,"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.517,"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд","нд",0.517,"нд","нд",{"v":0.55,"d":"0.550"},"нд","нд"]
["7.8","ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.469,"нд","нд",0.475,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.469,"нд","нд",0.475,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.469,"нд","нд",0.475,"нд","нд","нд",0.469,"нд","нд",0.475,"нд","нд"]
["7.9","ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.752,"нд","нд",{"v":0.8,"d":"0.800"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,752","нд","нд",{"v":0.8,"d":"0.800"},"нд","нд","нд",{"v":0.982371,"d":"0.982"},null,"нд",{"v":0.8,"d":"0.800"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.752,"нд","нд",{"v":0.8,"d":"0.800"},"нд","нд","нд",{"v":0.982371,"d":"0.982"},null,"нд",{"v":0.8,"d":"0.800"},"нд","нд"]
["7.10","ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.634,"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.634,"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.634,"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд","нд",0.634,"нд","нд",{"v":0.6,"d":"0.600"},"нд","нд"]
["7.11","ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.691,"нд","нд",{"v":0.7,"d":"0.700"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.691,"нд","нд",{"v":0.7,"d":"0.700"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.691,"нд","нд",{"v":0.7,"d":"0.700"},"нд","нд","нд",0.691,"нд","нд",{"v":0.7,"d":"0.700"},"нд","нд"]
["7.12","ул.Приморская в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.461,"нд","нд",{"v":0.45,"d":"0.450"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.461,"нд","нд",{"v":0.45,"d":"0.450"},"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.461,"нд","нд",{"v":0.45,"d":"0.450"},"нд","нд","нд",0.461,"нд","нд",{"v":0.45,"d":"0.450"},"нд","нд"]
["7.13","ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске","нд","нд","нд","нд",0.594,"нд","нд",0.665,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","0,594","нд","нд","0,665","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд",0.594,"нд","нд",0.665,"нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
[]
[]
[null,"Директор МУП \"Уссурийск-Электросеть\"                                                            В.И. Можара"]

{"sheet":"8","index":1,"n_rows":15,"n_cols":29,"rows_kept":15,"hidden":true,"merged":[[3,0,3,28],[5,0,5,28],[6,0,6,28],[8,0,8,28],[9,0,9,23],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,4,11,8],[10,9,10,28],[11,9,11,13],[11,14,11,18],[11,19,11,23],[11,24,11,28],[12,4,12,8],[12,9,12,13],[12,14,12,18],[12,19,12,23],[12,24,12,28]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":28},"Приложение  № 8"]
[{"$nulls":28},"к приказу Минэнерго России"]
[{"$nulls":28},"от «__» _____ 2016 г. №___"]
["Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации"]
[]
["Инвестиционная программа_______________________________________________"]
["                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: _________ год"]
[]
["Номер группы инвести-ционных проектов","  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентифика-тор инвестицион-ного проекта","Наименование объекта, выводимого из эксплуатации","Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год (N-1)",{"$nulls":4},"Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации"]
[{"$nulls":9},"Год N",{"$nulls":4},"Год N+1",{"$nulls":4},"Год N+2",{"$nulls":4},"Итого за период реализации инвестиционной программы"]
[{"$nulls":4},"План (Факт)",{"$nulls":4},"План (Факт)",{"$nulls":4},"План (Факт)",{"$nulls":4},"План (Факт)",{"$nulls":4},"План"]
[{"$nulls":4},"МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое","МВ×А","Мвар","км ЛЭП","МВт","Другое"]
[1,2,3,4,"5.1.1","5.1.2","5.1.3","5.1.4","5.1.5","6.1.1","6.1.2","6.1.3","6.1.4","6.1.5","6.2.1","6.2.2","6.2.3","6.2.4","6.2.5","6.3.1","6.3.2","6.3.3","6.3.4","6.3.5","7.1.1","7.1.2","7.1.3","7.1.4","7.1.5"]

{"sheet":"11.1","index":2,"n_rows":16,"n_cols":34,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[3,0,3,15],[5,0,5,15],[7,0,7,15],[8,0,8,15],[9,0,9,15],[10,0,10,15],[11,0,11,33],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,12,5],[12,6,14,6],[12,7,12,11],[12,12,12,15],[12,16,12,19],[12,20,14,20],[12,21,13,22],[12,23,14,23],[12,24,13,25],[12,26,12,29],[12,30,14,30],[12,31,12,32],[12,33,14,33],[13,3,13,4],[13,5,14,5],[13,7,14,7],[13,8,13,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,13,15],[13,16,14,16],[13,17,14,17],[13,18,13,19],[13,26,13,27],[13,28,13,29],[13,31,14,31],[13,32,14,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":15},"Приложение  № 11"]
[{"$nulls":15},"к приказу Минэнерго России"]
[{"$nulls":15},"от «__» _____ 2016 г. №___"]
["Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов"]
[]
["Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт"]
[]
["Инвестиционная программа_______________________________________________"]
["                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: _________ год"]
[]
["Номер группы инвести-ционных проектов","  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентификатор инвестиционного проекта","Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения",null,null,"Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей","Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению",{"$nulls":4},"Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии",{"$nulls":3},"Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства",{"$nulls":3},"Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта","Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров",null,"Аварийная нагрузка, %","Максимальная мощность энергопринимающих устройств  потребителей услуг  по документам о технологическом присоединении, МВт",null,"Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА",{"$nulls":3},"Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)","Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)",null,"Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети  в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5"]
[{"$nulls":3},"Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих  в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя\n(за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети)",null,"Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих  в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии)",null,"Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта  (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения)\n","Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение",null,"Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год","Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год","Наименование  присоединяемых объектов по производству электрической энергии ","Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии","Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт",null,"Наименование  присоединяемых объектов электросетевого хозяйства","Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения  объекта электросетевого хозяйства","Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт",{"$nulls":7},"всего",null,"всего за вычетом мощности  наиболее крупного (авто-) трансформатора",null,null,"Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации","Реквизиты решения  высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации\n и указание на структурные единицы     схемы и программы"]
[{"$nulls":3},"Дата","Номер",{"$nulls":3},"год","квартал",{"$nulls":4},"до","после",null,null,"до","после",null,"МВхА","Дата контрольного замерного дня",null,"до","после","До","После","До","После"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34]

{"sheet":"11.2","index":3,"n_rows":162,"n_cols":15,"rows_kept":162,"hidden":true,"merged":[[3,0,3,15],[4,0,4,15],[6,0,6,15],[7,0,7,15],[8,0,8,15],[9,0,9,15],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,32],[14,0,15,0],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,14,5],[14,6,15,6],[14,7,14,8],[14,9,14,10],[14,11,14,12],[14,13,14,14],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,61,0],[58,1,61,1],[62,0,65,0],[62,1,65,1],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[70,0,73,0],[70,1,73,1],[74,0,77,0],[74,1,77,1],[78,0,81,0],[78,1,81,1],[82,0,85,0],[82,1,85,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[122,0,125,0],[122,1,125,1],[126,0,129,0],[126,1,129,1],[130,0,133,0],[130,1,133,1],[134,0,137,0],[134,1,137,1],[138,0,141,0],[138,1,141,1],[142,0,145,0],[142,1,145,1],[146,0,149,0],[146,1,149,1],[150,0,153,0],[150,1,153,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно"]
[]
["Инвестиционная программа_______________________________________________"]
["                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: _________ год"]
[]
["Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  ______________________________________________________________________________"]
["                                                                                                                                                                  реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя","Единица измерения","Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению",null,null,"Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению ","год (N-1)",null,"год N",null,"год (N+1)",null,"год (N+2)"]
[{"$nulls":3},"год (N-4) ","год (N-3)","год (N-2)",null,"План\n(Утвержденный план)","Факт \n(Предложение по корректировке утвержденного плана) ","План\n(Утвержденный план)","Факт \n(Предложение по корректировке утвержденного плана) ","План\n(Утвержденный план)","Факт \n(Предложение по корректировке плана)","План\n(Утвержденный план)","Факт \n(Предложение по корректировке плана)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
["1","Наименование субъекта Российской Федерации","нд3)","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["1.1","Группа инвестиционных проектов \"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего\"","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["1.1.1","Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января  соответствующего года","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.1.1","          в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.1.2","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.1.3","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.1.4","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.2","Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.2.1","          в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.2.2","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.2.3","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.2.4","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.3","Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.3.1","          в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.3.2","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.3.3","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.3.4","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.1.4","Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям","млн рублей\nбез НДС"]
["1.1.4.1","          в том числе затраты на проектно изыскательские работы","млн рублей\nбез НДС"]
["1.1.4.2","          в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства","млн рублей\nбез НДС"]
["1.1.4.3","          в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства","млн рублей\nбез НДС"]
["1.1.4.4","          в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение","млн рублей\nбез НДС"]
["1.1.5","Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.1.5.1","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.1.5.2","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.1.5.3","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.1.6","Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.1.6.1","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое"]
["1.1.6.2","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.1.6.3","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2","Группа инвестиционных проектов \"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего\"","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["1.2.1","Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января  соответствующего года","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.1.1","          в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.1.2","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.1.3","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.1.4","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.2","Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.2.1","          в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.2.2","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.2.3","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.2.4","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.3","Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.3.1","          в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.3.2","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.3.3","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.3.4","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","шт.1)"]
[null,null,"МВт2)"]
["1.2.4","Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям","млн рублей\nбез НДС"]
["1.2.4.1","          в том числе затраты на проектно изыскательские работы","млн рублей\nбез НДС"]
["1.2.4.2","          в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства","млн рублей\nбез НДС"]
["1.2.4.3","          в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства","млн рублей\nбез НДС"]
["1.2.4.4","          в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение","млн рублей\nбез НДС"]
["1.2.5","Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.5.1","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.5.2","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.5.3","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.6","Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.6.1","          в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.6.2","          в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["1.2.6.3","          в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства","МВт"]
[null,null,"МВА"]
[null,null,"км"]
[null,null,"Другое5)"]
["2","Наименование субъекта Российской Федерации","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["…4)","…4)"]
[]
[null,"1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям"]
[null,"2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей  "]
[null,"3) Ячейки, в которых указано слово \"нд\", заполнению не подлежат"]
[null,"4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1"]
[null,"5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова \"Другое\" указывается наименование иной единицы измерения"]

{"sheet":"11.3","index":4,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[3,0,3,8],[4,0,4,8],[6,0,6,8],[7,0,7,8],[8,0,8,8],[9,0,9,8],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,11,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[31,1,31,8],[35,1,35,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно"]
[]
["Инвестиционная программа_______________________________________________"]
["                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: _________ год"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя","Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км)",null,null,"Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1)","Значения стандартизированных ставок за год (X-1), тыс. рублей","Индекс сметной стоимости","Плановые значения стоимости на год X6), \nтыс. рублей2)"]
[null,null,"Год (X-3)6)","Год (X-2)6)","Год (X-1)6)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["1","Наименование субъекта Российской Федерации","нд3)","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["1.1","Группа инвестиционных проектов \"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего\"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+\nп.1.1.4+п.1.1.5]:",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","нд","нд"]
["1.1.1","строительство воздушных линий, на уровне напряжения i",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С2",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.1.2","строительство кабельных линий, на уровне напряжения i ",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С3",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.1.3","строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j  ",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С4",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.1.4","строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ,  на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j  ",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С4",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.1.5","строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С4",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.2","Группа инвестиционных проектов \"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью  до 150 кВт включительно, всего\"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+\nп.1.2.4+п.1.2.5]",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","нд","нд"]
["1.2.1","строительство воздушных линий, на уровне напряжения i",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С2",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.2.2","строительство кабельных линий, на уровне напряжения i ",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С3",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.2.3","строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j  ",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С4",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.2.4","строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ,  на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j  ",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С4",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["1.2.5","строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j",{"$nulls":3},"(ст.3+ст.4+ст.5)/3","С4",null,"ст.6*ст.7*ст.8/1000"]
["2","Наименование субъекта Российской Федерации","нд","нд","нд","нд","нд","нд","нд"]
["…7)","…7)"]
[]
[null,"1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3"]
[null,"2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов \"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего\" и Группа инвестиционных проектов \"Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего\")"]
[null,"3) Ячейки, в которых указано слово \"нд\", заполнению не подлежат"]
[null,"4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов"]
[null,"5)  В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов"]
[null,"6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-»."]
[null,"7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1."]

{"sheet":"15","index":5,"n_rows":14,"n_cols":25,"rows_kept":14,"hidden":true,"merged":[[3,0,3,11],[5,0,5,11],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[8,0,8,11],[9,0,9,23],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,10,5],[10,6,12,6],[10,7,10,11],[10,12,10,15],[10,16,12,16],[10,17,12,17],[10,18,10,21],[10,22,10,23],[10,24,12,24],[11,3,11,4],[11,5,12,5],[11,7,12,7],[11,8,11,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,11,15],[11,18,11,19],[11,20,11,21],[11,22,12,22],[11,23,12,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"Приложение  № 15"]
[{"$nulls":11},"к приказу Минэнерго России"]
[{"$nulls":11},"от «__» _____ 2016 г. №___"]
["Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов"]
[]
["Инвестиционная программа_______________________________________________"]
["                                              полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: _________ год"]
[]
["Номер группы инвести-ционных проектов","  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентифика-тор инвестицион-ного проекта","Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения",null,null,"Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей","Сроки осуществления мероприятий по подключению",{"$nulls":4},"Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта","Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч)","Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта",{"$nulls":3},"Схема теплоснабжения",null,"Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии  до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5"]
[{"$nulls":3},"Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих  в технических условиях обязанности сетевой организации по  выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей",null,"Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих  в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей)",null,"Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта  в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения","Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ",null,"Планируемый в инвестиционной программе срок ввода  объектов теплоснабжения  в эксплуатацию, год","Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год","Наименование  подключаемых объектов теплоснабжения","Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения","Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения  по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч",{"$nulls":3},"всего, Гкал/ч (т/ч, мм)",null,"всего за вычетом мощности  наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)",null,"Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год","Реквизиты решения  федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения\n и соответствующих положений  схемы теплоснабжения"]
[{"$nulls":3},"Дата","Номер",{"$nulls":3},"год","квартал",{"$nulls":4},"до","после",null,null,"До","После","До","После"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25]

{"sheet":"16","index":6,"n_rows":14,"n_cols":24,"rows_kept":14,"hidden":true,"merged":[[3,0,3,23],[4,0,4,23],[5,0,5,23],[6,0,6,23],[7,0,7,23],[8,0,8,23],[9,0,9,21],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,7,10,10],[10,11,11,12],[10,13,12,13],[10,14,12,14],[10,15,12,15],[10,16,12,16],[10,17,10,20],[10,21,12,21],[10,22,11,23],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,17,11,18],[11,19,11,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":23},"Приложение  № 16"]
[{"$nulls":23},"к приказу Минэнерго России"]
[{"$nulls":23},"от «__» _____ 2015 г. №___"]
["Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов"]
[]
["Инвестиционная программа_______________________________________________"]
["                                              полное наименование субъекта электроэнергетики"]
[]
["Год раскрытия информации: _________ год"]
[]
[" Номер группы инвести-ционных проектов","  Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","Идентифика-\nтор инвестицион-ного проекта","Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии\n(до реализации инвестиционного проекта)","Показатель  оценки технического состояния","Показатель оценки последствий отказа","Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа","Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:",{"$nulls":3},"Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований:",null,"Инвестиционным проектом осуществляются  мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и\n обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности\n(+;-)","Инвестиционным проектом осуществляются  обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности\n(+;-)\n","Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта","Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч)","Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта",{"$nulls":3},"Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта","Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается  результатами:"]
[{"$nulls":7},"противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов)","предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)\n","иных  предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний)","предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти)",{"$nulls":6},"всего, Гкал/ч (т/ч, мм)",null,"всего за вычетом мощности  наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)"]
[{"$nulls":11},"законодательства Российской Федерации (+;-)","регламентов рынков электрической энергии  (+;-)",{"$nulls":4},"До","После","До","После",null,"технического освидетельст-вования (+;-)","технического обследования (+;-)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]