## август
Информация по каждой заявке и договору за период с 01 по 31 августа 2018г.
Наименование центра питания | Номер заявки на тех.присоединение | Дата заявки на тех.присоединение | Заявленная мощность, кВт | Стадия подготовки и подписания договора ТП | Сумма по договору, руб. | Номер договора | Дата договора | Срок присоединения
"Новоникольск" | 603 | 01.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 16908.94 | 562-18 | 2018-08-14 | 4 месяца
"Завод" | 604 | 01.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 580-18 | 2018-08-23 | 4 месяца
| 605 | 01.08.18 | 50 | Заявка аннулирована
| 606 | 01.08.18 | 50 | Заявка аннулирована
"Известковая" | 607 | 01.08.18 | 15 | Оферта договора направлена заявителю | 550 | 565-18 | 2018-08-14 | 6 месяцев
"Междуречье" | 608 | 02.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 574-18 | 2018-08-20 | 4 месяца
"Новоникольск" | 609 | 02.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 577-18 | 2018-08-20 | 6 месяцев
"Уссурийск-2" | 610 | 02.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 557-18 | 2018-08-08 | 6 месяцев
| 611 | 02.08.18 | 15 | Заявка аннулирована
"Известковая" | 612 | 02.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 576-18 | 2018-08-20 | 6 месяцев
"Новоникольск" | 613 | 02.08.18 | 30 | Акт ТП подписан | 49463.89 | 561-18 | 2018-08-14 | 4 месяца
"Междуречье" | 614 | 06.08.18 | 30 | Оферта договора направлена заявителю | 52805.57 | 560-18 | 2018-08-14 | 4 месяца
| 615 | 06.08.18 | 15 | Заявка аннулирована
| 616 | 07.08.18 | 4 | Заявка аннулирована
"Междуречье" | 617 | 08.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 558-18 | 2018-08-13 | 6 месяцев
| 618 | 08.08.18 | 200 | Заявка аннулирована
"Новоникольск" | 619 | 06.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 573-18 | 2018-08-20 | 4 месяца
"Междуречье" | 620 | 08.08.18 | 4.8 | Оферта договора направлена заявителю | 16908.94 | 584-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
| 621 | 08.08.18 | 5 | Обработка заявки
"Молокозавод" | 622 | 08.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 571-18 | 2018-08-20 | 4 месяца
| 623 | 08.08.18 | 30 | Заявка аннулирована
"Молокозавод" | 624 | 09.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 583-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Студгородок" | 625 | 09.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 582-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Известковая" | 626 | 09.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 578-18 | 2018-08-22 | 6 месяцев
"Междуречье" | 627 | 10.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 559-18 | 2018-08-13 | 4 месяца
"Кожзавод" | 628 | 10.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 579-18 | 2018-08-22 | 4 месяца
"Известковая" | 629 | 13.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 592-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Молокозавод" | 630 | 14.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 581-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Уссурийск-2" | 631 | 14.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 593-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"ЛРЗ" | 632 | 14.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 591-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Уссурийск-2" | 633 | 14.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 590-18 | 2018-08-24 | 6 месяцев
"Междуречье" | 634 | 14.08.18 | 120 | Акт ТП подписан | 296783.33 | 594-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
| 635 | 16.08.18 | 130 | Заявка аннулирована
| 636 | 16.08.18 | 1 | Заявка аннулирована
"УМЗ" | 637 | 15.08.18 | 15 | Оферта договора направлена заявителю | 550 | 643-18 | 2018-09-14 | 4 месяца
"Молокозавод" | 638 | 15.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 16908.94 | 585-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Новоникольск" | 639 | 16.08.18 | 15 | Оферта договора направлена заявителю | 550 | 588-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"ЛРЗ" | 640 | 16.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 587-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"УМЗ" | 641 | 16.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 586-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
| 642 | 16.08.18 | 15 | Заявка аннулирована
"Кожзавод" | 643 | 20.08.18 | 30 | Акт ТП подписан | 550 | 684-18 | 2018-10-04 | 4 месяца
| 644 | 21.08.18 | 50 | Заявка аннулирована
| 645 | 21.08.18 | 15 | Заявка аннулирована
"Уссурийск-1" | 646 | 21.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 589-18 | 2018-08-24 | 4 месяца
"Уссурийск-Тяговая" | 647 | 22.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 608-18 | 2018-09-05 | 4 месяца
"Известковая" | 648 | 22.08.18 | 25 | Исполнение договора | 32975.93 | 607-18 | 2018-09-05 | 4 месяца
"УМЗ" | 649 | 22.08.18 | 50 | Оферта договора направлена заявителю | 148391.67 | 597-18 | 2018-09-03 | 6 месяцев
"ЛРЗ" | 650 | 22.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 602-18 | 2018-09-03 | 4 месяца
"Мелькомбинат" | 651 | 22.08.18 | 15 | Оферта договора направлена заявителю | 550 | 598-18 | 2018-09-03 | 6 месяцев
"Молокозавод" | 652 | 23.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 605-18 | 2018-09-04 | 4 месяца
"Известковая" | 653 | 23.08.18 | 15 | Исполнение договора | 550 | 610-18 | 2018-09-05 | 6 месяцев
| 654 | 23.08.18 | 15 | Обработка заявки
| 655 | 23.08.18 | 15 | Заявка аннулирована
"Баневур" | 656 | 23.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 599-18 | 2018-09-03 | 6 месяцев
"Уссурийск-1" | 657 | 27.08.18 | 100 | Акт ТП подписан | 52805.57 | 600-18 | 2018-09-03 | 4 месяца
"Кожзавод" | 658 | 27.08.18 | 10 | Оферта договора направлена заявителю | 16908.94 | 621-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"ЛРЗ" | 659 | 27.08.18 | 25 | Акт ТП подписан | 32975.93 | 613-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"Уссурийск-1" | 660 | 27.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 623-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"Кожзавод" | 661 | 27.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 622-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"ЛРЗ" | 662 | 27.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 624-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"Кожзавод" | 663 | 28.08.18 | 25 | Оферта договора направлена заявителю | 82439.82 | 620-18 | 2018-09-07 | 6 месяцев
"Гранит" | 664 | 28.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 619-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"Тимирязевка" | 665 | 29.08.18 | 12 | Исполнение договора | 550 | 677-18 | 2018-10-03 | 4 месяца
"Уссурийск-1" | 666 | 29.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 626-18 | 2018-09-11 | 4 месяца
"МЖК" | 667 | 29.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 16908.94 | 617-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"Кожзавод" | 668 | 30.08.18 | 15 | Акт ТП подписан | 550 | 618-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"Студгородок" | 669 | 30.08.18 | 445 | Исполнение договора | 206973.42 | 614-18 | 2018-09-07 | 4 месяца
"ЛРЗ" | 670 | 30.08.18 | 12 | Акт ТП подписан | 550 | 611-18 | 2018-09-05 | 4 месяца
| 671 | 30.08.18 | 15 | Заявка аннулирована
"Молокозавод" | 672 | 30.08.18 | 60 | Оферта договора направлена заявителю | 52805.57 | 616-18 | 2018-09-07 | 6 месяцев
Информация сформирована 22 января 2019 г.