## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа МУП "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 23.07.2014 г. №31/8
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2014 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2014 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2014 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 97.1284 | 111.3365 | нд | 97.1284 | нд | 21.975 | 74.3282 | 0.82528 | 111.3362 | нд | 23.4593 | 79.4062 | 8.471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.966 | 0 | 19.404 | 11.634 | 19.051 | 16.467 | 19.608 | 16.574 | 21.099 | 35.3077 | 97.1284 | 111.3368
I | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 97.1284 | 103.7865 | нд | 97.1284 | нд | 21.975 | 74.3282 | 0.82528 | 103.7862 | нд | 23.4593 | 79.4062 | 0.92095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.966 | 0 | 19.404 | 11.634 | 19.051 | 16.467 | 19.608 | 16.574 | 21.099 | 27.7577 | 97.1284 | 103.7868 | Корректировка связана с предотвращением аварийных ситуаций (раздел IV., п. 67, абз. 2 постановления №977 от 01.12.2009 г.)
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | 97.1284 | 98.6896 | нд | 97.1284 | нд | 21.975 | 74.3282 | 0.82528 | 98.6892 | нд | 23.0613 | 74.7828 | 0.8454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.966 | 0 | 19.404 | 11.634 | 19.051 | 16.467 | 19.608 | 16.574 | 21.099 | 22.6605 | 97.1284 | 98.6896
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 91, 93, 96, 98, 104,759, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | С | 2015 | 2019 | нд | 18.0044 | 18.908 | нд | 18.0044 | нд | 2.4335 | 15.1899 | 0.3807 | 18.908 | нд | 2.792 | 15.719 | 0.397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.191 | 0 | 3.3405 | 3.025 | 3.501 | 3.23 | 3.6655 | 2.6615 | 4.305 | 5.2085 | 18.0044 | 18.908
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804,807, РП-11 вторых трансформаторов | нд | С | 2015 | 2019 | нд | 9.061 | 9.298 | нд | 9.061 | нд | 1.3875 | 7.4621 | 0.21139 | 9.298 | нд | 1.47 | 7.615 | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.809 | 0 | 1.8945 | 1.66 | 1.986 | 3.21 | 2.0785 | 2.9985 | 1.291 | 1.5292 | 9.061 | 9.298
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 111, 254, 64, 168, 3, 92, 210, 215, 216, 285, 804 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | С | 2015 | 2019 | нд | 8.069 | 7.961 | нд | 8.069 | нд | 1.3351 | 6.7341 | нд | 7.961 | нд | 1.419 | 6.542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.438 | 0 | 1.505 | 1.69 | 1.578 | 1.5 | 1.6515 | 1.637 | 1.897 | 1.7883 | 8.069 | 7.961
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | нд |  |  |  | нд | 8.43 | 8.43 | нд | 8.43 | нд | 2.959 | 5.4 | 0.071311 | 8.43 | нд | 2.959 | 5.4 | 0.071311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.769 | 0 | 0.618 | 0 | 2.453 | 1.952 | 1.5905 | 1.505 | нд | нд | 8.43 | 8.43
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2016 | 2016 | нд | 0.618 | 0.618 | нд | 0.618 | нд | 0.22149 | 0.38444 | 0.011864 | 0.618 | нд | 0.22149 | 0.38444 | 0.011864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.618 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.618 | 0.618
4.2 | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 1.59 | 1.59 | нд | 1.59 | нд | 0.53594 | 1.0414 | 0.013019 | 1.59 | нд | 0.53594 | 1.0414 | 0.013019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5905 | 1.505 | нд | нд | 1.59 | 1.59
4.3 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 2.453 | 2.453 | нд | 2.453 | нд | 0.68818 | 1.7528 | 0.012433 | 2.453 | нд | 0.68818 | 1.7528 | 0.012433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.453 | 1.952 | нд | нд | нд | нд | 2.453 | 2.453
4.4 | ТП-469-ТП-470 в г. Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 0.805 | 0.805 | нд | 0.805 | нд | 0.33251 | 0.46103 | 0.011334 | 0.805 | нд | 0.33251 | 0.46103 | 0.011334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.805 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.805 | 0.805
4.5 | ТП-792-ТП-776 в г. Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 0.61 | 0.61 | нд | 0.61 | нд | 0.25665 | 0.3476 | 0.005665 | 0.61 | нд | 0.25665 | 0.3476 | 0.005665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61 | 0.61
4.6 | ТП-320-ТП-321 в г. Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 1.181 | 1.181 | нд | 1.181 | нд | 0.48573 | 0.68935 | 0.005665 | 1.181 | нд | 0.48573 | 0.68935 | 0.005665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.181 | 1.181
4.7 | ТП-261-ТП-268 в г. Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 1.173 | 1.173 | нд | 1.173 | нд | 0.43852 | 0.72334 | 0.011331 | 1.173 | нд | 0.43852 | 0.72334 | 0.011331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.173 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.173 | 1.173
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | 44.69 | 45.2186 | нд | 44.69 | нд | 10.6627 | 33.8776 | 0.14886 | 45.2187 | нд | 11.2241 | 33.8426 | 0.15108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.762 | 0 | 12.046 | 5.259 | 6.322 | 2.583 | 6.589 | 4.156 | 12.972 | 13.5005 | 44.69 | 45.2186
5.1 | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 2.269 | 2.269 | нд | 2.269 | нд | 0.57969 | 1.6777 | 0.011331 | 2.269 | нд | 0.57969 | 1.6777 | 0.011331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.269 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.269 | 2.269
5.2 | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2019 | 2019 | нд | 2.295 | 2.295 | нд | 2.295 | нд | 0.62937 | 1.652 | 0.01359 | 2.295 | нд | 0.62937 | 1.652 | 0.01359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.295 | 2.2945 | 2.295 | 2.295
5.3 | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2019 | 2019 | нд | 4.114 | 0 | нд | 4.114 | нд | 0.99145 | 3.109 | 0.01359 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.114 | 0 | 4.114 | 0
5.4 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2016 | 2016 | нд | 3.614 | 3.614 | нд | 3.614 | нд | 0.86963 | 2.7323 | 0.011864 | 3.614 | нд | 0.86963 | 2.7323 | 0.011864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.614 | 3.614
5.5 | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 1.621 | 1.621 | нд | 1.621 | нд | 0.40695 | 1.2026 | 0.011331 | 1.621 | нд | 0.40695 | 1.2026 | 0.011331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.621 | 1.621
5.6 | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 6.589 | 6.589 | нд | 6.589 | нд | 1.4439 | 5.1322 | 0.013019 | 6.589 | нд | 1.4439 | 5.1322 | 0.013019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.589 | 4.156 | нд | нд | 6.589 | 6.589
5.7 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 6.322 | 6.322 | нд | 6.322 | нд | 1.4734 | 4.8361 | 0.012433 | 6.322 | нд | 1.4734 | 4.8361 | 0.012433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.322 | 2.583 | нд | нд | нд | нд | 6.322 | 6.322
5.8 | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2019 | 2019 | нд | 2.299 | 0 | нд | 2.299 | нд | 0.52545 | 1.76 | 0.01359 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.299 | 0 | 2.299 | 0
5.9 | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2019 | 2019 | нд | 4.263 | 4.263 | нд | 4.263 | нд | 0.98945 | 3.2601 | 0.01359 | 4.263 | нд | 0.98945 | 3.2601 | 0.01359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.264 | 4.264 | 4.263 | 4.263
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2016 | 2016 | нд | 8.432 | 8.432 | нд | 8.432 | нд | 1.811 | 6.609 | 0.011864 | 8.432 | нд | 1.811 | 6.609 | 0.011864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.432 | 5.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.432 | 8.432
5.11 | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 2.872 | 2.872 | нд | 2.872 | нд | 0.94244 | 1.9067 | 0.022662 | 2.872 | нд | 0.94244 | 1.9067 | 0.022662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.872 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.872 | 2.872
5.12 | ЛЭП-6 кВ ТП-795-ТП-700 с монтажом участка ЛЭП-6 кВ на ТП-362 | нд | нд | 2019 | нд | 2019 | 0 | 3.7616 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7616 | нд | 1.222 | 2.527 | 0.012596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.762 | 0 | 3.7616
5.13 | ЛЭП-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Кожзавод"-ТП№360 | нд | нд | 2019 | нд | 2019 | 0 | 3.18 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.1801 | нд | 0.85627 | 2.307 | 0.016795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.18 | 0 | 3.18
6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г. Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 1.214 | 1.214 | нд | 1.214 | нд | 0.33144 | 0.87002 | 0.013018 | 1.2135 | нд | 0.33144 | 0.87002 | 0.013018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.214 | 1.172 | нд | нд | 1.214 | 1.214
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | 7.66 | 7.66 | нд | 7.66 | нд | 2.8658 | 4.7944 | нд | 7.66 | нд | 2.8658 | 4.7942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.997 | 0 | нд | нд | 3.211 | 3.992 | 2.819 | 2.444 | 0.634 | 0.634 | 7.66 | 7.66
7.1 | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 0.404 | 0.404 | нд | 0.404 | нд | 0.15077 | 0.2527 | нд | 0.404 | нд | 0.15077 | 0.2527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.403 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.404 | 0.404
7.2 | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 0.68 | 0.68 | нд | 0.68 | нд | 0.25345 | 0.42678 | нд | 0.68 | нд | 0.25345 | 0.42678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.681 | 0.771 | нд | нд | 0.68 | 0.68
7.3 | ул.Новая в с.Борисовка | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 0.58 | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0.21945 | 0.36112 | нд | 0.58 | нд | 0.21945 | 0.36112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | 0.603 | нд | нд | нд | нд | 0.58 | 0.58
7.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 0.408 | 0.408 | нд | 0.408 | нд | 0.1539 | 0.25419 | нд | 0.408 | нд | 0.1539 | 0.25419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.408 | 0.506 | нд | нд | нд | нд | 0.408 | 0.408
7.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 0.494 | 0.494 | нд | 0.494 | нд | 0.18336 | 0.31021 | нд | 0.494 | нд | 0.18336 | 0.31021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.493 | 0.646 | нд | нд | нд | нд | 0.494 | 0.494
7.6 | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 0.977 | 0.977 | нд | 0.977 | нд | 0.356 | 0.62184 | нд | 0.977 | нд | 0.356 | 0.62184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.977 | 1.255 | нд | нд | нд | нд | 0.977 | 0.977
7.7 | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 0.517 | 0.517 | нд | 0.517 | нд | 0.19198 | 0.32479 | нд | 0.517 | нд | 0.19198 | 0.32479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.517 | 0.609 | нд | нд | 0.517 | 0.517
7.8 | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 0.469 | 0.469 | нд | 0.469 | нд | 0.17596 | 0.29275 | нд | 0.469 | нд | 0.17596 | 0.29275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.469 | 0.351 | нд | нд | 0.469 | 0.469
7.9 | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | нд | С | 2017 | 2017 | нд | 0.752 | 0.752 | нд | 0.752 | нд | 0.28275 | 0.469 | нд | 0.752 | нд | 0.28275 | 0.469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.753 | 0.982 | нд | нд | нд | нд | 0.752 | 0.752
7.10 | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | С | 2019 | 2019 | нд | 0.634 | 0.634 | нд | 0.634 | нд | 0.23885 | 0.39473 | нд | 0.634 | нд | 0.23885 | 0.39473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.634 | 0.634 | 0.634 | 0.634
7.11 | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 0.691 | 0.691 | нд | 0.691 | нд | 0.26109 | 0.43012 | нд | 0.691 | нд | 0.26109 | 0.43012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.692 | 0.443 | нд | нд | 0.691 | 0.691
7.12 | ул.Приморская в г.Уссурийске | нд | С | 2018 | 2018 | нд | 0.4605 | 0.4605 | нд | 0.4605 | нд | 0.17255 | 0.28796 | нд | 0.4605 | нд | 0.17255 | 0.28796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | 0.27 | нд | нд | 0.4605 | 0.4605
7.13 | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | нд | С | 2015 | 2015 | нд | 0.5935 | 0.5935 | нд | 0.5935 | нд | 0.2257 | 0.36828 | нд | 0.5935 | нд | 0.2257 | 0.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.594 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5935 | 0.5935
[18 empty] | 7.66 | нд | 2.8658 | 4.7944 | нд
[18 empty] | 0.404 | нд | 0.15077 | 0.2527 | нд
[18 empty] | 0.68 | нд | 0.25345 | 0.42678 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | [16 empty] | 0.58 | нд | 0.21945 | 0.36112 | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [16 empty] | 0.408 | нд | 0.1539 | 0.25419 | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | [16 empty] | 0.494 | нд | 0.18336 | 0.31021 | нд
… | … | [16 empty] | 0.977 | нд | 0.356 | 0.62184 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | [16 empty] | 0.517 | нд | 0.19198 | 0.32479 | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [16 empty] | 0.469 | нд | 0.17596 | 0.29275 | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | [16 empty] | 0.752 | нд | 0.28275 | 0.469 | нд
… | … | [16 empty] | 0.634 | нд | 0.23885 | 0.39473 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | [16 empty] | 0.691 | нд | 0.26109 | 0.43012 | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | [16 empty] | 0.4605 | нд | 0.17255 | 0.28796 | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | [16 empty] | 0.5935 | нд | 0.2257 | 0.36828 | нд
… | …
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4 | Наименование инвестиционного проекта
1.4 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
1.5 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Наименование инвестиционного проекта
1.6 | Наименование инвестиционного проекта
… | …
2 | Наименование субъекта Российской Федерации
…1) | …1)
8 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0968 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.097 | нд | 0.398 | 4.6235 | 0.075548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0972 | 0 | 5.0972
8.1 | Реконструкция КТП№789 ул. Черепанова, 8а | нд | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 2.8871 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.8872 | нд | 0.228 | 2.6215 | 0.037774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8874 | 0 | 2.8874
8.2 | Реконструкция КТП№811 с. Борисовка, ул. Строительная | нд | С | 2019 | нд | 2019 | 0 | 2.2098 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2098 | нд | 0.17 | 2.002 | 0.037774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2098 | 0 | 2.2098
9 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.55 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.55 | нд | нд | нд | 7.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.55 | 0 | 7.55 | Покупка электротехнической лаборатории позволит предриятию в плановом порядке осуществлять замену отработавших кабелей с бумажно-масляной изоляцией на новые высокотехнологичные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
9.1 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории | нд | нд | 2019 | нд | 2019 | 0 | 7.55 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 7.55 | нд | нд | нд | 7.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.55 | 0 | 7.55
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" В.И. Можара