## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2019 г.
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  | Муниципальное унитарное предриятие "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | 2019 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 23.07.2014 г. №31/8
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2019 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 42.3666 | нд | нд | 42.3666 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -42.3666 | -100 | нд | нд | нд | нд | -42.3666 | -100 | нд | нд
I | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 33.3066 | нд | нд | 33.3066 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -33.3066 | -100 | нд | нд | нд | нд | -33.3066 | -100 | нд | нд
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | 27.1906 | нд | нд | 27.1906 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -27.1906 | -100 | нд | нд | нд | нд | -27.1906 | -100 | нд | нд
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 91, 93, 96, 98, 104,759, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | 6.2496 | нд | нд | 6.2496 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -6.2496 | -100 | нд | нд | нд | нд | -6.2496 | -100 | нд | нд
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804,807, РП-11 вторых трансформаторов | нд | 1.835 | нд | нд | 1.835 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -1.835 | -100 | нд | нд | нд | нд | -1.835 | -100 | нд | нд
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 111, 254, 64, 168, 3,92,210,215,216,285,804 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 2.146 | нд | нд | 2.146 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.146 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.146 | -100 | нд | нд
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | 16.2 | нд | нд | 16.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -16.2 | -100 | нд | нд | нд | нд | -16.2 | -100 | нд | нд
5.2 | Ф-14 п/ст. "Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.754 | нд | нд | 2.754 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.754 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.754 | -100 | нд | нд
5.9 | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 5.116 | нд | нд | 5.116 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -5.116 | -100 | нд | нд | нд | нд | -5.116 | -100 | нд | нд
5.12 | ЛЭП-6 кВ ТП-795-ТП-700 с монтажом участка ЛЭП-6 кВ на ТП-362 | нд | 4.514 | нд | нд | 4.514 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -4.514 | -100 | нд | нд | нд | нд | -4.514 | -100 | нд | нд
5.13 | ЛЭП-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Кожзавод"-ТП№360 | нд | 3.816 | нд | нд | 3.816 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.816 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.816 | -100 | нд | нд
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | 0.76 | нд | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.76 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.76 | -100 | нд | нд
7.10 | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | 0.76 | нд | нд | 0.76 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -0.76 | -100 | нд | нд | нд | нд | -0.76 | -100 | нд | нд
8 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 6.116 | нд | нд | 6.116 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -6.116 | -100 | нд | нд | нд | нд | -6.116 | -100 | нд | нд
8.1 | Реконструкция КТП№789 ул. Черепанова, 8а | нд | 3.4645 | нд | нд | 3.4645 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -3.4645 | -100 | нд | нд | нд | нд | -3.4645 | -100 | нд | нд
8.2 | Реконструкция КТП№811 с. Борисовка, ул. Строительная | нд | 2.6515 | нд | нд | 2.6515 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -2.6515 | -100 | нд | нд | нд | нд | -2.6515 | -100 | нд | нд
9 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 9.06 | нд | нд | 9.06 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -9.06 | -100 | нд | нд | нд | нд | -9.06 | -100 | нд | нд
9.1 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории | нд | 9.06 | нд | нд | 9.06 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | -9.06 | -100 | нд | нд | нд | нд | -9.06 | -100 | нд | нд