## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2019 г.
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предриятие "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 23.07.2014 г. №31/8
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 42.3666 | 42.3674 | нд | 7.1356 | 25.8477 | 9.3835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.367 | нд | 7.1356 | 25.8477 | 9.3832 | 35.3079 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
I | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 33.3066 | 33.3073 | нд | 7.1356 | 25.8477 | 0.32346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.307 | нд | 7.1356 | 25.8477 | 0.32316 | 27.7579 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | 27.1906 | 27.191 | нд | 6.6576 | 20.2998 | 0.23301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1912 | нд | 6.6576 | 20.2998 | 0.23321 | 22.6609 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 91, 93, 96, 98, 104,759, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | 6.25 | 6.25 | нд | 1.1288 | 4.993 | 0.1275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2498 | нд | 1.1288 | 4.993 | 0.128 | 5.209 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804,807, РП-11 вторых трансформаторов | нд | 1.835 | 1.8354 | нд | 0.3278 | 1.469 | 0.038605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8354 | нд | 0.3278 | 1.469 | 0.038605 | 1.5294 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 111, 254, 64, 168, 3,92,210,215,216,285,804 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 2.1457 | 2.146 | нд | 0.477 | 1.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.146 | нд | 0.477 | 1.669 | нд | 1.7885 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | 16.1999 | 16.1997 | нд | 4.4379 | 11.6949 | 0.066908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2 | нд | 4.4379 | 11.6949 | 0.066608 | 13.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
5.2 | Ф-14 п/ст. "Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.754 | 2.754 | нд | 0.756 | 1.982 | 0.015954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.754 | нд | 0.756 | 1.982 | 0.015954 | 2.295 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
5.9 | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 5.116 | 5.1158 | нд | 1.188 | 3.912 | 0.0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1155 | нд | 1.188 | 3.912 | 0.0155 | 4.263 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
5.12 | ЛЭП-6 кВ ТП-795-ТП-700 с монтажом участка ЛЭП-6 кВ на ТП-362 | нд | 4.5139 | 4.5138 | нд | 1.4664 | 3.0324 | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5138 | нд | 1.4664 | 3.0324 | 0.015 | 3.762 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
5.13 | ЛЭП-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Кожзавод"-ТП№360 | нд | 3.816 | 3.8161 | нд | 1.0275 | 2.7685 | 0.020154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8161 | нд | 1.0275 | 2.7685 | 0.020154 | 3.18 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | 0.76 | 0.76 | нд | 0.286 | 0.474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | 0.286 | 0.474 | нд | 0.634 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.10 | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | 0.76 | 0.76 | нд | 0.286 | 0.474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | нд | 0.286 | 0.474 | нд | 0.634 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 6.116 | 6.1164 | нд | 0.478 | 5.5479 | 0.09045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1159 | нд | 0.478 | 5.5479 | 0.08995 | 5.097 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
8.1 | Реконструкция КТП№789 ул. Черепанова, 8а | нд | 3.4645 | 3.4645 | нд | 0.274 | 3.1455 | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.464 | нд | 0.274 | 3.1455 | 0.0445 | 2.887 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
8.2 | Реконструкция КТП№811 с. Борисовка, ул. Строительная | нд | 2.6515 | 2.6519 | нд | 0.204 | 2.4024 | 0.04545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6519 | нд | 0.204 | 2.4024 | 0.04545 | 2.21 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
9 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 9.06 | 9.06 | нд | нд | нд | 9.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.06 | нд | нд | нд | 9.06 | 7.55 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0
9.1 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории | нд | 9.06 | 9.06 | нд | нд | нд | 9.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.06 | нд | нд | нд | 9.06 | 7.55 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0