## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2019 г.
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  | Муниципальное унитарное предриятие "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2019 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом департамента энергетики Приморского края от 11.06.2019 г. №45ПР-75
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 132.0806 | 52.7246 | 79.3558 | 42.367 | 11.7613 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7613 | 42.367 | 0 | 67.5946 | -30.606 | -72.2402
I | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 123.0211 | 52.7246 | 70.2958 | 33.307 | 1.832 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.832 | 33.307 | 0 | 68.4638 | -31.475 | -94.4997
I.I | Электроснабжение и повышение энергетической эффективности | нд | 116.9051 | 52.7246 | 64.1798 | 27.191 | 1.832 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.832 | 27.191 | 0 | 62.3478 | -25.359 | -93.2625
1 | Замена в ТП(РП)№1,8, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 44, 115, 199, 601, 605, 674, 51, 56, 60, 70, 77, 84, 91, 93, 96, 98, 104,759, РП-1, РП-6 трансформаторов на больший номинал, в связи с их загрузкой более предельно-допустимой | нд | 22.414 | 10.5268 | 11.8865 | 6.2496 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2496 | 0 | 11.8865 | -6.2496 | -100
2 | Установка в ТП(РП) №130,163, 210, 251, 259, 270, 272, 286, 309, 318, 323, 408, 409, 473, 470, 606, 710, 720, 786, 793, 804,807, РП-11 вторых трансформаторов | нд | 11.002 | 9.2879 | 1.7142 | 1.835 | 0.56315 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56315 | 1.835 | 0 | 1.151 | -1.2719 | -69.3107
3 | Модернизация ТП (РП)№ 144, 334, 344, 315, 320, 323, 318, 317, 23, 57, 125, 251, 234, 171, 235, 188, 84, 55, 269, 65, 126, 229, 208, 30, 783, 741, 95, 750, 751, 272, 606, 142, 473, 472, 481, 56, 424, 409, 406, 404, 111, 254, 64, 168, 3, 92, 210, 215, 216, 285, 804 с подключёнными социально значимыми объектами УГО: замена вводной коммутационной аппаратуры 0,4 кВ (ввод Т1, Т2), отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 9.43 | 5.6958 | 3.7342 | 2.146 | 1.2689 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2689 | 2.146 | 0 | 2.4653 | -0.8771 | -40.8712
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ с монтажом участка ВЛ-6 кВ | нд | 9.948 | 4.0795 | 5.8685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8685 | нд | нд
4.1 | ТП-758 - ТП-719 с монтажом участка ВЛ-6 кВ в г.Уссурийске | нд | 0.729 | нд | 0.729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.729 | нд | нд
4.2 | Ф-7п/ст. "УМЗ" -ТП-120 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-112 | нд | 1.877 | 1.776 | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд
4.3 | Ф-8 п/ст."Уссурийск-1"-ТП-380 с монтажом участка ВЛ-6кВ ТП-334-ТП-335 в г.Уссурийске | нд | 2.895 | 2.3035 | 0.59155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59155 | нд | нд
4.4 | ТП-469-ТП-470 в г. Уссурийске | нд | 0.95 | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд
4.5 | ТП-792-ТП-776 в г. Уссурийске | нд | 0.72 | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | нд | нд
4.6 | ТП-320-ТП-321 в г. Уссурийске | нд | 1.393 | нд | 1.393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.393 | нд | нд
4.7 | ТП-261-ТП-268 в г. Уссурийске | нд | 1.384 | нд | 1.384 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.384 | нд | нд
5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с монтажом участка КЛ-6 кВ | нд | 53.6281 | 14.1593 | 39.4689 | 16.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2 | 0 | 39.4689 | -16.2 | -100
5.1 | Ф2 п/ст."Кожзавод"-ТП-353 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.677 | нд | 2.677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Ф-14 п/ст."Кожзавод"-ТП-360 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 2.754 | нд | 2.754 | 2.754 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.754 | 0 | 2.754 | -2.754 | -100
5.3 | Ф-18п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4 | Ф-23п/ст."Кожзавод"-РП-14 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 4.264 | нд | 4.264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | ТП-238-ТП-249 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 1.913 | нд | 1.913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Ф-24 п/ст."Кожзавод"-ТП-721 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 7.775 | 4.9044 | 2.8706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Ф-3 п/ст."УМЗ"-ТП-412 с отпайкой на ТП-438 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 7.46 | 3.0484 | 4.4116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.8 | ТП-63-ТП-61 с отпайкой на ТП-109 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.9 | Ф-1 п/ст."Известковая"-ТП-748 с отпайкой на ТП-733 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 5.116 | нд | 5.116 | 5.116 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.116 | 0 | 5.116 | -5.116 | -100
5.10 | Ф-10 п/ст."Новоникольск"-ТП-113 с отпайкой на ТП-272 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 9.95 | 6.2064 | 3.7436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.11 | Ф-17 п/ст."Гранит"-РП-3 с монтажом участка КЛ-6кВ в г.Уссурийске | нд | 3.389 | нд | 3.389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.12 | ЛЭП-6 кВ ТП-795-ТП-700 с монтажом участка ЛЭП-6 кВ на ТП-362 | нд | 4.514 | нд | 4.514 | 4.514 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.514 | 0 | 4.514 | -4.514 | -100
5.13 | ЛЭП-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 "Кожзавод"-ТП№360 | нд | 3.8161 | нд | 3.8161 | 3.816 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.816 | 0 | 3.8161 | -3.816 | -100
6 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-2 п/ст."Мелькомбинат"-ТП-191 в г. Уссурийске | нд | 1.433 | 1.3815 | 0.05155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | нд | 9.05 | 7.594 | 1.456 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0 | 1.456 | -0.76 | -100
7.1 | ТП№231- ул.Солдатская, пер.Широкий в г.Уссурийске | нд | 0.476 | нд | 0.476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.476 | нд | нд
7.2 | ТП№602-ул.Строительная в г.Уссурийске | нд | 0.803 | 0.91 | -0.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.107 | нд | нд
7.3 | ул.Новая в с.Борисовка | нд | 0.684 | 0.711 | -0.027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.027 | нд | нд
7.4 | ул.Ленинградская, ул.Куйбышева в г.Уссурийске | нд | 0.481 | 0.597 | -0.116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.116 | нд | нд
7.5 | ул.Советская, ул.Пушкина в г.Уссурийске | нд | 0.582 | 0.762 | -0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.18 | нд | нд
7.6 | ул.Волховская,ул.Новоникольское шоссе в г.Уссурийске | нд | 1.153 | 1.481 | -0.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.328 | нд | нд
7.7 | ул.Стаханова, ул.Влад.шоссе в г.Уссурийске | нд | 0.61 | 0.719 | -0.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.109 | нд | нд
7.8 | ул.Орджоникидзе, ул.Маяковского, ул.Некрасова, ул.Энгельса в г.Уссурийске | нд | 0.553 | 0.415 | 0.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | нд | нд
7.9 | ТП№717, ТП№724- ул.Слободская, ул.Степаненко в г.Уссурийске | нд | 0.888 | 1.159 | -0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.271 | нд | нд
7.10 | ул.Пролетарская, ул.Краснознамённая, ул.Волочаевская в г.Уссурийске | нд | 0.76 | нд | 0.76 | 0.76 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0 | 0.76 | -0.76 | -100
7.11 | ТП№777- ул.Нестеренко, ул.Слободская,ул.Степаненко, проезд Забайкальский в г.Уссурийске | нд | 0.816 | 0.522 | 0.294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.294 | нд | нд
7.12 | ул.Приморская в г.Уссурийске | нд | 0.543 | 0.318 | 0.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.225 | нд | нд
7.13 | ул.Гаврика, Литочевского в г.Уссурийске | нд | 0.701 | нд | 0.701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.701 | нд | нд
8 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 6.116 | нд | 6.116 | 6.116 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.116 | 0 | 6.116 | -6.116 | -100
8.1 | Реконструкция КТП№789 ул. Черепанова, 8а | нд | 3.4645 | нд | 3.4645 | 3.4645 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4645 | 0 | 3.4645 | -3.4645 | -100
8.2 | Реконструкция КТП№811 с. Борисовка, ул. Строительная | нд | 2.6515 | нд | 2.6515 | 2.6515 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6515 | 0 | 2.6515 | -2.6515 | -100
9 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 9.0595 | нд | 9.06 | 9.06 | 9.9293 | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9293 | 9.06 | 0 | -0.86926 | 0.869 | 9.5916
9.1 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории | нд | 9.0595 | нд | 9.06 | 9.06 | 9.9293 | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9293 | 9.06 | 0 | -0.86926 | 0.869 | 9.5916
Директор МУП "Уссурийск-Электросеть" В.И. Можара