## стр.1_2
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 года
[14 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[15 empty] | Год раскрытия информации: | [6 empty] | 2024 | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [12 empty] | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-246 от 06.10.2023 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальныхактивов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [89 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [44 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [8 empty] | I квартал | [8 empty] | II квартал | [8 empty] | III квартал | [8 empty] | IV квартал | [8 empty] | Всего | [8 empty] | I квартал | [8 empty] | II квартал | [8 empty] | III квартал | [8 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Выключатель 10(6) кВ, шт. | Приборы учета, шт. | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.1.9 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.3.9 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.4.8 | 5.4.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.3.8 | 6.3.9 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.4.8 | 6.4.9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 78.949 | нд | 78.949 | 6.39 | нд | 15.7146 | нд | 8 | 401 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.949 | 6.39 | нд | 15.7146 | нд | 8 | 401 | 7 | нд | 33.268 | 4 | нд | 7.0443 | нд | 0 | 190 | 3 | нд | 33.268 | нд | нд | 7.0443 | нд | нд | 190 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -45.681 | -57.8614
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 25.211 | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | нд | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 8.2742
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 17.928 | нд | 17.928 | 0.63 | нд | 0.452 | нд | 8 | 401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.928 | 0.63 | нд | 0.452 | нд | 8 | 401 | нд | нд | 2.371 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 190 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -15.557 | -86.7749
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.514 | нд | 19.514 | 1.76 | нд | 8.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.514 | 1.76 | нд | 8.653 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.514 | -100
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 16.296 | нд | 16.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -12.696 | -77.9087
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе | Г | 25.211 | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 8.2742
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 25.211 | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 8.2742
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 25.211 | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 4 | нд | 6.6096 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 4 | нд | 7.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 8.2742
1.1.1.3.1 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №1-нов. до 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.1 | 6.48 | нд | 6.48 | нд | нд | 3.2934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.48 | нд | нд | 3.2934 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.294 | нд | нд | 3.4658 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.294 | нд | нд | 3.4658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.814 | 12.5617
1.1.1.3.2 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №2-нов. до 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.2 | 6.43 | нд | 6.43 | нд | нд | 3.2626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.43 | нд | нд | 3.2626 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.486 | нд | нд | 3.5085 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.486 | нд | нд | 3.5085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.056 | 16.423
1.1.1.3.3 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №1-нов. от 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 2 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.3 | 0.114 | нд | 0.114 | нд | нд | 0.0246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | нд | 0.0246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.159 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.159 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 39.4737
1.1.1.3.4 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №2-нов. от 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 1 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.4 | 0.16 | нд | 0.16 | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 0.029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.135 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.135 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.025 | -15.625
1.1.1.3.5 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7011 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.5 | 6.527 | нд | 6.527 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.527 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.604 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.604 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077 | 1.1797
1.1.1.3.6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7012 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.6 | 5.5 | нд | 5.5 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.619 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.619 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.119 | 2.1636
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 17.928 | нд | 17.928 | 0.63 | нд | 0.452 | нд | 8 | 401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.928 | 0.63 | нд | 0.452 | нд | 8 | 401 | нд | нд | 2.371 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 190 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -15.557 | -86.7749
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.772 | нд | 9.772 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.772 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -9.772 | -100
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.897 | нд | 2.897 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.897 | -100
1.2.1.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №781, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Теодора Тихого, 25-а | N_24.02.1.2.1.1.1 | 2.897 | нд | 2.897 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.897 | -100
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 6.875 | нд | 6.875 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.875 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.875 | -100
1.2.1.2.1 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №82 в ячейке ввода фидера №4 ПС 110/6 "Завод" | N_24.02.1.2.1.2.1 | 0.859 | нд | 0.859 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.859 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.859 | -100
1.2.1.2.2 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №748 в ячейке ввода фидера №1 ПС 35/6 "Известковая" | N_24.02.1.2.1.2.2 | 0.859 | нд | 0.859 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.859 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.859 | -100
1.2.1.2.3 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №696,ТП№606,ТП№609, ТП№604, ТП№600, ТП№627 в ячейках ввода фидеров №1, 2, 4, 5, 9, 6 ПС 110/6 "Новоникольск" | N_24.02.1.2.1.2.3 | 5.157 | нд | 5.157 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.157 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.157 | -100
1.2.2 | Реконтрукция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.17 | нд | 1.17 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.17 | -100
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.17 | нд | 1.17 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.17 | -100
1.2.2.1.1 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии электропередачи-6кВ, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №303 ( ул. Владивостокское шоссе,77 а) - ТП №313 (ул. Владивостокское шоссе, 20 б) | N_24.02.1.2.2.1.1 | 1.17 | нд | 1.17 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | нд | нд | 0.452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.17 | -100
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.986 | нд | 6.986 | нд | нд | нд | нд | нд | 401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.986 | нд | нд | нд | нд | нд | 401 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.615 | -66.0607
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 6.394 | нд | 6.394 | нд | нд | нд | нд | нд | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.394 | нд | нд | нд | нд | нд | 400 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.023 | -62.9184
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | N_24_28.02.1.2.3.1.1 | 6.394 | нд | 6.394 | нд | нд | нд | нд | нд | 400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.394 | нд | нд | нд | нд | нд | 400 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | 2.371 | нд | нд | нд | нд | нд | 190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.023 | -62.9184
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе : | Г | 0.592 | нд | 0.592 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.592 | -100
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | N_24_28.02.1.2.3.2.1 | 0.592 | нд | 0.592 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.592 | -100
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 19.514 | нд | 19.514 | 1.76 | нд | 8.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.514 | 1.76 | нд | 8.653 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -19.514 | -100
1.4.1 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.1 | 0.271 | нд | 0.271 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.271 | -100
1.4.2 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.2 | 0.266 | нд | 0.266 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.266 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.266 | -100
1.4.3 | Строительство высоковольтной линии электропередачи 6кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ответвление от опоры ВЛ-6 кВ (ТП№7003 - КТП №7906) до КТП№768 (пр. Блюхера-ул. Попова) | N_24.04.1.4.3 | 0.782 | нд | 0.782 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.782 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.782 | -100
1.4.4 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск от РУ-6кВ КТП №7503 (ст.Пищевик-3) до РУ-6кВ КТП №7515 (ст.Восход) | N_24.04.1.4.4 | 5.508 | нд | 5.508 | нд | нд | 3.667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.508 | нд | нд | 3.667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.508 | -100
1.4.5 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7510 (ст Заря) | N_24.04.1.4.5 | 0.19 | нд | 0.19 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.19 | -100
1.4.6 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7511 (ст Строитель) | N_24.04.1.4.6 | 0.274 | нд | 0.274 | нд | нд | 0.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.274 | нд | нд | 0.233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.274 | -100
1.4.7 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7513 (ст Дружба-3) | N_24.04.1.4.7 | 0.475 | нд | 0.475 | нд | нд | 0.303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.475 | нд | нд | 0.303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.475 | -100
1.4.8 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7516 (ст Труд) | N_24.04.1.4.8 | 1.238 | нд | 1.238 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.238 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.238 | -100
1.4.9 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7505 (ст Железнодорожник) | N_24.04.1.4.9 | 0.463 | нд | 0.463 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.463 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.463 | -100
1.4.10 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7509 (ст Лесовод), КТП №7508 (ст Дружба-2), КТП №7506 (ст Дружба-1) | N_24.04.1.4.10 | 1.363 | нд | 1.363 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.363 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.363 | -100
1.4.11 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП -10 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №510 (ул. Сельскохозяйственная, д. 23б) до КТП №54 (ул. Пограничная, 2-а) | N_24.04.1.4.11 | 1.049 | нд | 1.049 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.049 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.049 | -100
1.4.12 | Строительство высоковольтной ЛЭП -6 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, КТП №341 (ул.Бородинская,1-б -ориентир) до КТП №7012 (ул. Московская, 38 - ориентир) | N_24.04.1.4.12 | 1.068 | нд | 1.068 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.068 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.068 | -100
1.4.13 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции №115 местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Бестужева, д.24 | N_24.04.1.4.13 | 3.796 | нд | 3.796 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.796 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3.796 | -100
1.4.14 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Зеркальная, 1 б | N_24.04.1.4.14 | 0.54 | нд | 0.54 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.54 | -100
1.4.15 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17- ориентир | N_24.04.1.4.15 | 0.54 | нд | 0.54 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.54 | -100
1.4.16 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 а | N_24.04.1.4.16 | 0.423 | нд | 0.423 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.423 | -100
1.4.17 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 а | N_24.04.1.4.17 | 0.423 | нд | 0.423 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.423 | -100
1.4.18 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП -6 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №309 (ул. Арсеньева, 33 в) до КТП №313 (ул. Владивостокское шоссе, 20 б) | N_24.04.1.4.18 | 0.845 | нд | 0.845 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.845 | нд | нд | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.845 | -100
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 16.296 | нд | 16.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -12.696 | -77.9087
1.6.1 | Покупка автомобиля ГАЗ-2527 "Соболь" | N_24.06.1.6.1 | 3.45 | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
1.6.2 | Покупка бурильно-крановой машины на базе бортового автомобиля КАМАЗ | N_24.06.1.6.2 | 11.458 | нд | 11.458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.458 | -100
1.6.3 | Покупка устройства измерительного параметров релейной защиты | N_24.06.1.6.3 | 0.864 | нд | 0.864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.864 | -100
1.6.4 | Покупка трансформатора нагрузочного с выдаваемым током до 3500 А | N_24.06.1.6.4 | 0.264 | нд | 0.264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.264 | -100
1.6.5 | Покупка лабораторного автотрансформатора трехфазного | N_24.06.1.6.5 | 0.11 | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.11 | -100
1.6.6 | Покупка геоинформационной системы для автоматизации обслуживания инженерных коммуникаций распределенных на местности ГИС "ERNE" | N_24.06.1.6.6 | 0.15 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0