## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2024 г.
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-246 от 06.10.2023 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | Утвержденный план | Факт | [24 empty] | Утвержденный план | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 94.739 | 39.922 | 0.356 | 5.436 | 27.719 | 6.411 | 39.922 | 0.356 | 5.436 | 27.719 | 6.411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.949 | 33.268 | 0.297 | 4.53 | 23.098 | 5.343 | 33.268 | 0.297 | 4.53 | 23.098 | 5.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 30.253 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 21.514 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.928 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 23.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 19.555 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.296 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе | Г | 30.253 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 30.253 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 30.253 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | 32.757 | 0.356 | 5.436 | 24.874 | 2.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.211 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | 27.297 | 0.297 | 4.53 | 20.727 | 1.743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №1-нов. до 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.1 | 7.776 | 8.753 | 0.097 | 2.239 | 5.674 | 0.743 | 8.753 | 0.097 | 2.239 | 5.674 | 0.743 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.48 | 7.294 | 0.081 | 1.866 | 4.728 | 0.619 | 7.294 | 0.081 | 1.866 | 4.728 | 0.619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №2-нов. до 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.2 | 7.716 | 8.983 | 0.108 | 2.48 | 5.913 | 0.482 | 8.983 | 0.108 | 2.48 | 5.913 | 0.482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.43 | 7.486 | 0.09 | 2.067 | 4.927 | 0.402 | 7.486 | 0.09 | 2.067 | 4.927 | 0.402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.3 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №1-нов. от 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 2 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.3 | 0.137 | 0.191 | 0.097 | 0.041 | 0.046 | 0.007 | 0.191 | 0.097 | 0.041 | 0.046 | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.114 | 0.159 | 0.081 | 0.034 | 0.038 | 0.006 | 0.159 | 0.081 | 0.034 | 0.038 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.4 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №2-нов. от 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 1 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.4 | 0.192 | 0.162 | 0.054 | 0.048 | 0.053 | 0.007 | 0.162 | 0.054 | 0.048 | 0.053 | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0.135 | 0.045 | 0.04 | 0.044 | 0.006 | 0.135 | 0.045 | 0.04 | 0.044 | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.5 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7011 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.5 | 7.832 | 7.925 | 0 | 0.298 | 7.127 | 0.5 | 7.925 | 0 | 0.298 | 7.127 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.527 | 6.604 | 0 | 0.248 | 5.939 | 0.417 | 6.604 | 0 | 0.248 | 5.939 | 0.417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7012 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.6 | 6.6 | 6.743 | 0 | 0.33 | 6.061 | 0.352 | 6.743 | 0 | 0.33 | 6.061 | 0.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5 | 5.619 | 0 | 0.275 | 5.051 | 0.293 | 5.619 | 0 | 0.275 | 5.051 | 0.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 21.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №781, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Теодора Тихого, 25-а | N_24.02.1.2.1.1.1 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №82 в ячейке ввода фидера №4 ПС 110/6 "Завод" | N_24.02.1.2.1.2.1 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №748 в ячейке ввода фидера №1 ПС 35/6 "Известковая" | N_24.02.1.2.1.2.2 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | Модернизация высоковольтного оборудования ТП №696,ТП№606,ТП№609, ТП№604, ТП№600, ТП№627 в ячейках ввода фидеров №1, 2, 4, 5, 9, 6 ПС 110/6 "Новоникольск" | N_24.02.1.2.1.2.3 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконтрукция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция высоковольтной кабельной линии электропередачи-6кВ, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №303 ( ул. Владивостокское шоссе,77 а) - ТП №313 (ул. Владивостокское шоссе, 20 б) | N_24.02.1.2.2.1.1 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 8.383 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.986 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 7.673 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.394 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | N_24_28.02.1.2.3.1.1 | 7.673 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 2.845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.394 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе : | Г | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | N_24_28.02.1.2.3.2.1 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 23.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.1 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.2 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство высоковольтной линии электропередачи 6кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ответвление от опоры ВЛ-6 кВ (ТП№7003 - КТП №7906) до КТП№768 (пр. Блюхера-ул. Попова) | N_24.04.1.4.3 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск от РУ-6кВ КТП №7503 (ст.Пищевик-3) до РУ-6кВ КТП №7515 (ст.Восход) | N_24.04.1.4.4 | 6.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.5 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7510 (ст Заря) | N_24.04.1.4.5 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.6 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7511 (ст Строитель) | N_24.04.1.4.6 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.7 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7513 (ст Дружба-3) | N_24.04.1.4.7 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.8 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7516 (ст Труд) | N_24.04.1.4.8 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.9 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7505 (ст Железнодорожник) | N_24.04.1.4.9 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.10 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7509 (ст Лесовод), КТП №7508 (ст Дружба-2), КТП №7506 (ст Дружба-1) | N_24.04.1.4.10 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.11 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП -10 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №510 (ул. Сельскохозяйственная, д. 23б) до КТП №54 (ул. Пограничная, 2-а) | N_24.04.1.4.11 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.12 | Строительство высоковольтной ЛЭП -6 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, КТП №341 (ул.Бородинская,1-б -ориентир) до КТП №7012 (ул. Московская, 38 - ориентир) | N_24.04.1.4.12 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.13 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции №115 местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Бестужева, д.24 | N_24.04.1.4.13 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.14 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Зеркальная, 1 б | N_24.04.1.4.14 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.15 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17- ориентир | N_24.04.1.4.15 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.16 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 а | N_24.04.1.4.16 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.17 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 а | N_24.04.1.4.17 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.18 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП -6 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №309 (ул. Арсеньева, 33 в) до КТП №313 (ул. Владивостокское шоссе, 20 б) | N_24.04.1.4.18 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 19.555 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.296 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Покупка автомобиля ГАЗ-2527 "Соболь" | N_24.06.1.6.1 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Покупка бурильно-крановой машины на базе бортового автомобиля КАМАЗ | N_24.06.1.6.2 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Покупка устройства измерительного параметров релейной защиты | N_24.06.1.6.3 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Покупка трансформатора нагрузочного с выдаваемым током до 3500 А | N_24.06.1.6.4 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Покупка лабораторного автотрансформатора трехфазного | N_24.06.1.6.5 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Покупка геоинформационной системы для автоматизации обслуживания инженерных коммуникаций распределенных на местности ГИС "ERNE" | N_24.06.1.6.6 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд