## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 г.
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-155 от 24.05.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | 82.489 | 82.489 | 39.35 | нд | 33.268 | нд | 6.082 | нд | нд | 82.489 | 0 | нд | 43.139 | -43.139 | -52.2967
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 27.297 | 27.297 | 27.297 | нд | 27.297 | нд | нд | нд | нд | 27.297 | нд | нд | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 9.883 | 9.883 | 4.23 | нд | 2.371 | нд | 1.859 | нд | нд | 9.883 | 0 | нд | 5.653 | -5.653 | -57.1992
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 18.446 | 18.446 | 1.472 | нд | нд | нд | 1.472 | нд | нд | 18.446 | 0 | нд | 16.974 | -16.974 | -92.02
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 26.863 | 26.863 | 6.351 | нд | 3.6 | нд | 2.751 | нд | нд | 26.863 | 0 | нд | 20.512 | -20.512 | -76.3578
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе | Г | нд | нд | нд | 27.297 | 27.297 | 27.297 | нд | 27.297 | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 27.297 | 27.297 | 27.297 | нд | 27.297 | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 27.297 | 27.297 | 27.297 | нд | 27.297 | нд | нд | нд | нд | 27.297 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №1-нов. до 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | 7.294 | 7.294 | 7.294 | нд | 7.294 | нд | нд | нд | нд | 7.294 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №2-нов. до 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.2 | нд | нд | нд | 7.486 | 7.486 | 7.486 | нд | 7.486 | нд | нд | нд | нд | 7.486 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №1-нов. от 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 2 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.3 | нд | нд | нд | 0.159 | 0.159 | 0.159 | нд | 0.159 | нд | нд | нд | нд | 0.159 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №2-нов. от 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 1 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.4 | нд | нд | нд | 0.135 | 0.135 | 0.135 | нд | 0.135 | нд | нд | нд | нд | 0.135 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7011 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.5 | нд | нд | нд | 6.604 | 6.604 | 6.604 | нд | 6.604 | нд | нд | нд | нд | 6.604 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7012 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.6 | нд | нд | нд | 5.619 | 5.619 | 5.619 | нд | 5.619 | нд | нд | нд | нд | 5.619 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 9.883 | 9.883 | 4.23 | нд | 2.371 | нд | 1.859 | нд | нд | 9.883 | 0 | нд | 5.653 | -5.653 | -57.1992
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.897 | 2.897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0 | нд | 2.897 | -2.897 | -100
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.897 | 2.897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0 | нд | 2.897 | -2.897 | -100
1.2.1.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №781, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Теодора Тихого, 25-а | N_24.02.1.2.1.1.1 | нд | нд | нд | 2.897 | 2.897 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.897 | 0 | нд | 2.897 | -2.897 | -100
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконтрукция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 6.986 | 6.986 | 4.23 | нд | 2.371 | нд | 1.859 | нд | нд | 6.986 | 0 | нд | 2.756 | -2.756 | -39.4503
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 6.394 | 6.394 | 4.23 | нд | 2.371 | нд | 1.859 | нд | нд | 6.394 | 0 | нд | 2.164 | -2.164 | -33.8442
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | N_24_28.02.1.2.3.1.1 | нд | нд | нд | 6.394 | 6.394 | 4.23 | нд | 2.371 | нд | 1.859 | нд | нд | 6.394 | 0 | нд | 2.164 | -2.164 | -33.8442
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе : | Г | нд | нд | нд | 0.592 | 0.592 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | 0 | нд | 0.592 | -0.592 | -100
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | N_24_28.02.1.2.3.2.1 | нд | нд | нд | 0.592 | 0.592 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | 0 | нд | 0.592 | -0.592 | -100
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18.446 | 18.446 | 1.472 | нд | нд | нд | 1.472 | нд | нд | 18.446 | 0 | нд | 16.974 | -16.974 | -92.02
1.4.1 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.1 | нд | нд | нд | 0.271 | 0.271 | 0.242 | нд | нд | нд | 0.242 | нд | нд | 0.271 | 0 | нд | 0.029 | -0.029 | -10.7011
1.4.2 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.2 | нд | нд | нд | 0.266 | 0.266 | 0.236 | нд | нд | нд | 0.236 | нд | нд | 0.266 | 0 | нд | 0.03 | -0.03 | -11.2782
1.4.3 | Строительство высоковольтной линии электропередачи 6кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ответвление от опоры ВЛ-6 кВ (ТП№7003 - КТП №7906) до КТП№768 (пр. Блюхера-ул. Попова) | N_24.04.1.4.3 | нд | нд | нд | 0.782 | 0.782 | 0.646 | нд | нд | нд | 0.646 | нд | нд | 0.782 | 0 | нд | 0.136 | -0.136 | -17.3913
1.4.4 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск от РУ-6кВ КТП №7503 (ст.Пищевик-3) до РУ-6кВ КТП №7515 (ст.Восход) | N_24.04.1.4.4 | нд | нд | нд | 5.508 | 5.508 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.508 | 0 | нд | 5.508 | -5.508 | -100
1.4.5 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7510 (ст Заря) | N_24.04.1.4.5 | нд | нд | нд | 0.19 | 0.19 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19 | 0 | нд | 0.19 | -0.19 | -100
1.4.6 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7511 (ст Строитель) | N_24.04.1.4.6 | нд | нд | нд | 0.274 | 0.274 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.274 | 0 | нд | 0.274 | -0.274 | -100
1.4.7 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7513 (ст Дружба-3) | N_24.04.1.4.7 | нд | нд | нд | 0.475 | 0.475 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.475 | 0 | нд | 0.475 | -0.475 | -100
1.4.8 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7516 (ст Труд) | N_24.04.1.4.8 | нд | нд | нд | 1.238 | 1.238 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.238 | 0 | нд | 1.238 | -1.238 | -100
1.4.9 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7505 (ст Железнодорожник) | N_24.04.1.4.9 | нд | нд | нд | 0.463 | 0.463 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.463 | 0 | нд | 0.463 | -0.463 | -100
1.4.10 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7509 (ст Лесовод), КТП №7508 (ст Дружба-2), КТП №7506 (ст Дружба-1) | N_24.04.1.4.10 | нд | нд | нд | 1.363 | 1.363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.363 | 0 | нд | 1.363 | -1.363 | -100
1.4.11 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП -10 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №510 (ул. Сельскохозяйственная, д. 23б) до КТП №54 (ул. Пограничная, 2-а) | N_24.04.1.4.11 | нд | нд | нд | 1.049 | 1.049 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.049 | 0 | нд | 1.049 | -1.049 | -100
1.4.13 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции №115 местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Бестужева, д.24 | N_24.04.1.4.13 | нд | нд | нд | 3.796 | 3.796 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.796 | 0 | нд | 3.796 | -3.796 | -100
1.4.14 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Зеркальная, 1 б | N_24.04.1.4.14 | нд | нд | нд | 0.54 | 0.54 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0 | нд | 0.54 | -0.54 | -100
1.4.15 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17- ориентир | N_24.04.1.4.15 | нд | нд | нд | 0.54 | 0.54 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54 | 0 | нд | 0.54 | -0.54 | -100
1.4.16 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 | N_24.04.1.4.16 | нд | нд | нд | 0.423 | 0.423 | 0.174 | нд | нд | нд | 0.174 | нд | нд | 0.423 | 0 | нд | 0.249 | -0.249 | -58.8652
1.4.17 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 | N_24.04.1.4.17 | нд | нд | нд | 0.423 | 0.423 | 0.174 | нд | нд | нд | 0.174 | нд | нд | 0.423 | 0 | нд | 0.249 | -0.249 | -58.8652
1.4.18 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП -6 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №309 (ул. Арсеньева, 33 в) до КТП №313 (ул. Владивостокское шоссе, 20 б) | N_24.04.1.4.18 | нд | нд | нд | 0.845 | 0.845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.845 | 0 | нд | 0.845 | -0.845 | -100
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 26.863 | 26.863 | 6.351 | нд | 3.6 | нд | 2.751 | нд | нд | 26.863 | 0 | нд | 20.512 | -20.512 | -76.3578
1.6.1 | Покупка автомобиля ГАЗ-2527 "Соболь" | N_24.06.1.6.1 | нд | нд | нд | 3.45 | 3.45 | 3.45 | нд | 3.45 | нд | нд | нд | нд | 3.45 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка устройства измерительного параметров релейной защиты | N_24.06.1.6.3 | нд | нд | нд | 0.864 | 0.864 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.458 | 0 | нд | 0.864 | -0.864 | -100
1.6.4 | Покупка трансформатора нагрузочного с выдаваемым током до 3500 А | N_24.06.1.6.4 | нд | нд | нд | 0.264 | 0.264 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.864 | 0 | нд | 0.264 | -0.264 | -100
1.6.5 | Покупка лабораторного автотрансформатора трехфазного | N_24.06.1.6.5 | нд | нд | нд | 0.11 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.264 | 0 | нд | 0.11 | -0.11 | -100
1.6.6 | Покупка геоинформационной системы для автоматизации обслуживания инженерных коммуникаций распределенных на местности ГИС "ERNE" | N_24.06.1.6.6 | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка бурильно-крановой машины | О_24.06.1.6.7 | нд | нд | нд | 11.458 | 11.458 | 0 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | нд | 11.458 | -11.458 | -100
1.6.8 | Покупка экскаватора с гидромолотом | О_24.06.1.6.8 | нд | нд | нд | 4.801 | 4.801 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.801 | 0 | нд | 4.801 | -4.801 | -100
1.6.9 | Покупка экскаватора | О_24.06.1.6.9 | нд | нд | нд | 3.015 | 3.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.015 | 0 | нд | 3.015 | -3.015 | -100
1.6.10 | Покупка ножниц гильотинных электромеханических | О_24.06.1.6.10 | нд | нд | нд | 2.751 | 2.751 | 2.751 | нд | нд | нд | 2.751 | нд | нд | 2.751 | 0 | нд | 0 | 0 | 0