## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 г.
|  | Отчет о реализации инвестиционной программы |  |  |  | Акционерное общество "Уссурийск-Электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  |  |  | 2024 |  | год
| Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | [5 empty] | приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-155 от24.05.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 98.988 | 0 | 98.988 | 98.988 | 47.221 | нд | 39.922 | нд | 7.299 | нд | нд | 98.988 | 0 | 51.767 | -51.767 | -52.2962
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 32.757 | нд | 32.757 | 32.757 | 32.757 | нд | 32.757 | нд | нд | нд | нд | 32.757 | нд | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 11.86 | 0 | 11.86 | 11.86 | 5.076 | нд | 2.845 | нд | 2.231 | нд | нд | 11.86 | 0 | 6.784 | -6.784 | -57.2007
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.135 | 1.766 | нд | нд | нд | 1.766 | нд | нд | 22.135 | 0 | 20.369 | -20.369 | -92.0217
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 32.236 | 0 | 32.236 | 32.236 | 7.622 | нд | 4.32 | нд | 3.302 | нд | нд | 32.236 | 0 | 24.614 | -24.614 | -76.3556
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе | Г | 32.757 | 0 | 32.757 | 32.757 | 32.757 | нд | 32.757 | нд | нд | нд | нд | 32.757 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 32.757 | 0 | 32.757 | 32.757 | 32.757 | нд | 32.757 | нд | нд | нд | нд | 32.757 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 32.757 | 0 | 32.757 | 32.757 | 32.757 | нд | 32.757 | нд | нд | нд | нд | 32.757 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №1-нов. до 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.1 | 8.753 | 0 | 8.753 | 8.753 | 8.753 | нд | 8.753 | нд | нд | нд | нд | 8.753 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Строительство высоковольтной воздушно-кабельной ЛЭП-6 кВ от ЗРУ ПС 35/6 "Кожзавод" фидер 6 кВ №2-нов. до 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.2 | 8.983 | 0 | 8.983 | 8.983 | 8.983 | нд | 8.983 | нд | нд | нд | нд | 8.983 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №1-нов. от 2 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 2 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.3 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | нд | 0.191 | нд | нд | нд | нд | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП-6 кВ фидер 6 кВ №2-нов. от 1 с.ш. РУ-6 кВ КТП№7011 (ул. Московская, 38-ориентир) до 1 с.ш. КТП№7012 (ул. Московская, 38-ориентир) | N_24.01.1.1.1.3.4 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | нд | 0.162 | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.5 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7011 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.5 | 7.925 | 0 | 7.925 | 7.925 | 7.925 | нд | 7.925 | нд | нд | нд | нд | 7.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ КТП№7012 адрес: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Московская, 38-ориентир | N_24.01.1.1.1.3.6 | 6.743 | 0 | 6.743 | 6.743 | 6.743 | нд | 6.743 | нд | нд | нд | нд | 6.743 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 11.86 | 0 | 11.86 | 11.86 | 5.076 | нд | 2.845 | нд | 2.231 | нд | нд | 11.86 | 0 | 6.784 | -6.784 | -57.2007
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.477 | 0 | 3.477 | 3.477 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.477 | 0 | 3.477 | -3.477 | -100
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.477 | 0 | 3.477 | 3.477 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.477 | 0 | 3.477 | -3.477 | -100
1.2.1.1.1 | Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции №781, адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Теодора Тихого, 25-а | N_24.02.1.2.1.1.1 | 3.477 | 0 | 3.477 | 3.477 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.477 | 0 | 3.477 | -3.477 | -100
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 8.383 | 0 | 8.383 | 8.383 | 5.076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.307 | -3.307 | -39.4489
1.2.2 | Реконтрукция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 8.383 | 0 | 8.383 | 8.383 | 5.076 | нд | 2.845 | нд | 2.231 | нд | нд | 8.383 | 0 | 3.307 | -3.307 | -39.4489
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 7.673 | 0 | 7.673 | 7.673 | 5.076 | нд | 2.845 | нд | 2.231 | нд | нд | 7.673 | 0 | 2.597 | -2.597 | -33.846
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | N_24_28.02.1.2.3.1.1 | 7.673 | 0 | 7.673 | 7.673 | 5.076 | нд | 2.845 | нд | 2.231 | нд | нд | 7.673 | 0 | 2.597 | -2.597 | -33.846
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе : | Г | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | 0.71 | -0.71 | -100
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ | N_24_28.02.1.2.3.2.1 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | 0.71 | -0.71 | -100
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 22.135 | 0 | 22.135 | 22.135 | 1.766 | нд | нд | нд | 1.766 | нд | нд | 22.135 | 0 | 20.369 | -20.369 | -92.0217
1.4.1 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.1 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0.325 | 0.29 | нд | нд | нд | 0.29 | нд | нд | 0.325 | 0 | 0.035 | -0.035 | -10.7692
1.4.2 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №785 (проспект Блюхера, д. 1-в/1) до ВРУ жилого дома пр. Блюхера, 1 | N_24.04.1.4.2 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0.319 | 0.283 | нд | нд | нд | 0.283 | нд | нд | 0.319 | 0 | 0.036 | -0.036 | -11.2853
1.4.3 | Строительство высоковольтной линии электропередачи 6кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ответвление от опоры ВЛ-6 кВ (ТП№7003 - КТП №7906) до КТП№768 (пр. Блюхера-ул. Попова) | N_24.04.1.4.3 | 0.938 | 0 | 0.938 | 0.938 | 0.775 | нд | нд | нд | 0.775 | нд | нд | 0.938 | 0 | 0.163 | -0.163 | -17.3774
1.4.4 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск от РУ-6кВ КТП №7503 (ст.Пищевик-3) до РУ-6кВ КТП №7515 (ст.Восход) | N_24.04.1.4.4 | 6.609 | 0 | 6.609 | 6.609 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.609 | 0 | 6.609 | -6.609 | -100
1.4.5 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7510 (ст Заря) | N_24.04.1.4.5 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0.228 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.228 | 0 | 0.228 | -0.228 | -100
1.4.6 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7511 (ст Строитель) | N_24.04.1.4.6 | 0.329 | 0 | 0.329 | 0.329 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.329 | 0 | 0.329 | -0.329 | -100
1.4.7 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7513 (ст Дружба-3) | N_24.04.1.4.7 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | 0 | 0.57 | -0.57 | -100
1.4.8 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7516 (ст Труд) | N_24.04.1.4.8 | 1.485 | 0 | 1.485 | 1.485 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.485 | 0 | 1.485 | -1.485 | -100
1.4.9 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7505 (ст Железнодорожник) | N_24.04.1.4.9 | 0.556 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.556 | 0 | 0.556 | -0.556 | -100
1.4.10 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП-6кВ местоположение: Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск отпайка от опоры ВЛЗ-6кВ (КТП №7503-КТП№7515) до РУ-6кВ КТП №7509 (ст Лесовод), КТП №7508 (ст Дружба-2), КТП №7506 (ст Дружба-1) | N_24.04.1.4.10 | 1.636 | 0 | 1.636 | 1.636 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.636 | 0 | 1.636 | -1.636 | -100
1.4.11 | Строительство высоковольтной воздушной ЛЭП -10 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №510 (ул. Сельскохозяйственная, д. 23б) до КТП №54 (ул. Пограничная, 2-а) | N_24.04.1.4.11 | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.259 | 0 | 1.259 | -1.259 | -100
1.4.13 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции №115 местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Бестужева, д.24 | N_24.04.1.4.13 | 4.555 | 0 | 4.555 | 4.555 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.555 | 0 | 4.555 | -4.555 | -100
1.4.14 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Зеркальная, 1 б | N_24.04.1.4.14 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0.648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.648 | 0 | 0.648 | -0.648 | -100
1.4.15 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Лимичевская, 17- ориентир | N_24.04.1.4.15 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0.648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.648 | 0 | 0.648 | -0.648 | -100
1.4.16 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 1с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 | N_24.04.1.4.16 | 0.508 | 0 | 0.508 | 0.508 | 0.209 | нд | нд | нд | 0.209 | нд | нд | 0.508 | 0 | 0.299 | -0.299 | -58.8583
1.4.17 | Строительство низковольтной кабельной ЛЭП-0,4 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, от 2с.ш. РУ-0,4 кВ ТП №469 (ул. Пролетарская, 181 а) до ВРУ жилого дома ул. Тургенева, 37 | N_24.04.1.4.17 | 0.508 | 0 | 0.508 | 0.508 | 0.209 | нд | нд | нд | 0.209 | нд | нд | 0.508 | 0 | 0.299 | -0.299 | -58.8583
1.4.18 | Строительство высоковольтной кабельной ЛЭП -6 кВ, местоположение: Приморский край, г. Уссурийск, ТП №309 (ул. Арсеньева, 33 в) до КТП №313 (ул. Владивостокское шоссе, 20 б) | N_24.04.1.4.18 | 1.014 | 0 | 1.014 | 1.014 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.014 | 0 | 1.014 | -1.014 | -100
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.236 | 0 | 32.236 | 32.236 | 7.622 | нд | 4.32 | нд | 3.302 | нд | нд | 32.236 | 0 | 24.614 | -24.614 | -76.3556
1.6.1 | Покупка автомобиля ГАЗ-2527 "Соболь" | N_24.06.1.6.1 | 4.14 | 0 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | нд | 4.14 | нд | нд | нд | нд | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка устройства измерительного параметров релейной защиты | N_24.06.1.6.3 | 1.037 | 0 | 1.037 | 1.037 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.037 | 0 | 1.037 | -1.037 | -100
1.6.4 | Покупка трансформатора нагрузочного с выдаваемым током до 3500 А | N_24.06.1.6.4 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.316 | 0 | 0.316 | -0.316 | -100
1.6.5 | Покупка лабораторного автотрансформатора трехфазного | N_24.06.1.6.5 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0.132 | -0.132 | -100
1.6.6 | Покупка геоинформационной системы для автоматизации обслуживания инженерных коммуникаций распределенных на местности ГИС "ERNE" | N_24.06.1.6.6 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка бурильно-крановой машины | О_24.06.1.6.7 | 13.75 | 0 | 13.75 | 13.75 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.75 | 0 | 13.75 | -13.75 | -100
1.6.8 | Покупка экскаватора с гидромолотом | О_24.06.1.6.8 | 5.761 | 0 | 5.761 | 5.761 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.761 | 0 | 5.761 | -5.761 | -100
1.6.9 | Покупка экскаватора | О_24.06.1.6.9 | 3.618 | 0 | 3.618 | 3.618 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.618 | 0 | 3.618 | -3.618 | -100
1.6.10 | Покупка ножниц гильотинных электромеханических | О_24.06.1.6.10 | 3.302 | 0 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | нд | нд | нд | 3.302 | нд | нд | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0