## 2022
Информация по заявкам и договорам за 2023г.
на 20.03.2023
Номер заявки на тех.присоединение | Дата заявки на тех.присоединение | Заявленная мощность, кВт | Номер договора | Дата договора | Срок присоединения | Стадия подготовки и подписания договора ТП | Сумма по договору, руб. | Наименование центра питания
январь
23-1 | 09.01.23 | 15 | 09-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-2 | 09.01.23 | 3 | 04-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Завод"
23-3 | 09.01.23 | 5 | 06-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 2128 | "Студгородок"
23-4 | 09.01.23 | 15 | 106-23 | 2023-02-17 | 6 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-5 | 09.01.23 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-6 | 09.01.23 | 150 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-7 | 09.01.23 | 2 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-8 | 09.01.23 | 50 | 25-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "УКФ"
23-9 | 10.01.23 | 15 | 03-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Молокозавод"
23-10 | 10.01.23 | 5 | 62-23 | 2023-02-02 | 4 мес | Исполнение договора | 21280 | "Известковая"
23-11 | 10.01.23 | 25 | 23-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "ЛРЗ"
23-12 | 10.01.23 | 150 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-13 | 10.01.23 | 55 | 26-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Молокозавод"
23-14 | 11.01.23 | 15 | 08-23 | 2023-01-17 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Уссурийск-1"
23-15 | 11.01.23 | 15 | 35-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Акт ТП подписан | 71365.62 | "Известковая"
23-16 | 12.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-17 | 12.01.23 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-18 | 12.01.23 | 5 | 69-23 | 2023-02-02 | 6 мес | Исполнение договора | 21280 | "МЖК"
23-19 | 12.01.23 | 3 | 31-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Завод"
23-20 | 12.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-21 | 13.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-22 | 16.01.23 | 30 | 36-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Акт ТП подписан | 71365.62 | "Известковая"
23-23 | 16.01.23 | 8 | 70-23 | 2023-02-02 | 6 мес | Исполнение договора | 34048 | "Известковая"
23-24 | 16.01.23 | 60 | 37-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Баневур"
23-25 | 16.01.23 | 25 | 38-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Известковая"
23-26 | 17.01.23 | 25 | 34-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Студгородок"
23-27 | 17.01.23 | 4 | 28-23 | 2023-01-19 | 4 мес | Акт ТП подписан | 64690.21 | "Уссурийск-1"
23-28 | 17.01.23 | 35 | 40-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "УМЗ"
23-29 | 17.01.23 | 25 | 39-23 | 2023-01-23 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "УМЗ"
23-30 | 17.01.23 | 15 | 71-23 | 2023-02-02 | 6 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-31 | 17.01.23 | 149 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-32 | 17.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-33 | 18.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-34 | 18.01.23 | 30 | 49-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "ЛРЗ"
23-35 | 18.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-36 | 19.01.23 | 200 | 56-23 | 2023-02-01 | 1 год | Исполнение договора | 591537.17 | "УМЗ"
23-37 | 19.01.23 | 15 | 41-23 | 2023-01-30 | 30 дней | Исполнение договора | 34070 | "Гранит"
23-38 | 20.01.23 | 20 | 45-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.11 | "Уссурийск-1"
23-39 | 20.01.23 | 5 | 54-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 21280 | "УМЗ"
23-40 | 20.01.23 | 40 | 44-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.11 | "ЛРЗ"
23-41 | 23.01.23 |  |  |  |  | Заявка аннулирована
23-42 | 23.01.23 | 150 | 43-23 | 2023-01-30 | 6 мес | Исполнение договора | 75519.76 | "Уссурийск-1"
23-43 | 23.01.23 | 15 | 52-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Завод"
23-44 | 23.01.23 | 15 | 51-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-45 | 23.01.23 | 4 | 79-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 17024 | "Гранит"
23-46 | 23.01.23 | 35 | 67-23 | 2023-02-02 | 6 мес | Исполнение договора | 529986.64 | "ЛРЗ"
23-47 | 23.01.23 | 15 | 61-23 | 2023-02-02 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "УКФ"
23-48 | 24.01.23 | 15 | 55-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 8512 | "Студгородок"
23-49 | 24.01.23 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-50 | 24.01.23 | 35 | 64-23 | 2023-02-02 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Известковая"
23-51 | 25.01.23 | 50 | 48-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "Известковая"
23-52 | 25.01.23 | 50 | 47-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Кожзавод"
23-53 | 25.01.23 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-54 | 25.01.23 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-55 | 25.01.23 | 25 | 58-23 | 2023-02-01 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Студгородок"
23-56 | 26.01.23 | 10 | 68-23 | 2023-02-02 | 6 мес | Исполнение договора | 42560 | "Известковая"
23-57 | 26.01.23 | 30 | 72-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Уссурийск-2"
23-58 | 26.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-59 | 26.01.23 | 50 | 46-23 | 2023-01-30 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "Кожзавод"
23-60 | 26.01.23 | 50 | 57-23 | 2023-02-01 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Кожзавод"
23-61 | 26.01.23 | 50 | 60-23 | 2023-02-01 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Известковая"
23-62 | 26.01.23 | 25 | 59-23 | 2023-02-01 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "ЛРЗ"
23-63 | 27.01.23 | 150 | 118-23 | 2023-02-22 | 6 мес | Исполнение договора | 75519.76 | "Новоникольск"
23-64 | 27.01.23 | 150 | 134-23 | 2023-03-03 | 6 мес | Исполнение договора | 75519.76 | "Уссурийск-1"
23-65 | 27.01.23 | 3 | 80-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Уссурийск-2"
23-66 | 30.01.23 | 15 | 66-23 | 2023-02-02 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Гранит"
23-67 | 30.01.23 | 15 | 65-23 | 2023-02-02 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Гранит"
23-68 | 30.01.23 | 15 | 74-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 15960 | "Кожзавод"
23-69 | 30.01.23 | 7 | 73-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 29792 | "МЖК"
23-70 | 30.01.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-71 | 31.01.23 | 670 | 119-23 | 2023-02-28 | 2 года | Обработка заявки | 245690.74 | "Промышленная"
23-72 | 31.01.23 | 15 | 75-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Уссурийск-2"
72
февраль
23-73 | 01.02.23 | 40 | 86-23 | 2023-02-14 | 4 мес | Исполнение договора | 34048 | "Уссурийск-1"
23-74 | 01.02.23 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-75 | 01.02.23 | 15 | 84-23 | 2023-02-14 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "УКФ"
23-76 | 01.02.23 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-77 | 02.02.23 | 15 | 78-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Акт ТП подписан | 63840 | "Кожзавод"
23-78 | 02.02.23 | 2285.79 | 132-23 | 2023-03-03 | 2 года | Исполнение договора | 730056.44 | "Мелькомбинат"
23-79 | 02.02.23 | 150 | 81-23 | 2023-02-06 | 15 дней | Исполнение договора | 40745.41 | "УМЗ"
23-80 | 02.02.23 | 30 | 87-23 | 2023-02-14 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Уссурийск-2"
23-81 | 02.02.23 | 50 | 77-23 | 2023-02-06 | 6 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Уссурийск-2"
23-82 | 02.02.23 | 10 | 76-23 | 2023-02-06 | 4 мес | Исполнение договора | 34070 | "МЖК"
23-83 | 02.02.23 | 3 | 83-23 | 2023-02-14 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Завод"
23-84 | 03.02.23 | 15 | 107-23 | 2023-02-17 | 6 мес | Исполнение договора | 63840 | "УКФ"
23-85 | 06.02.23 | 15 | 151-23 | 2023-03-09 | 6 мес | Исполнение договора | 15960 | "Тимирязевка"
23-86 | 06.02.23 | 15 | 85-23 | 2023-02-14 | 6 мес | Исполнение договора | 63840 | "Кожзавод"
23-87 | 06.02.23 | 15 | 170-23 | 2023-03-17 | 4 мес | Исполнение договора | 15960 | "Известковая"
23-88 | 06.02.23 | 15 | 82-23 | 2023-02-14 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-89 | 06.02.23 | 10 | 100-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 42560 | "Известковая"
23-90 | 06.02.23 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-91 | 07.02.23 | 40 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-92 | 08.02.23 | 3 | 90-23 | 2023-02-15 | 4 мес | Акт ТП подписан | 51063.56 | "ЛРЗ"
23-93 | 08.02.23 | 30 | 103-23 | 2023-02-16 | 15 дней | Исполнение договора | 40745.41 | "Молокозавод"
23-94 | 08.02.23 | 3 | 104-23 | 2023-02-16 | 6 мес | Исполнение договора | 12768 | "ЛРЗ"
23-95 | 08.02.23 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-96 | 08.02.23 | 25 | 93-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "Кожзавод"
23-97 | 08.02.23 | 85 | 89-23 | 2023-02-15 | 4 мес | Акт ТП подписан | 75519.76 | "Уссурийск2
23-98 | 09.02.23 | 25 | 94-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "ЛРЗ"
23-99 | 09.02.23 | 50 | 95-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Кожзавод"
23-100 | 09.02.23 | 15 | 97-23 | 2023-02-16 | 30 дней | Исполнение договора | 34048 | "Уссурийск-2"
23-101 | 09.02.23 | 15 | 98-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-102 | 09.02.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-103 | 10.02.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-104 | 10.02.23 | 30 | 108-23 | 2023-02-17 | 6 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Кожзавод"
23-105 | 10.02.23 | 80 | 88-23 | 2023-02-15 | 4 мес | Акт ТП подписан | 75519.76 | "Завод"
23-106 | 10.02.23 | 15 | 167-23 | 2023-03-17 | 6 мес | Исполнение договора | 63840 | "Междуречье"
23-107 | 10.02.23 | 15 | 101-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Уссурийск-2"
23-108 | 10.02.23 | 80 | 153-23 | 2023-03-10 | 6 мес | Исполнение договора | 75519.76 | "МЖК"
23-109 | 10.02.23 | 15 | 91-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-110 | 10.02.23 | 15 | 92-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 64690.21 | "Известковая"
23-111 | 10.02.23 | 15 | 129-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Исполнение договора | 64690.21 | "Известковая"
23-112 | 13.02.23 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-113 | 13.02.23 | 43 | 96-23 | 2023-02-16 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "Новоникольск"
23-114 | 13.02.23 | 15 | 113-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Исполнение договора | 64690.21 | "Кожзавод"
23-115 | 13.02.23 | 45 | 123-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "Уссурийск-1"
23-116 | 13.02.23 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
23-117 | 14.02.23 | 5 |  |  |  | Обработка заявки
23-118 | 14.02.23 | 3 | 126-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Известковая"
23-119 | 14.02.23 | 15 | 128-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Кожзавод"
23-120 | 14.02.23 | 400 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-121 | 14.02.23 | 670 |  |  |  | Обработка заявки
23-122 | 14.02.23 | 7 | 112-23 | 2023-02-21 | 30 дней | Акт ТП подписан | 25536 | "Известковая"
23-123 | 14.02.23 | 40 | 117-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "УМЗ"
23-124 | 2023-02-15 | 3 | 127-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Междуречье"
23-125 | 2023-02-15 | 15 | 110-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Акт ТП подписан | 63840 | "Кожзавод"
23-126 | 15.02.23 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-127 | 16.02.23 | 15 | 111-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Акт ТП подписан | 15960 | "УМЗ"
23-128 | 16.02.23 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-129 | 16.02.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-130 | 16.02.23 | 67 | 109-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Исполнение договора | 75519.76 | "ЛРЗ"
23-131 | 16.02.23 | 35 | 116-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Кожзавод"
23-132 | 16.02.23 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
23-133 | 16.02.23 | 1508 | 152-23 | 2023-03-09 | 2 года | Исполнение договора | 40745.41 | "Гранит"
23-134 | 17.02.23 | 35 | 115-23 | 2023-02-21 | 4 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Кожзавод"
23-135 | 17.02.23 | 9 | 154-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 38304 | "Известковая"
23-136 | 17.02.23 | 10 | 147-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 42560 | "Известковая"
23-137 | 17.02.23 | 25 | 150-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Кожзавод"
23-138 | 17.02.23 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-139 | 20.02.23 | 15 | 144-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 15960 | "Известковая"
23-140 | 20.02.23 | 120 | 130-23 | 2023-03-02 | 6 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Молокозавод"
23-141 | 20.02.23 | 50 | 121-23 | 2023-02-28 | 6 мес | Акт ТП подписан | 40745.41 | "Кожзавод"
23-142 | 20.02.23 | 50 | 120-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Акт ТП подписан | 71365.62 | "Уссурийск-2"
23-143 | 20.02.23 | 35 | 122-23 | 2023-02-28 | 4 мес | Исполнение договора | 40745.41 | "Кожзавод"
23-144 | 20.02.23 | 55 | 142-23 | 2023-03-09 | 6 мес | Исполнение договора | 64690.21 | "УМЗ"
23-145 | 20.02.23 | 150 | 143-23 | 2023-03-09 | 6 мес | Исполнение договора | 75519.76 | "УМЗ"
23-146 | 21.02.23 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-147 | 21.02.23 | 5 |  |  |  | Обработка заявки
23-148 | 21.02.23 | 15 | 145-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Кожзавод"
23-149 | 21.02.23 | 5 | 140-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 21280 | "ЛРЗ"
23-150 | 21.02.23 | 15 | 169-23 | 2023-03-17 | 1 год | Исполнение договора | 2921880.32 | "Известковая"
23-151 | 22.02.23 | 3 | 155-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 12768 | "Известковая"
23-152 | 22.02.23 | 360 | 161-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 82195.16 | "Гранит"
23-153 | 27.02.23 | 60 | 149-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "Мелькомбинат"
23-154 | 27.02.23 | 15 | 146-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Молокозавод"
23-155 | 27.02.23 | 15 | 148-23 | 2023-03-09 | 6 мес | Исполнение договора | 64690.21 | "Новоникольск"
23-156 | 27.02.23 | 300 |  |  |  | Заявка аннулирована
23-157 | 27.02.23 | 20 | 139-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 71365.62 | "ЛРЗ"
23-158 | 27.02.23 | 10 | 138-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Исполнение договора | 42560 | "Гранит"
23-159 | 27.02.23 | 15 | 159-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Тимирязевка"
23-160 | 28.02.23 | 700 | 131-23 | 2023-03-03 | 2 года | Исполнение договора | 10986682.06 | "Междуречье"
23-161 | 28.02.23 | 35 | 141-23 | 2023-03-09 | 4 мес | Акт ТП подписан | 34070 | "УМЗ"
23-162 | 28.02.23 | 15 | 168-23 | 2023-03-17 | 1 год | Исполнение договора | 3518087.65 | "Известковая"
23-163 | 28.02.23 | 6 | 156-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 25536 | "Известковая"
23-164 | 28.02.23 | 15 | 157-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 63840 | "Известковая"
23-165 | 28.02.23 | 500 | 133-23 | 2023-03-03 | 1 год | Исполнение договора | 1164065.06 | "Междуречье"
23-166 | 28.02.23 | 5 | 135-23 | 2023-03-03 | 4 мес | Исполнение договора | 51063.56 | "Молокозавод"
23-167 | 28.02.23 | 300 | 137-23 | 2023-03-07 | 15 дней | Исполнение договора | 40745.41 | "Междуречье"
23-168 | 28.02.23 | 6 | 158-23 | 2023-03-10 | 4 мес | Исполнение договора | 25536 | "УКФ"
96
март
0
апрель
0
май
0
июнь
0
июль
0
август
0
сентябрь
0
октябрь
0
ноябрь
0
декабрь
0
0