## 2023
Информация по заявкам и договорам за 2025г.
2025-10-20
Номер заявки на тех.присоединение | Дата заявки на тех.присоединение | Заявленная мощность, кВт | Номер договора | Дата договора | Срок присоединения | Стадия подготовки и подписания договора ТП | Сумма по договору, руб. | Наименование центра питания
январь
25-01 | 09.01.25 | 8 | 33-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-02 | 09.01.25 | 3 | 01-25 | 2025-01-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Завод"
25-03 | 09.01.25 | 10 | 23-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 59938.5 | "Известковая"
25-04 | 09.01.25 | 45 | 34-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "ЛРЗ"
25-05 | 09.01.25 | 30 | 20-25 | 2025-01-21 | 4 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Молокозавод"
25-06 | 10.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-07 | 10.01.25 | 15 | 37-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Новоникольск"
25-08 | 10.01.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-09 | 10.01.25 | 30 | 32-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-10 | 10.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-11 | 10.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-12 | 13.01.25 | 35 | 31-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Междуречье"
25-13 | 13.01.25 | 15 | 30-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-2"
25-14 | 13.01.25 | 15 | 36-25 | 2025-01-21 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-15 | 13.01.25 | 15 | 21-25 | 2025-01-21 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-16 | 13.01.25 | 7 | 25-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-17 | 13.01.25 | 15 | 29-25 | 2025-01-21 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-18 | 14.01.25 | 15 | 22-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "УМЗ"
25-19 | 14.01.25 | 25 | 17-25 | 2025-01-21 | 4 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "МЖК"
25-20 | 14.01.25 | 15 | 39-25 | 2025-01-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-21 | 14.01.25 | 5 | 45-25 | 2025-01-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 14385.24 | "Известковая"
25-22 | 14.01.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-23 | 14.01.25 | 55 | 28-25 | 2025-01-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "ЛРЗ"
25-24 | 15.01.25 | 12 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-25 | 15.01.25 | 320 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-26 | 15.01.25 | 15 | 40-25 | 2025-01-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-27 | 15.01.25 | 25 | 44-25 | 2025-01-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Кожзавод"
25-28 | 15.01.25 | 15 | 43-25 | 2025-01-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-29 | 16.01.25 | 10 | 50-25 | 2025-01-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "УМЗ"
25-30 | 16.01.25 | 500 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-31 | 16.01.25 | 15 | 42-25 | 2025-01-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-32 | 16.01.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-33 | 16.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-34 | 16.01.25 | 15 | 41-25 | 2025-01-24 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Завод"
25-35 | 17.01.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-36 | 17.01.25 | 20 | 62-25 | 2025-01-28 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Молокозавод"
25-37 | 17.01.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-38 | 17.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-39 | 17.01.25 | 50 | 64-25 | 2025-02-03 | 15 | Акт ТП подписан | 37441.88 | "УМЗ"
25-40 | 17.01.25 | 10 | 60-25 | 2025-01-27 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-41 | 17.01.25 | 45 | 51-25 | 2025-01-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Кожзавод"
25-42 | 17.01.25 | 15 | 58-25 | 2025-01-27 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Междуречье"
25-43 | 20.01.25 | 100 | 55-25 | 2025-01-27 | 6 мес | Исполнение договора | 97510.26 | "УМЗ"
25-44 | 20.01.25 | 7.5 | 72-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-45 | 20.01.25 | 7 | 61-25 | 2025-01-27 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-46 | 20.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-47 | 20.01.25 | 150 | 57-25 | 2025-01-27 | 4 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Завод"
25-48 | 20.01.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-49 | 20.01.25 | 15 | 54-25 | 2025-01-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-50 | 21.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-51 | 21.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-52 | 21.01.25 | 40 | 56-25 | 2025-01-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "МЖК"
25-53 | 21.01.25 | 35 | 48-25 | 2025-01-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Новоникольск"
25-54 | 21.01.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-55 | 21.01.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-56 | 21.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-57 | 22.01.25 | 50 | 73-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Промышленная"
25-58 | 22.01.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-59 | 23.01.25 | 650 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-60 | 23.01.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-61 | 24.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-62 | 24.01.25 | 15 | 68-25 | 2025-02-03 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Мелькомбинат"
25-63 | 24.01.25 | 45 | 65-25 | 2025-02-03 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-64 | 24.01.25 | 50 | 69-25 | 2025-02-03 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Кожзавод"
25-65 | 24.01.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-66 | 24.01.25 | 15 | 79-25 | 2025-02-03 | 30 дней | Акт ТП подписан | 3596.31 | "УМЗ"
25-67 | 24.01.25 | 45 | 82-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Студгородок"
25-68 | 24.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-69 | 27.01.25 | 15 | 81-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Кожзавод"
25-70 | 27.01.25 | 15 | 78-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
25-71 | 28.01.25 | 15 | 83-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Завод"
25-72 | 28.01.25 | 15 | 84-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Завод"
25-73 | 28.01.25 | 40 | 77-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-74 | 28.01.25 | 500 | 96-25 | 2025-02-11 | 1 год | Исполнение договора | 2116474.78 | "Междуречье"
25-75 | 28.01.25 | 15 | 76-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-76 | 28.01.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-77 | 28.01.25 | 670 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-78 | 28.01.25 | 15 | 75-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-79 | 28.01.25 | 50 | 63-25 | 2025-01-31 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Новоникольск"
25-80 | 28.01.25 | 50 | 86-25 | 2025-02-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "МЖК"
25-81 | 28.01.25 | 50 | 74-25 | 2025-02-03 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
25-82 | 28.01.25 | 100 | 66-25 | 2025-02-03 | 1 год | Акт ТП подписан | 101956.1 | "УМЗ"
25-83 | 29.01.25 | 50 | 93-25 | 2025-02-06 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-84 | 29.01.25 | 15 | 88-25 | 2025-02-06 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-85 | 29.01.25 | 15 | 89-25 | 2025-02-06 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-86 | 30.01.25 | 15 | 90-25 | 2025-02-06 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-87 | 30.01.25 | 670 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-88 | 30.01.25 | 150 | 181-25 | 2025-03-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Уссурийск-1"
25-89 | 30.01.25 | 15 | 95-25 | 2025-02-06 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "МЖК"
25-90 | 31.01.25 | 15 | 118-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-91 | 31.01.25 | 15 | 91-25 | 2025-02-06 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Мелькомбинат"
25-92 | 31.01.25 | 10 | 119-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-93 | 31.01.25 | 50 | 94-25 | 2025-02-06 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Молокозавод"
25-94 | 31.01.25 | 15 | 92-25 | 2025-02-06 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-95 | 31.01.25 | 150 | 143-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "МЖК"
25-96 | 31.01.25 | 15 | 87-25 | 2025-02-06 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
96
февраль
25-97 | 03.02.25 | 7 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-98 | 03.02.25 | 15 | 100-25 | 2025-02-17 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "ЛРЗ"
25-99 | 03.02.25 | 10 | 123-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "УМЗ"
25-100 | 03.02.25 | 12 | 101-25 | 2025-02-17 | 30 дней | Акт ТП подписан | 29969.25 | "Известковая"
25-101 | 03.02.25 | 60 | 122-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Новоникольск"
25-102 | 03.02.25 | 15 | 121-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Межд
25-103 | 04.02.25 | 20 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-104 | 04.02.25 | 491 | 97-25 | 2025-02-11 | 1 год | Исполнение договора | 10080459.49 | "Кожзавод"
25-105 | 04.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-106 | 04.02.25 | 25 | 135-25 | 2025-02-21 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-107 | 05.02.25 | 60 | 110-25 | 2025-02-17 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "ЛРЗ"
25-108 | 05.02.25 | 15 | 117-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
25-109 | 05.02.25 | 5 | 115-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-110 | 06.02.25 | 15 | 120-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-1"
25-111 | 06.02.25 | 15 | 113-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-112 | 06.02.25 | 10 | 112-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 59938.5 | "Известковая"
25-113 | 06.02.25 | 50 | 126-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "УМЗ"
25-114 | 07.02.25 | 15 | 133-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Кожзавод"
25-115 | 07.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-116 | 07.02.25 | 15 | 111-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Мелькомбинат"
25-117 | 10.02.25 | 4 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-118 | 10.02.25 | 20 | 109-25 | 2025-02-17 | 1 год | Исполнение договора | 8391.39 | "ЛРЗ"
25-119 | 10.02.25 | 15 | 107-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Воздвиженка"
25-120 | 10.02.25 | 12 | 108-25 | 2025-02-17 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "ЛРЗ"
25-121 | 10.02.25 | 45 | 106-25 | 2025-02-17 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
25-122 | 10.02.25 | 15 | 105-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Междуречье"
25-123 | 10.02.25 | 15 | 144-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Гранит"
25-124 | 10.02.25 | 6 | 104-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-125 | 10.02.25 | 25 | 98-25 | 2025-02-17 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "УМЗ"
25-126 | 10.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-127 | 10.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-128 | 10.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-129 | 10.02.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-130 | 11.02.25 | 15 | 134-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-131 | 11.02.25 | 15 | 103-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "УКФ"
25-132 | 11.02.25 | 50 | 132-25 | 2025-02-21 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-133 | 11.02.25 | 35 | 140-25 | 2025-02-21 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-134 | 12.02.25 | 45 | 141-25 | 2025-02-21 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Молокозавод"
25-135 | 12.02.25 | 15 | 102-25 | 2025-02-17 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-136 | 12.02.25 | 150 | 160-25 | 2025-03-10 | 6 мес | Акт ТП подписан | 162024.48 | "МЖК"
25-137 | 13.02.25 | 15 | 130-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "УКФ"
25-138 | 13.02.25 | 15 | 129-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "УКФ"
25-139 | 13.02.25 | 15 | 142-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Исполнение договора | 307739.78 | "Уссурийск-2"
25-140 | 13.02.25 | 25 | 128-25 | 2025-02-21 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
25-141 | 13.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-142 | 13.02.25 | 15 | 131-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Известковая"
25-143 | 14.02.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-144 | 14.02.25 | 15 | 125-25 | 2025-02-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-145 | 15.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-146 | 15.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-147 | 15.02.25 | 150 | 124-25 | 2025-02-21 | 15 дней | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Междурчье"
25-148 | 17.02.25 | 30 | 220-25 | 2025-04-01 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Новоникольск"
25-149 | 17.02.25 | 15 | 149-25 | 2025-02-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-150 | 18.02.25 | 15 | 152-25 | 2025-02-27 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-151 | 18.02.25 | 1 | 190-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-152 | 18.02.25 | 15 | 177-25 | 2025-03-10 | 6 мес | Акт ТП подписан | 9590.16 | "УМЗ"
25-153 | 18.02.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-154 | 18.02.25 | 15 | 148-25 | 2025-02-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-155 | 18.02.25 | 40 | 155-25 | 2025-02-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "УМЗ"
25-156 | 18.02.25 | 15 | 146-25 | 2025-02-26 | 30 дней | Акт ТП подписан | 9590.16 | "УМЗ"
25-157 | 18.02.25 | 35 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-158 | 19.02.25 | 100 | 150-25 | 2025-02-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Уссурийск-2"
25-159 | 20.02.25 | 60 | 156-25 | 2025-02-27 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Мелькомбинат"
25-160 | 20.02.25 | 2 | 157-25 | 2025-02-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "МЖК"
25-161 | 20.02.25 | 50 | 158-25 | 2025-02-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-162 | 20.02.25 | 50 | 159-25 | 2025-02-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "УМЗ"
25-163 | 20.02.25 | 5 | 153-25 | 2025-02-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-164 | 24.02.25 | 15 | 162-25 | 2025-03-10 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-165 | 24.02.25 | 12 | 161-25 | 2025-03-10 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-1"
25-166 | 24.02.25 | 15 | 176-25 | 2025-03-10 | 30 дней | Акт ТП подписан | 9590.16 | "УМЗ"
25-167 | 24.02.25 | 15 | 175-25 | 2025-03-10 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Мелькомбинат"
25-168 | 24.02.25 | 15 | 191-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Междуречье"
25-169 | 24.02.25 | 200 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-170 | 24.02.25 | 15 | 164-25 | 2025-03-10 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-171 | 25.02.25 | 30 | 174-25 | 2025-03-10 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Междуречье"
25-172 | 25.02.25 | 511 | 180-25 | 2025-03-11 | 2 года | Исполнение договора | 6472866.83 | "Междуречье"
25-173 | 25.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-174 | 25.02.25 | 3 | 163-25 | 2025-03-10 | 6 мес | Акт ТП подписан | 3596.31 | "Студгородок"
25-175 | 25.02.25 | 150 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-176 | 25.02.25 | 15 | 173-25 | 2025-03-10 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Мелькомбинат"
25-177 | 25.02.25 | 575 | 179-25 | 2025-03-11 | 2 года | Исполнение договора | 10961282.78 | "УМЗ"
25-178 | 26.02.25 | 15 | 172-25 | 2025-03-10 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-2"
25-179 | 26.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-180 | 26.02.25 | 30 | 171-25 | 2025-03-10 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Новоникольск"
25-181 | 26.02.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-182 | 27.02.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-183 | 27.02.25 | 15 | 166-25 | 2025-03-10 | 4 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Новоникольск"
25-184 | 27.02.25 | 3 | 192-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 3596.31 | "Завод"
25-185 | 27.02.25 | 35 | 169-25 | 2025-03-10 | 4 мес | Акт ТП подписан | 75757.27 | "УМЗ"
25-186 | 27.02.25 | 300 | 182-25 | 2025-03-17 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "УМЗ"
25-187 | 27.02.25 | 152.8 | 151-25 | 2025-03-11 | 1 год | Исполнение договора | 2511094.06 | "МЖК"
25-188 | 27.02.25 | 25 | 167-25 | 2025-03-10 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "УМЗ"
25-189 | 27.02.25 | 15 | 168-25 | 2025-03-10 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Междуречье"
25-190 | 27.02.25 | 486 | 194-25 | 2025-03-26 | 2 года | Исполнение договора | 301704.24 | "Гранит"
25-191 | 28.02.25 | 3 | 183-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-1"
25-192 | 28.02.25 | 15 | 207-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
96
март
25-193 | 03.03.25 | 10 | 188-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-194 | 03.03.25 | 150 | 184-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Междуречье"
25-195 | 03.03.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-196 | 04.03.25 | 1 | 186-25 | 2025-03-17 | 4 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Кожзавод"
25-197 | 04.03.25 | 30 | 185-25 | 2025-03-17 | 4 мес | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Кожзавод"
25-198 | 04.03.25 | 15 | 189-25 | 2025-03-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-2"
25-199 | 04.03.25 | 30 | 193-25 | 2025-03-17 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Междуречье"
25-200 | 05.03.25 | 40 | 196-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-201 | 05.03.25 | 16 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-202 | 05.03.25 | 390 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-203 | 06.03.25 | 45 | 187-25 | 2025-03-17 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
25-204 | 06.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-205 | 06.03.25 | 25 | 212-25 | 2025-03-26 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-206 | 06.03.25 | 5 | 205-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-207 | 06.03.25 | 100 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-208 | 07.03.25 | 650 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-209 | 10.03.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-210 | 10.03.25 | 15 | 209-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Тимирязевка"
25-211 | 10.03.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-212 | 10.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-213 | 10.03.25 | 5 | 243-25 | 2025-04-07 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-214 | 10.03.25 | 15 | 213-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-215 | 10.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-216 | 10.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-217 | 10.03.25 | 15 | 215-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-218 | 11.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-219 | 12.03.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-220 | 12.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-221 | 12.03.25 | 15 | 208-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Кожзавод"
25-222 | 13.03.25 | 3 | 244-25 | 2025-04-07 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "МЖК"
25-223 | 13.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-224 | 13.03.25 | 35 | 234-25 | 2025-04-02 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-225 | 13.03.25 | 35 | 206-25 | 2025-03-26 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Молокозавод"
25-226 | 13.03.25 | 30 | 201-25 | 2025-03-26 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-227 | 13.03.25 | 15 | 216-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-228 | 13.03.25 | 90 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-229 | 14.03.25 | 18 | 263-25 | 2025-04-14 | 1 год | Акт ТП подписан | 143308.23 | "Известковая"
25-230 | 17.03.25 | 15 | 235-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Кожзавод"
25-231 | 17.03.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-232 | 17.03.25 | 90 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-233 | 17.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-234 | 17.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-235 | 17.03.25 | 1 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-236 | 17.03.25 | 1 | 237-25 | 2025-04-07 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Известковая"
25-237 | 17.03.25 | 15 | 203-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-238 | 17.03.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-239 | 18.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-240 | 18.03.25 | 15 | 199-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-241 | 18.03.25 | 15 | 204-25 | 2025-03-26 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-242 | 18.03.25 | 30 | 217-25 | 2025-04-01 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "УМЗ"
25-243 | 18.03.25 | 30 | 202-25 | 2025-03-26 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Новоникольск"
25-244 | 18.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-245 | 19.03.25 | 1 | 238-25 | 2025-04-07 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-246 | 19.03.25 | 15 | 224-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Молокозавод"
25-247 | 20.03.25 | 150 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-248 | 20.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-249 | 20.03.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-250 | 21.03.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-251 | 21.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-252 | 21.03.25 | 25 | 225-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Новоникольск"
25-253 | 21.03.25 | 4 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-254 | 21.03.25 | 15 | 218-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Барановский полигон"
25-255 | 21.03.25 | 35 | 221-25 | 2025-04-01 | 1 год | Акт ТП подписан | 126420.49 | "Тимирязевка"
25-256 | 24.03.25 | 15 | 223-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "УМЗ"
25-257 | 24.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-258 | 24.03.25 | 7 | 222-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-2"
25-259 | 25.03.25 | 15 | 264-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-260 | 25.03.25 | 60 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-261 | 25.03.25 | 150 | 233-25 | 2025-04-01 | 15 дней | Акт ТП подписан | 37441.88 | "УМЗ"
25-262 | 25.03.25 | 150 | 232-25 | 2025-04-01 | 15 дней | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Междуречье"
25-263 | 25.03.25 | 40 | 239-25 | 2025-04-02 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-264 | 25.03.25 | 15 | 230-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-265 | 25.03.25 | 15 | 229-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-266 | 25.03.25 | 7 | 226-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Завод"
25-267 | 25.03.25 | 100 |  |  |  | Обработка заявки
25-268 | 26.03.25 | 5 | 227-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "МЖК"
25-269 | 26.03.25 | 15 | 260-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-270 | 26.03.25 | 35 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-271 | 26.03.25 | 3 | 228-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "МЖК"
25-272 | 26.03.25 | 200 | 236-25 | 2025-04-03 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Гранит"
25-273 | 26.03.25 | 50 | 231-25 | 2025-04-01 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "МЖК"
25-274 | 27.03.25 | 5 | 252-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-275 | 27.03.25 | 3 | 241-25 | 2025-04-07 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Завод"
25-276 | 27.03.25 | 30 | 282-25 | 2025-04-16 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Междуречье"
25-277 | 31.03.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-278 | 31.03.25 | 45 | 247-25 | 2025-04-10 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
86
апрель
25-279 | 01.04.25 | 4 | 257-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-280 | 01.04.25 | 15 | 253-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-281 | 01.04.25 | 45 | 246-25 | 2025-04-10 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "ЛРЗ"
25-282 | 01.04.25 | 15 | 255-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-283 | 01.04.25 | 15 | 254-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
25-284 | 01.04.25 | 7 | 256-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-285 | 01.04.25 | 20 | 262-25 | 2025-04-14 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
25-286 | 01.04.25 | 50 | 268-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Исполнение договора | 1962058.66 | "Междуречье"
25-287 | 01.04.25 | 50 | 267-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Исполнение договора | 1007775.59 | "Междуречье"
25-288 | 02.04.25 | 30 | 245-25 | 2025-04-10 | 4 мес | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-289 | 02.04.25 | 15 | 273-25 | 2025-04-15 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-290 | 02.04.25 | 15 | 261-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-291 | 03.04.25 | 15 | 266-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-292 | 03.04.25 | 35 | 272-25 | 2025-04-15 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-293 | 03.04.25 | 20 | 259-25 | 2025-04-14 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Кожзавод"
25-294 | 03.04.25 | 25 | 249-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-295 | 04.04.25 | 15 | 251-25 | 2025-04-14 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-296 | 04.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-297 | 04.04.25 | 20 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-298 | 04.04.25 | 15 | 265-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-299 | 07.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-300 | 07.04.25 | 35 | 248-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Гранит"
25-301 | 07.04.25 | 10 | 279-25 | 2025-04-16 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-302 | 07.04.25 | 45 | 288-25 | 2025-04-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-303 | 07.04.25 | 15 | 258-25 | 2025-04-14 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Известковая"
25-304 | 07.04.25 | 15 | 301-25 | 2025-04-29 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-305 | 08.04.25 | 15 | 280-25 | 2025-04-16 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-306 | 08.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-307 | 09.04.25 | 16 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-308 | 09.04.25 | 3 | 271-25 | 2025-04-15 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "УМЗ"
25-309 | 09.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-310 | 09.04.25 | 50 | 269-25 | 2025-04-15 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "УМЗ"
25-311 | 09.04.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-312 | 10.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-313 | 10.04.25 | 50 | 281-25 | 2025-04-16 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Междуречье"
25-314 | 10.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-315 | 10.04.25 | 2 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-316 | 14.04.25 | 0.5 | 283-25 | 2025-04-18 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Молокозавод"
25-317 | 14.04.25 | 15 | 299-25 | 2025-04-29 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-318 | 14.04.25 | 15 | 289-25 | 2025-04-24 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Известковая"
25-319 | 14.04.25 | 30 | 298-25 | 2025-04-29 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-320 | 14.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-321 | 14.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-322 | 15.04.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-323 | 15.04.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-324 | 15.04.25 | 15 | 286-25 | 2025-04-24 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-325 | 15.04.25 | 15 | 285-25 | 2025-04-24 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-326 | 15.04.25 | 15 | 320-25 | 2025-05-05 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Известковая"
25-327 | 15.04.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-328 | 15.04.25 | 4.752 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-329 | 15.04.25 | 0.33 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-330 | 15.04.25 | 63 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-331 | 15.04.25 | 15 | 300-25 | 2025-04-29 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-332 | 16.04.25 | 650 | 296-25 | 2025-04-28 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-333 | 16.04.25 | 50 | 287-25 | 2025-04-24 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-334 | 16.04.25 | 15 | 295-25 | 2025-04-28 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
25-335 | 16.04.25 | 15 | 325-25 | 2025-05-05 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Студгородок"
25-336 | 16.04.25 | 30 | 292-25 | 2025-04-28 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Уссурийск-1"
25-337 | 17.04.25 | 15 | 297-25 | 2025-04-29 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-338 | 17.04.25 | 10 | 303-25 | 2025-04-29 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-339 | 21.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-340 | 21.04.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-341 | 21.04.25 | 50 | 291-25 | 2025-04-28 | 1 год | Исполнение договора | 278410.15 | "Уссурийск-1"
25-342 | 21.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-343 | 22.04.25 | 5 | 335-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-344 | 22.04.25 | 15 | 328-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-345 | 22.04.25 | 60 | 294-25 | 2025-04-28 | 4 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Междуречье"
25-346 | 22.04.25 | 15 | 327-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-347 | 22.04.25 | 15 | 367-25 | 2025-05-27 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-348 | 22.04.25 | 30 | 302-25 | 2025-04-29 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "УМЗ"
25-349 | 22.04.25 | 10 | 290-25 | 2025-04-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Новоникольск"
25-350 | 23.04.25 | 15 | 323-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-351 | 23.04.25 | 15 | 321-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-352 | 23.04.25 | 25 | 314-25 | 2025-05-05 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-353 | 23.04.25 | 25 | 312-25 | 2025-05-05 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Новоникольск"
25-354 | 23.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-355 | 23.04.25 | 15 | 322-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-356 | 23.04.25 | 15 | 319-25 | 2025-05-05 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Междуречье"
25-357 | 23.04.25 | 150 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-358 | 24.04.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-359 | 24.04.25 | 7 | 310-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-360 | 24.04.25 | 30 | 306-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Гранит"
25-361 | 24.04.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-362 | 24.04.25 | 10 | 311-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-363 | 25.04.25 | 2700 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-364 | 25.04.25 | 15 | 305-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Тимирязевка"
25-365 | 25.04.25 | 30 | 315-25 | 2025-05-05 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Кожзавод"
25-366 | 25.04.25 | 30 | 317-25 | 2025-05-05 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Кожзавод"
25-367 | 28.04.25 | 15 | 307-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Кожзавод"
25-368 | 28.04.25 | 10 | 329-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-369 | 28.04.25 | 10 | 316-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-370 | 28.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-371 | 28.04.25 | 10 | 350-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Исполнение договора | 189525.61 | "Кожзавод"
25-372 | 28.04.25 | 10 | 349-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-373 | 28.04.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-374 | 28.04.25 | 15 | 308-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-375 | 28.04.25 | 15 | 309-25 | 2025-05-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-376 | 28.04.25 | 5 | 326-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Студгородок"
25-377 | 29.04.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-378 | 29.04.25 | 5 | 334-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-379 | 28.04.25 | 5 | 304-25 | 2025-05-05 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-1"
25-380 | 30.04.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-381 | 30.04.25 | 0.33 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-382 | 30.04.25 | 10 | 429-25 | 2025-06-18 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
104
май
25-383 | 05.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-384 | 05.05.25 | 100 | 386-25 | 2025-05-30 | 6 мес | Акт ТП подписан | 101956.1 | "Новоникольск"
25-385 | 05.05.25 | 40 | 336-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-386 | 05.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-387 | 05.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-388 | 05.05.25 | 15 | 361-25 | 2025-05-22 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-389 | 06.05.25 | 35 | 333-25 | 2025-05-13 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-390 | 06.05.25 | 25 | 332-25 | 2025-05-13 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-391 | 06.05.25 | 5 | 338-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Кожзавод"
25-392 | 06.05.25 | 15 | 337-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-393 | 07.05.25 | 15 | 366-25 | 2025-05-27 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "УКФ"
25-394 | 07.05.25 | 1 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-395 | 07.05.25 | 15 | 339-25 | 2025-05-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Завод"
25-396 | 12.05.25 | 15 | 341-25 | 2025-05-16 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-397 | 12.05.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-398 | 12.05.25 | 5 | 343-25 | 2025-05-16 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Студгородок"
25-399 | 12.05.25 | 15 | 362-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-400 | 12.05.25 | 15 | 342-25 | 2025-05-16 | 30 дней | Акт ТП подписан | 17981.55 | "МЖК"
25-401 | 12.05.25 | 35 | 340-25 | 2025-05-16 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Междуречье"
25-402 | 12.05.25 | 5 | 352-25 | 2025-05-22 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-403 | 13.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-404 | 13.05.25 | 15 | 360-25 | 2025-05-22 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-405 | 13.05.25 | 5 | 368-25 | 2025-05-27 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-406 | 14.05.25 | 15 | 354-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-407 | 14.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-408 | 14.05.25 | 15 | 355-25 | 2025-05-22 | 30 дней | Акт ТП подписан | 17981.55 | "УМЗ"
25-409 | 14.05.25 | 5 | 351-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Акт ТП подписан | 5993.85 | "МЖК"
25-410 | 14.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-411 | 15.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-412 | 15.05.25 | 150 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-413 | 15.05.25 | 100 | 346-25 | 2025-05-22 | 15 дней | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Междуречье"
25-414 | 15.05.25 | 15 | 356-24 | 2025-05-22 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-415 | 15.05.25 | 15 | 357-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-416 | 16.05.25 | 110 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-417 | 16.05.25 | 90 | 347-25 | 2025-05-22 | 4 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Завод"
25-418 | 16.05.25 | 10 | 359-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-419 | 19.05.25 | 15 | 358-25 | 2025-05-22 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Междуречье"
25-420 | 19.05.25 | 50 | 373-25 | 2025-05-27 | 6 мес | Акт ТП подписан | 485772.32 | "Промышленная"
25-421 | 19.05.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-422 | 19.05.25 | 15 | 376-25 | 2025-05-28 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-423 | 19.05.25 | 15 | 385-25 | 2025-05-30 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-424 | 20.05.25 | 5 | 370-25 | 2025-05-27 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-425 | 20.05.25 | 35 | 364-25 | 2025-05-23 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-426 | 20.05.25 | 35 | 365-25 | 2025-05-23 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Уссурийск-1"
25-427 | 20.05.25 | 20 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-428 | 20.05.25 | 150 | 383-25 | 2025-05-28 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Кожзавод"
25-429 | 20.05.25 | 30 | 345-25 | 2025-05-22 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Кожзавод"
25-430 | 21.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-431 | 21.05.25 | 65 | 374-25 | 2025-05-27 | 4 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "ЛРЗ"
25-432 | 21.05.25 | 4 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-433 | 22.05.25 | 60 | 412-25 | 2025-06-17 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-434 | 22.05.25 | 30 | 428-25 | 2025-06-18 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Новоникольск"
25-435 | 22.05.25 | 30 | 388-25 | 2025-06-03 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Новоникольск"
25-436 | 22.05.25 | 20 | 375-25 | 2025-05-27 | 4 мес | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Междуречье"
25-437 | 22.05.25 | 15 | 381-25 | 2025-05-28 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-438 | 22.05.25 | 35 | 380-25 | 2025-05-28 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "УМЗ"
25-439 | 22.05.25 | 15 | 377-25 | 2025-05-28 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-440 | 22.05.25 | 15 | 379-25 | 2025-05-28 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-441 | 23.05.25 | 15 | 369-25 | 2025-05-27 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Междуречье"
25-442 | 23.05.25 | 2 | 382-25 | 2025-05-28 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-443 | 26.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-444 | 26.05.25 | 50 | 397-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-1"
25-445 | 26.05.25 | 15 | 390-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "УКФ"
25-446 | 26.05.25 | 400 | 406-25 | 2025-06-06 | 1 год | Исполнение договора | 166470.32 | "ЛРЗ"
25-447 | 27.05.25 | 15 | 392-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-448 | 27.05.25 | 5 | 405-25 | 2025-06-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-449 | 27.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-450 | 27.05.25 | 10 | 399-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "МЖК"
25-451 | 27.05.25 | 7 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-452 | 27.05.25 | 30 | 389-25 | 2025-06-03 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Кожзавод"
25-453 | 27.05.25 | 15 | 403-25 | 2025-06-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Молокозавод"
25-454 | 27.05.25 | 15 | 396-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-455 | 28.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-456 | 28.05.25 | 10 | 422-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-457 | 28.05.25 | 5 | 398-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "МЖК"
25-458 | 28.05.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-459 | 28.05.25 | 15 | 391-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-460 | 28.05.25 | 4 | 393-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 5993.85 | "Уссурийск-2"
25-461 | 29.05.25 | 15 | 394-25 | 2025-06-03 | 6 мес | Исполнение договора | 11987.7 | "УКФ"
25-462 | 29.05.25 | 200 | 479-25 | 2025-07-15 | 1 год | Исполнение договора | 2822244.31 | "УМЗ"
25-463 | 29.05.25 | 15 | 400-25 | 2025-06-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Уссурийск-2"
25-464 | 30.05.25 | 70 | 387-25 | 2025-06-03 | 4 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "МЖК"
25-465 | 30.05.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-466 | 30.05.25 | 15 | 401-25 | 2025-06-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Новоникольск"
25-467 | 30.05.25 | 30 | 407-25 | 2025-06-09 | 6 мес | Исполнение договора | 32996.04 | "Гранит"
25-468 | 30.05.25 | 50 | 409-25 | 2025-06-09 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-1"
86
июнь
25-469 | 02.06.25 | 2 | 500-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Молокозавод"
25-470 | 02.06.25 | 2 | 404-25 | 2025-06-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "МЖК"
25-471 | 02.06.25 | 40 | 423-25 | 2025-06-17 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Молокозавод"
25-472 | 03.06.25 | 15 | 418-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-473 | 03.06.25 | 25 | 413-25 | 2025-06-17 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Известковая"
25-474 | 03.06.25 | 15 | 419-25 | 2025-06-17 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Кожзавод"
25-475 | 03.06.25 | 15 | 414-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-476 | 04.06.25 | 15 | 420-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Кожзавод"
25-477 | 04.06.25 | 150 | 483-25 | 2025-07-18 | 1 год | Исполнение договора | 162024.48 | "Уссурийск-2"
25-478 | 04.06.25 | 3 | 421-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-479 | 04.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-480 | 05.06.25 | 15 | 427-25 | 2025-06-18 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междкречье"
25-481 | 05.06.25 | 5 | 426-25 | 2025-06-18 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-482 | 05.06.25 | 15 | 434-25 | 2025-06-20 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-483 | 05.06.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-484 | 05.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-485 | 05.06.25 | 105 | 410-25 | 2025-06-16 | 4 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Гранит"
25-486 | 05.06.25 | 245 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-487 | 05.06.25 | 100 | 411-25 | 2025-06-16 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Новоникольск"
25-488 | 06.06.25 | 15 | 416-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-489 | 06.06.25 | 10 | 417-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-490 | 16.06.25 | 25 | 433-25 | 2025-06-20 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-491 | 16.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-492 | 16.06.25 | 15 | 432-25 | 2025-06-20 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-493 | 16.06.25 | 5 | 448-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Студгородок"
25-494 | 16.06.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-495 | 16.06.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-496 | 16.06.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-497 | 16.06.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-498 | 16.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-499 | 16.06.25 | 15 | 431-25 | 2025-06-20 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-500 | 16.06.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-501 | 16.06.25 | 10 | 438-25 | 2025-06-24 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-502 | 16.06.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-503 | 16.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-504 | 16.06.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-505 | 16.06.25 | 130 | 425-25 | 2025-06-17 | 6 мес | Исполнение договора | 97510.26 | "Гранит"
25-506 | 16.06.25 | 15 | 468-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-507 | 16.06.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-508 | 17.06.25 | 12 | 467-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-509 | 17.06.25 | 15 | 451-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-510 | 17.06.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-511 | 17.06.25 | 15 | 466-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-512 | 18.06.25 | 15 | 492-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-513 | 18.06.25 | 2 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-514 | 18.06.25 | 15 | 437-25 | 2025-06-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-515 | 19.06.25 | 150 | 435-25 | 2025-06-24 | 1 год | Акт ТП подписан | 1472208.66 | "ЛРЗ"
25-516 | 19.06.25 | 50 | 480-25 | 2025-07-15 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Кожзавод"
25-517 | 19.06.25 | 15 | 452-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-518 | 19.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-519 | 20.06.25 | 35 | 456-25 | 2025-07-04 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-1"
25-520 | 23.06.25 | 15 | 453-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Известковая"
25-521 | 23.06.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-522 | 23.06.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-523 | 23.06.25 | 3 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-524 | 23.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-525 | 23.06.25 | 15 | 463-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-526 | 23.06.25 | 5 | 465-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-527 | 23.06.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-528 | 23.06.25 | 10 | 540-25 | 2025-07-29 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "МЖК"
25-529 | 24.06.25 | 65 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-530 | 24.06.25 | 7 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-531 | 24.06.25 | 15 | 455-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-532 | 24.06.25 | 3 | 439-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 275645.31 | "Уссурийск-1"
25-533 | 24.06.25 | 15 | 457-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Тимирязевка"
25-534 | 25.06.25 | 30 | 521-25 | 2025-07-23 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Барановский полигон"
25-535 | 25.06.25 | 15 | 464-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-536 | 25.06.25 | 15 | 458-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-537 | 25.06.25 | 15 | 459-25 | 2025-07-04 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "ЛРЗ"
25-538 | 25.06.25 | 10 | 441-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 121974.65 | "Уссурийск-1"
25-539 | 25.06.25 | 90 | 440-25 | 2025-07-04 | 4 мес | Акт ТП подписан | 97150.26 | "Молокозавод"
25-540 | 26.06.25 | 5 | 446-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Новоникольск"
25-541 | 26.06.25 | 15 | 460-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "УКФ"
25-542 | 26.06.25 | 5 | 445-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Студгородок"
25-543 | 26.06.25 | 15 | 547-25 | 2025-07-30 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-544 | 26.06.25 | 15 | 475-25 | 2025-07-09 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Уссурийск-2"
25-545 | 26.06.25 | 135 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-546 | 26.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-547 | 27.06.25 | 25 | 474-25 | 2025-07-09 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-548 | 27.06.25 | 15 | 532-25 | 2025-07-29 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-549 | 27.06.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-550 | 30.06.25 | 153 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-551 | 30.06.25 | 10 | 461-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-552 | 30.06.25 | 5 | 462-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-553 | 30.06.25 | 15 | 443-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "МЖК"
25-554 | 30.06.25 | 3 | 442-25 | 2025-07-04 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-555 | 30.06.25 | 60 | 478-25 | 2025-07-09 | 6 мес | Исполнение договора | 37441.88 | "Новоникольск"
87
июль
25-556 | 01.07.25 | 15 | 454-25 | 2025-07-04 | 1 год | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-557 | 01.07.25 | 5 | 449-25 | 2025-07-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-558 | 01.07.25 | 25 | 473-25 | 2025-07-09 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-559 | 02.07.25 | 15 | 546-25 | 2025-07-30 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Промышленная"
25-560 | 02.07.25 | 15 | 470-25 | 2025-07-09 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-561 | 02.07.25 | 4 | 497-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 4795.08 | "УМЗ"
25-562 | 03.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-563 | 03.07.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-564 | 03.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-565 | 04.07.25 | 4 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-566 | 04.07.25 | 150 | 469-25 | 2025-07-09 | 4 мес | Исполнение договора | 97510.26 | "Известковая"
25-567 | 07.07.25 | 15 | 471-25 | 2025-07-09 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-568 | 07.07.25 | 15 | 519-25 | 2025-07-23 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-569 | 07.07.25 | 5 | 477-25 | 2025-07-09 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-570 | 07.07.25 | 20 | 493-25 | 2025-07-18 | 1 год | Акт ТП подписан | 160195.97 | "Уссурийск-2"
25-571 | 07.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-572 | 07.07.25 | 15 | 484-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Междуречье"
25-573 | 07.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-574 | 07.07.25 | 30 | 490-25 | 2025-07-18 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-575 | 07.07.25 | 15 | 496-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
25-576 | 07.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-577 | 08.07.25 | 15 | 489-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-578 | 08.07.25 | 15 | 494-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-579 | 08.07.25 | 150 | 524-25 | 2025-07-23 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Гранит"
25-580 | 08.07.25 | 15 | 550-25 | 2025-07-31 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Новоникольск"
25-581 | 09.07.25 | 15 | 520-25 | 2025-07-23 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-582 | 09.07.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-583 | 10.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-584 | 10.07.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-585 | 10.07.25 | 15 | 487-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-586 | 10.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-587 | 10.07.25 | 145 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-588 | 10.07.25 | 60 | 510-25 | 2025-07-22 | 15 дней | Исполнение договора | 75757.27 | "Возрождение-96"
25-589 | 10.07.25 | 15 | 486-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-590 | 10.07.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-591 | 10.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-592 | 11.07.25 | 15 | 485-25 | 2025-07-18 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-593 | 11.07.25 | 15 | 503-25 | 2025-07-21 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-594 | 11.07.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-595 | 11.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-596 | 11.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-597 | 11.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-598 | 11.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-599 | 11.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-600 | 14.07.25 | 20 | 528-25 | 2025-07-28 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Известковая"
25-601 | 14.07.25 | 5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-602 | 14.07.25 | 15 | 504-25 | 2025-07-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Кожзавод"
25-603 | 14.07.25 | 650 | 482-25 | 2025-07-16 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-604 | 14.07.25 | 50 | 505-25 | 2025-07-21 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Новоникольск"
25-605 | 15.07.25 | 60 | 508-25 | 2025-07-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-606 | 15.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-607 | 15.07.25 | 15 | 502-25 | 2025-07-21 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-608 | 15.07.25 | 50 | 507-25 | 2025-07-21 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-609 | 15.07.25 | 15 | 506-25 | 2025-07-21 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-610 | 16.07.25 | 25 | 511-25 | 2025-07-23 | 6 мес | Исполнение договора | 37441.88 | "Новоникольск"
25-611 | 16.07.25 | 15 | 523-25 | 2025-07-23 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Тимирязевка"
25-612 | 16.07.25 | 5 | 548-25 | 2025-07-30 | 30 дней | Акт ТП подписан | ТП-179 | "МЖК"
25-613 | 16.07.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-614 | 16.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-615 | 17.07.25 | 25 | 522-25 | 2025-07-23 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-616 | 17.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-617 | 18.07.25 | 15 | 529-25 | 2025-07-28 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-618 | 18.07.25 | 15 | 518-25 | 2025-07-23 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Междуречье"
25-619 | 21.07.25 | 15 | 549-25 | 2025-07-31 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-620 | 21.07.25 | 5 | 539-25 | 2025-07-29 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Завод"
25-621 | 21.07.25 | 5 | 537-25 | 2025-07-29 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Молокозавод"
25-622 | 21.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-623 | 21.07.25 | 15 | 530-25 | 2025-07-28 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-624 | 22.07.25 | 25- | 534-25 | 2025-07-29 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Уссурийск-1"
25-625 | 21.07.25 | 99 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-626 | 22.07.25 | 50 | 525-25 | 2025-07-24 | 4 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Завод"
25-627 | 22.07.25 | 3 | 538-25 | 2025-07-29 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Студгородок"
25-628 | 22.07.25 | 15 | 535-25 | 2025-07-29 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-629 | 22.07.25 | 35 | 556-25 | 2025-08-01 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "УМЗ"
25-630 | 22.07.25 | 15 | 533-25 | 2025-07-29 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Новоникольск"
25-631 | 23.07.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-632 | 23.07.25 | 15 | 545-25 | 2025-07-30 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Новоникольск"
25-633 | 24.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-634 | 23.07.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-635 | 23.07.25 | 15 | 543-25 | 2025-07-30 | 6 мес | Исполнение договора | 45868 | "Уссурийск-2"
25-636 | 24.07.25 | 200 |  |  |  | Обработка заявки
25-637 | 24.07.25 | 15 | 554-25 | 2025-07-31 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "МЖК"
25-638 | 25.07.25 | 5 | 553-25 | 2025-07-31 | 6 мес | Акт ТП подписан | 101701.59 | "Студгородок"
25-639 | 25.07.25 | 15 | 574-25 | 2025-08-07 | 6 мес | Исполнение договора | 240188.82 | "Известковая"
25-640 | 28.07.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-641 | 28.07.25 | 15 | 552-25 | 2025-07-31 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-642 | 25.07.25 | 4 | 551-25 | 2025-07-31 | 6 мес | Исполнение договора | 4795.08 | "ЛРЗ"
25-643 | 29.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-644 | 28.07.25 | 15 | 569-25 | 2025-08-05 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Мелькомбинат"
25-645 | 28.07.25 | 30 | 560-25 | 2025-08-01 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "УМЗ"
25-646 | 29.07.25 | 350 | 555-25 | 2025-08-01 | 1 год | Исполнение договора | 785126.77 | "Новоникольск"
25-647 | 28.07.25 | 15 | 559-25 | 2025-08-01 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Гранит"
25-648 | 29.07.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-649 | 29.07.25 | 5 | 570-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "УМЗ"
25-650 | 29.07.25 | 15 | 571-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-651 | 29.07.25 | 15 | 566-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-652 | 29.07.25 | 15 | 578-25 | 2025-08-11 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Молокозавод"
25-653 | 29.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-654 | 29.07.25 | 60 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-655 | 30.07.25 | 15 | 564-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-656 | 30.07.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-657 | 30.07.25 | 40 | 576-25 | 2025-08-07 | 4 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Гранит"
25-658 | 30.07.25 | 60 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-659 | 31.07.25 | 60 | 568-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-660 | 31.07.25 | 15 | 573-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-661 | 31.07.25 | 30 | 567-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Гранит"
25-662 | 31.07.25 | 0.95 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-663 | 31.07.25 | 0.55 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-664 | 31.07.25 | 0.55 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-665 | 31.07.25 | 0.9 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-666 | 31.07.25 | 150 |  |  |  | Обработка заявки
111
август
25-667 | 01.08.25 | 15 | 572-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Барановский полигон"
25-668 | 01.08.25 | 150 | 588-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 97510.26 | "Новоникольск"
25-669 | 01.08.25 | 15 | 563-25 | 2025-08-05 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-670 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-671 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-672 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-673 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-674 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-675 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-676 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-677 | 01.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-678 | 04.08.25 | 15 | 577-25 | 2025-08-11 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-679 | 04.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-680 | 04.08.25 | 15 | 594-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-681 | 05.08.25 | 25 | 587-25 | 2025-08-13 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-682 | 05.08.25 | 5 | 579-25 | 2025-08-11 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Студгородок"
25-683 | 05.08.25 | 25 | 586-25 | 2025-08-13 | 1 год | Исполнение договора | 117976.62 | "Уссурийск-1"
25-684 | 06.08.25 | 15 | 589-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Мелькомбинат"
25-685 | 06.08.25 | 15 | 595-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-686 | 07.08.25 | 30 | 596-25 | 2025-08-13 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-687 | 06.08.25 | 30 | 604-25 | 2025-08-19 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Новоникольск"
25-688 | 06.08.25 | 25 | 593-25 | 2025-08-13 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Уссурийск-1"
25-689 | 06.08.25 | 30 | 603-25 | 2025-08-19 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Новоникольск"
25-690 | 06.08.25 | 45 | 630-25 | 2025-08-29 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Новоникольск"
25-691 | 06.08.25 | 15 | 599-25 | 2025-08-19 | 30 дней | Акт ТП подписан | 56104.69 | "Уссурийск-1"
25-692 | 06.08.25 | 150 | 585-25 | 2025-08-13 | 1 год | Исполнение договора | 3204058.92 | "Известковая"
25-693 | 07.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-694 | 07.08.25 | 90 | 609-25 | 2025-08-22 |  | Исполнение договора | 75 757, 27 | "УМЗ"
25-695 | 07.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-696 | 07.08.25 | 15 | 584-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-697 | 07.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-698 | 07.08.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-699 | 07.08.25 | 45 | 583-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Завод"
25-700 | 08.08.25 | 15 | 582-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-701 | 07.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-702 | 07.08.25 | 25 | 613-25 | 2025-08-22 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Уссурийск-1"
25-703 | 07.08.25 | 15 | 581-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-704 | 08.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-705 | 08.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-706 | 08.08.25 | 15 | 592-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Завод"
25-707 | 11.08.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-708 | 11.08.25 | 5 | 591-25 | 2025-08-13 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-709 | 12.08.25 | 15 | 602-25 | 2025-08-19 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "УКФ"
25-710 | 12.08.25 | 15 | 601-25 | 2025-08-19 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Известковая"
25-711 | 13.08.25 | 25 | 610-25 | 2025-08-22 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "УМЗ"
25-712 | 14.08.25 | 15 | 600-25 | 2025-08-19 | 30 дней | Акт ТП подписан | 17981.55 | "Известковая"
25-713 | 14.08.25 | 25 | 624-25 | 2025-08-27 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Уссурийск-1"
25-714 | 14.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-715 | 14.08.25 | 15 | 605-25 | 2025-08-19 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Барановский полигон"
25-716 | 14.08.25 | 500 | 632-25 | 2025-09-02 |  | Исполнение договора | 8 385 251, 01 | 35/10 "Коммунар"
25-717 | 15.08.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-718 | 15.08.25 | 15 | 612-25 | 2025-08-22 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-719 | 15.08.25 | 15 | 611-25 | 2025-08-22 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-720 | 18.08.25 | 80 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-721 | 18.08.25 | 7 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-722 | 18.08.25 | 15 | 617-25 | 2025-08-22 | 30 дней | акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-2"
25-723 | 18.08.25 | 25 | 614-25 | 2025-08-22 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Молокозавод"
25-724 | 18.08.25 | 15 | 616-25 | 2025-08-22 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-2"
25-725 | 18.08.25 | 15 | 615-25 | 2025-08-22 | 6 мес | Акт ТП подписан | 9590.16 | "Уссурийск-1"
25-726 | 19.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-727 | 19.08.25 | 40 | 627-25 | 2025-08-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "УМЗ"
25-728 | 19.08.25 | 15 | 607-25 | 2025-08-22 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Воздвиженка"
25-729 | 19.08.25 | 300 | 606-25 | 2025-08-21 | 1 год | Исполнение договора | 101956.1 | "Уссурийск-2"
25-730 | 19.08.25 | 4 | 608-25 | 2025-08-22 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-731 | 19.08.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-732 | 19.08.25 | 2 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-733 | 20.08.25 | 25 | 628-25 | 2025-08-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Воздвиженка"
25-734 | 20.08.25 | 25 | 619-25 | 2025-08-27 | 4 мес | Исполнение договора | 32996.04 | "Студгородок"
25-735 | 20.08.25 | 5 | 621-25 | 2025-08-27 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "УМЗ"
25-736 | 21.08.25 | 25 | 626-25 | 2025-08-27 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "УМЗ"
25-737 | 21.08.25 | 8 | 631-25 | 2025-08-29 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Известковая"
25-738 | 21.08.25 | 30 | 625-25 | 2025-08-27 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-739 | 21.08.25 | 7 | 620-25 | 2025-08-27 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "УМЗ"
25-740 | 22.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-741 | 22.08.25 | 30 | 618-25 | 2025-08-27 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Студгородок"
25-742 | 25.08.25 | 30 | 638-25 | 2025-09-02 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Новоникольск"
25-743 | 25.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-744 | 25.08.25 | 35 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-745 | 25.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-746 | 25.08.25 | 3 | 697-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Уссурийск-1"
25-747 | 25.08.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-748 | 25.08.25 | 15 | 629-25 | 2025-08-29 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Молокозавод"
25-749 | 25.08.25 | 15 | 639-25 | 2025-09-02 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-2"
25-750 | 26.08.25 | 15 | 637-25 | 2025-09-02 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Известковая"
25-751 | 26.08.25 | 15 | 636-25 | 2025-09-02 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-752 | 26.08.25 | 15 | 643-25 | 2025-09-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Междуречье"
25-753 | 26.08.25 | 15 | 634-25 | 2025-09-02 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Барановский полигон"
25-754 | 27.08.25 | 35 |  |  |  | Обработка заявки
25-755 | 27.08.25 | 15 | 633-25 | 2025-09-02 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-756 | 27.08.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-757 | 28.08.25 | 15 | 635-25 | 2025-09-02 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Мелькомбинат"
25-758 | 28.08.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-759 | 28.08.25 | 15 | 642-25 | 2025-09-04 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "МЖК"
25-760 | 28.08.25 | 15 | 640-25 | 2025-09-04 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
94
сентябрь
25-761 | 01.09.25 | 15 | 652-25 | 2025-09-09 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-762 | 01.09.25 | 15 | 640-25 | 2025-09-04 | 30 дней | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Молокозавод"
25-763 | 01.09.25 | 5 | 653-25 | 2025-09-09 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Новоникольск"
25-764 | 01.09.25 | 15 | 655-25 | 2025-09-09 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Междуречье"
25-765 | 01.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-766 | 01.09.25 | 20 | 680-25 | 2025-09-19 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Уссурийск-2"
25-767 | 02.09.25 | 40 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-768 | 02.09.25 | 50 | 644-25 | 2025-09-05 | 1 год | акт ТП подписан | 75757.27 | "Гранит"
25-769 | 02.09.25 | 15 | 645-25 | 2025-09-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-770 | 02.09.25 | 3 | 659-25 | 2025-09-10 | 30 дней | Исполнение договора | 56104.69 | "Молокозавод"
25-771 | 02.09.25 | 15 | 650-25 | 2025-09-09 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-772 | 02.09.25 | 5 | 656-25 | 2025-09-09 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "УМЗ"
25-773 | 02.09.25 | 15 | 649-25 | 2025-09-09 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-774 | 02.09.25 | 15 | 658-25 | 2025-09-09 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-775 | 02.09.25 | 15 | 646-25 | 2025-09-05 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Кожзавод"
25-776 | 03.09.25 | 50 | 647-25 | 2025-09-05 | 6 мес | Исполнение договора | 32996.04 | "ЛРЗ"
25-777 | 03.09.25 | 50 | 648-25 | 2025-09-05 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-778 | 03.09.25 | 15 | 663-25 | 2025-09-11 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Междуречье"
25-779 | 04.09.25 | 5 | 662-25 | 2025-09-11 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Завод"
25-780 | 04.09.25 | 15 | 661-25 | 2025-09-11 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Известковая"
25-781 | 04.09.25 | 40 | 660-25 | 2025-09-11 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Мелькомбинат"
25-782 | 04.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-783 | 04.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-784 | 05.09.25 | 150 |  |  |  | Обработка заявки
25-785 | 08.09.25 | 50 | 668-25 | 2025-09-16 | 1 год | Акт ТП подписан | 37441.88 | "Известковая"
25-786 | 09.09.25 | 15 | 667-25 | 2025-09-16 | 2028 | Исполнение договора | 71311.43 | "Баневур"
25-787 | 09.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-788 | 09.09.25 | 15 | 665-25 | 2025-09-11 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Уссурийск-2"
25-789 | 09.09.25 | 40 | 666-25 | 2025-09-11 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Молокозавод"
25-790 | 09.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-791 | 10.09.25 | 15 | 676-25 | 2025-09-19 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Уссурийск-2"
25-792 | 10.09.25 | 30 | 670-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-793 | 10.09.25 | 30 | 669-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "УМЗ"
25-794 | 10.09.25 | 30 | 671-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Студгородок"
25-795 | 10.09.25 | 25 | 677-25 | 2025-09-19 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Уссурийск-2"
25-796 | 10.09.25 | 15 | 710-25 | 2025-10-01 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "УМЗ"
25-797 | 10.09.25 | 12 | 682-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 32996.04 | "Уссурийск-1"
25-798 | 11.09.25 | 15 | 675-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Междуречье"
25-799 | 11.09.25 | 15 | 674-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Завод"
25-800 | 11.09.25 | 15 | 678-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Усурийск-2"
25-801 | 11.09.25 | 15 | 699-25 | 2025-09-24 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Завод"
25-802 | 11.09.25 | 50 | 739-25 | 2025-10-09 | 1 год | исполнение договора | 75757.27 | "МЖК"
25-803 | 11.09.25 | 40 | 683-25 | 2025-09-19 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Кожзавод"
25-804 | 11.09.25 | 15 | 681-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-805 | 12.09.25 | 35 | 679-25 | 2025-09-19 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Известковая"
25-806 | 12.09.25 | 5 | 673-25 | 2025-09-19 | 6 мес | Исполнение договора | 5993.85 | "МЖК"
25-807 | 16.09.25 | 50 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-808 | 16.09.25 | 15 | 698-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "УМЗ"
25-809 | 16.09.25 | 15 | 689-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-810 | 16.09.25 | 10 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-811 | 16.09.25 | 15 | 692-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-1"
25-812 | 16.09.25 | 15 | 691-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-813 | 16.09.25 | 15 | 695-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Завод"
25-814 | 16.09.25 | 15 | 701-25 | 2025-09-24 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Завод"
25-815 | 17.09.25 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
25-816 | 17.09.25 | 600 |  |  |  | Обработка заявки
25-817 | 17.09.25 | 30 | 693-25 | 2025-09-24 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "ЛРЗ"
25-818 | 17.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-819 | 17.09.25 | 50 | 742-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "ЛРЗ"
25-820 | 17.09.25 | 15 | 700-25 | 2025-09-24 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Завод"
25-821 | 17.09.25 | 25 | 688-25 | 2025-09-24 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Известковая"
25-822 | 17.09.25 | 15 | 690-25 | 2025-09-24 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-823 | 17.09.25 | 15 | 696-25 | 2025-09-24 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Известковая"
25-824 | 17.09.25 | 30 | 685-25 | 2025-09-24 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Уссурийск-1"
25-825 | 17.09.25 | 30 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-826 | 18.09.25 | 25 | 702-25 | 2025-09-25 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "Кожзавод"
25-827 | 18.09.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-828 | 18.09.25 | 25 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-829 | 18.09.25 | 145 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-830 | 19.09.25 | 15 | 703-25 | 2025-09-25 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Уссурийск-2"
25-831 | 19.09.25 | 5 | 715-25 | 2025-10-02 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-832 | 19.09.25 | 0.55 | 747-25 | 2025-10-15 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Молокозавод"
25-833 | 22.09.25 | 15 | 752-25 | 2025-10-16 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Завод"
25-834 | 22.09.25 | 35 | 707-25 | 2025-10-01 | 1 год | Исполнение договора | 37441.88 | "Известковая"
25-835 | 22.09.25 | 9 | 708-25 | 2025-10-01 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Студгородок"
25-836 | 22.09.25 | 15 | 720-25 | 2025-10-02 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "УМЗ"
25-837 | 22.09.25 | 15 | 728-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Барановский полигон"
25-838 | 22.09.25 | 15 | 729-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 257076.56 | "Барановский полигон"
25-839 | 22.09.25 | 15 | 714-25 | 2025-10-02 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Завод"
25-840 | 22.09.25 | 20 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-841 | 22.09.25 | 15 | 727-25 | 2025-10-02 | 6 мес | Акт ТП подписан | 71311.43 | "Известковая"
25-842 | 22.09.25 | 15 | 722-25 | 2025-10-02 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-843 | 22.09.25 | 20 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-844 | 22.09.25 | 60 | 751-25 | 2025-10-16 | 4 мес | Исполнение договора | 71311.43 | "Завод"
25-845 | 22.09.25 | 14.5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-846 | 22.09.25 | 120 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-847 | 23.09.25 | 0.95 | 746-25 | 2025-10-15 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Тимирязевка"
25-848 | 23.09.25 | 0.55 | 745-25 | 2025-10-15 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-849 | 23.09.25 | 0.9 | 744-25 | 2025-10-15 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Уссурийск-1"
25-850 | 23.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-851 | 23.09.25 | 14.5 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-852 | 23.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-853 | 23.09.25 | 15 | 711-25 | 2025-10-02 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "МЖК"
25-854 | 23.09.25 | 15 | 718-25 | 2025-10-02 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.56 | "УКФ"
25-855 | 23.09.25 | 40 |  |  |  | Обработка заявки
25-856 | 23.09.25 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
25-857 | 23.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-858 | 24.09.25 | 10 |  |  |  | Обработка заявки
25-859 | 24.09.25 | 20 | 724-25 | 2025-10-02 | 1 год | Акт ТП подписан | 75757.27 | "ЛРЗ"
25-860 | 24.09.25 | 14.5 | 713-25 | 2025-10-02 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Завод"
25-861 | 24.09.25 | 15 | 716-25 | 2025-10-02 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-862 | 24.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-863 | 24.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-864 | 24.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
25-865 | 24.09.25 | 15 | 726-25 | 2025-10-02 | 30 дней | Акт ТП подписан | 32996.04 | "Мелькомбинат"
25-866 | 25.09.25 | 15 | 712-25 | 2025-10-02 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "МЖК"
25-867 | 25.09.25 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
25-868 | 25.09.25 | 25 | 717-25 | 2025-10-02 | 1 год | Исполнение договора | 75757.27 | "Завод"
25-869 | 29.09.25 | 15 | 743-25 | 2025-10-14 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Новоникольск"
25-870 | 29.09.25 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
25-871 | 29.09.25 | 5 | 730-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "Известковая"
25-872 | 29.09.25 | 10 |  |  |  | Обработка заявки
25-873 | 29.09.25 | 12 |  |  |  | Обработка заявки
25-874 | 29.09.25 | 15 | 731-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 56104.69 | "ЛРЗ"
25-875 | 29.09.25 | 15 | 732-25 | 2025-10-09 | 30 дней | Исполнение договора | 32996.04 | "Гранит"
25-876 | 29.09.25 | 30 |  |  |  | Обработка заявки
25-877 | 30.09.25 | 15 | 733-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 17981.55 | "Уссурийск-2"
25-878 | 30.09.25 | 15 |  |  |  | Обработка заявки
25-879 | 30.09.25 | 120 | 741-25 | 2025-10-09 | 6 мес | Исполнение договора | 97510.25 | "УМЗ"
25-880 | 30.09.25 | 30 | 754-25 | 2025-10-16 | 6 мес | Исполнение договора | 75757.27 | "Известковая"
25-881 | 30.09.25 | 15 |  |  |  | Заявка аннулирована
121
октябрь
118